## Dashboard-Site Prep.
No. | Tasks | % Complete | Status
HQ | New AP Cabling > | 100% | ทั้งหมด 17 จุด - Completed
| Electrical System > | 100% | ทั้งหมด 31 จุด - Completed
SVB | New AP Cabling > | 97.44% | ทั้งหมด 156 จุด
| Electrical System > | 100% | ทั้งหมด 96 จุด - Completed
HKT | New AP Cabling > | 100% | ทั้งหมด 15 จุด - Completed
| Electrical System > | 100% | ทั้งหมด 56 จุด - Completed
CNX | New AP Cabling > | 100% | ทั้งหมด 0 จุด - Completed
| Electrical System > | 100% | ทั้งหมด 10 จุด - Completed
HDY | New AP Cabling > | 100% | ทั้งหมด 2 จุด - Completed
| Electrical System > | 100% | ทั้งหมด 23 จุด - Completed
CEI | New AP Cabling > | 100% | ทั้งหมด 0 จุด - Completed
| Electrical System > | 100% | ทั้งหมด 16 จุด - Completed

## Dashboard-LAN
No. | Tasks | % Complete | Status
HQ | Configuration > | 97.41%
| Installation > | 97.41%
| Migration > | 93.78%
SVB | Configuration > | 28.89%
| Installation > | 28.89%
| Migration > | 28.89%
HKT | Configuration > | 2.97%
| Installation > | 2.97%
| Migration > | 0%
CNX | Configuration > | 15.22%
| Installation > | 0%
| Migration > | 0%
HDY | Configuration > | 33.72%
| Installation > | 33.72%
| Migration > | 0%
CEI | Configuration > | 2.632%
| Installation > | 0%
| Migration > | 0%

## Dashboard-WL
No. | Tasks | % Complete | Status
HQ | Configuration > | 98.8%
| Installation > | 98.8% | ทั้งหมด 167 ชุด
| Migration > | 98.8%
SVB | Configuration > | 13.03%
| Installation > | 39.78% | ทั้งหมด 445 ชุด
| Migration > | 13.03%
HKT | Configuration > | 0%
| Installation > | 0% | ทั้งหมด 50 ชุด
| Migration > | 0%
CNX | Configuration > | 0%
| Installation > | 0% | ทั้งหมด 50 ชุด
| Migration > | 0%
HDY | Configuration > | 0%
| Installation > | 0% | ทั้งหมด 45 ชุด
| Migration > | 0%
CEI | Configuration > | 0%
| Installation > | 0% | ทั้งหมด 30 ชุด
| Migration > | 0%

## HQ
สถานที่ | ห้อง | ชั้น | อุปกรณ์ | ยี่ห้อ รุ่น | จำนวน TOR | จำนวน ใหม่ | Migration Plan |  | Install Date | Complete Date | Status | หมายเหตุ | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark | Category | วันที่เริ่ม (Helper) | วันที่ติดตั้ง (Helper)
[7 empty] | เริ่ม | ถึง
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | ห้องไฟฟ้า | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 4 | 0 | - | - |  | - | - | ย้ายไปห้องอื่น | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Switch
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Switch
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | ชั้น 2 Data Center | 2 | ระบบบริหารจัดการ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายจากส่วนกลาง (Centralized Management) | Paloalto/M300 | 1 | 1 | 2026-02-03 | 2026-03-13 | 2026-02-03 |  | In Progress |  | 1 | 1 | 0 | 66.67% |  | Infra | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 1 (Extranet Switch Type 1) | Cisco /C9500-48Y4C | 2 | 2 |  |  |  |  | In Progress |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 7 | 6 |  |  |  |  | In Progress |  | 3 | 3 | 3 | 50% |  | Switch | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 |  |  |  |  | In Progress |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Control Type 1) | Cisco /SNS-3755 | 4 | 4 |  |  |  |  | In Progress |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | Switch | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | Cisco /C9800-L-F | 2 | 2 |  |  |  |  | In Progress |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Infra | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์ควบคุมระบบครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ (SDN Controller) | Cisco /DN3-HW-APL-XL | 3 | 3 |  |  |  |  | In Progress |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Infra | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 1 | Paloalto/PA-3420 | 2 | 2 |  |  |  |  | In Progress |  | 2 | 2 | 0 | 66.67% |  | Infra | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 2 | Paloalto/PA-3410 | 2 | 2 |  |  |  |  | In Progress |  | 2 | 2 | 0 | 66.67% |  | Infra | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์ Web Application Firewall | Imperva/X6530 | 1 | 1 |  |  |  |  | In Progress |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Infra | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 2 (Core Switch Type 2) | Cisco /C9407R | 2 | 2 |  |  |  |  | In Progress |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายในแบบที่ 1 (Fusion Switch Type 1) | Cisco /C9606R | 2 | 2 |  |  |  |  | In Progress |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | ห้องไฟฟ้า 102 | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 6 | 5 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Complete | ย้าย TPYE 2 ไปชั้น 4 สงวท 1 ตัว | 5 | 5 | 5 | 100% |  | Switch | 2026-02-11 | 2026-02-11
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 100% |  | Switch | 2026-02-11 | 2026-02-11
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | ห้องเก็บของ | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 3 | 3 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ชั้น 2 ห้องฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย *** เป็น Pilot Site | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Switch | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Switch | 2026-02-03 | 2026-02-03
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | ห้องไฟฟ้า 301 | 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-02-18 | 2026-02-18
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 100% |  | Switch | 2026-02-18 | 2026-02-18
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | ห้องไฟฟ้า ชั้น 4 | 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 0 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องข้างๆ ลิฟ ชั้น 4 เพิ่ม 2 ตัวType 4 จากอาคารลานจอด ห้องวิศวกรรม Type 2 ย้ายจากชั้น 1 สงวท. | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-02-20 | 2026-02-20
อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 2 | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Switch | 2026-02-20 | 2026-02-20
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 1 ห้องเก็บของ สกหม. | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 3 (Distribute Switch Type 3) | Cisco /C9407R | 2 | 2 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ชั้น 1 ห้องเก็บของ ตรงข้ามห้องพักเจ้าหน้าที่ปรับอากาศ | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-02-23 | 2026-02-23
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า | 5 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 6 | 6 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Complete |  | 6 | 6 | 6 | 100% |  | Switch | 2026-03-09 | 2026-03-13
อาคารสำนักงานใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-09 | 2026-03-13
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 5 | 5 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | Complete |  | 5 | 5 | 5 | 100% |  | Switch | 2026-02-25 | 2026-02-25
อาคารสำนักงานใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-02-25 | 2026-02-25
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า | 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 5 | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Complete | นำมาจากห้องสำนักเลขาชั้น 5 1 ตัว | 5 | 5 | 5 | 100% |  | Switch | 2026-03-02 | 2026-03-06
อาคารสำนักงานใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 2 |  |  |  | 2026-03-06 |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-03-02 | 2026-03-06
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 4 | 4 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Complete |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | Switch | 2026-02-23 | 2026-02-23
อาคารสำนักงานใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-02-23 | 2026-02-23
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า | 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 4 | 5 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | Complete | ย้ายtype 2 มาจากชั้น 2 ฝ่ายอำนวยการกลาง | 5 | 5 | 5 | 100% |  | Switch | 2026-02-27 | 2026-02-27
อาคารสำนักงานใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-02-27 | 2026-02-27
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 3 | 4 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ HQ-AHU-203 เพิ่ม 1 ตัว จากห้อง ฝ่ายอำนวยกลาง | 4 | 4 | 4 | 100% |  | Switch | 2026-02-25 | 2026-02-25
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า | 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 3 | 3 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ HQ-AHU-302 | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Switch | 2026-02-27 | 2026-02-27
อาคารสำนักงานใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-02-27 | 2026-02-27
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า | 5 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 3 | 3 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 5 ข้างห้องน้ำชาย | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Switch | 2026-03-09 | 2026-03-09
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า | 6 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 2 | 3 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Complete |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Switch | 2026-03-16 | 2026-03-16
อาคารสำนักงานใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-16 | 2026-03-13
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 2 | 2 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ HQ-AHU-127 | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-02-23 | 2026-02-23
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า | 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 2 | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ HQ-AHU-411 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-02 | 2026-03-06
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า | 7 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-16 | 2026-03-19
อาคารสำนักงานใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-03-16 | 2026-03-19
อาคารสำนักงานใหญ่ | ฝ่ายอำนวยการกลาง | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 2 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Complete | เพิ่ม TYPE4 1 ตัว ย้ายมาจากฝ่ายบัญชีตัวที่6 TYPE 2 รอย้ายไปติดตั้งห้องอื่น 1 ตัวไป ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Switch | 2026-02-25 | 2026-02-25
อาคารสำนักงานใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 3 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 100% |  | Switch | 2026-02-25 | 2026-02-25
อาคารสำนักงานใหญ่ | ห้องฝ่ายการเงิน | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-02-23 | 2026-02-23
อาคารสำนักงานใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-02-23 | 2026-02-23
อาคารสำนักงานใหญ่ | สำนักงานเลขานุการบริษัทฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและอาชีวอนามัย | 5 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 9 | 8 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Complete | ย้าย1 ตัว ไป ห้องไฟฟ้าชั้น 4 | 8 | 8 | 8 | 100% |  | Switch | 2026-03-11 | 2026-03-11
อาคารสำนักงานใหญ่ | ฝ่ายบัญชี | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 6 | 5 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Complete | ย้าย1 ตัวไปฝ่ายอำนวยการกลาง | 5 | 5 | 5 | 100% |  | Switch | 2026-02-25 | 2026-02-25
อาคารสำนักงานใหญ่ | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 6 | 6 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | Complete |  | 6 | 6 | 6 | 100% |  | Switch | 2026-02-27 | 2026-02-27
อาคารสำนักงานใหญ่ | สำนักงานตรวจสอบ AUDIT OFFICE | 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 6 | 6 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Complete |  | 6 | 6 | 6 | 100% |  | Switch | 2026-03-02 | 2026-03-04
อาคารสำนักงานใหญ่ | ห้องฝ่ายอำนวยการกลาง | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 3 | 3 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ศูนย์รับ-ส่งหนังสือภายใน ทอท. | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Switch | 2026-02-23 | 2026-02-23
อาคารสำนักงานใหญ่ | หน้าห้องประชุม ทอท. | 6 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Complete |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-03-16 | 2026-03-16
อาคารสำนักงานใหญ่ | ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า | 7 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องควบคุมไฟฟ้า ชั้น 7 | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-03-16 | 2026-03-19
อาคารสำนักงานใหญ่ | ห้องประชุมใหญ่ ทอท. | 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-02-27 | 2026-02-27
อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) | ห้อง AHU | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 3 | 3 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-21 | 2026-03-25 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องไฟฟ้า | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Switch | 2026-03-24 | 2026-03-21
อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-24 | 2026-03-21
อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Complete | เพิ่มจาก TOR 1 ตัว จาก สงวท ห้องไฟฟ้าชั้น 1 | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-03-24 | 2026-03-21
อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-24 | 2026-03-21
อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) | ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท. | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 2 | 2026-03-25 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องสมุด เพิ่ม 1 ตัว นำมาจาก นำมาจาก อาคาร สงวท. เพิ่มT2จาก TOR 1 ตัว จาก สงวท ห้องไฟฟ้าชั้น 1 และย้าย T4 ไป สำนักงานวิศวกรรมโครงการ | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-03-25 | 2026-03-23
อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Switch | 2026-03-25 | 2026-03-23
อาคารจอดรถ | ห้องสื่อสาร | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 4 | 4 | 2026-04-01 | 2026-03-12 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องตรงอาคารจอดรถเสา 2F | 4 | 4 | 4 | 100% |  | Switch | 2026-04-01 | 2026-04-01
อาคารจอดรถ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-04-01 | 2026-04-01
อาคารจอดรถ | สำนักงานวิศวกรรมโครงการ | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 3 | 2 | 2026-04-01 | 2026-03-12 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ฝ่ายวิศวะกรรมโครงการ ย้าย TPYE 4 ไปชั้น 4 สงวท 1 ตัว นำ Type 2 ไป เจ๊เล้ง 1 ตัว | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-04-01 | 2026-04-01
อาคารจอดรถ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-01 | 2026-04-01
คลังพัสดุ | คลังพัสดุ (เจ้เล้ง) | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 2 | 3 | 2026-03-27 | 2026-03-13 |  |  | Complete | นำ Type 2 มาจาก อาคารจอดรถ ห้องวิศวกรรม 1 ตัว | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Switch | 2026-03-27 | 0
สถานีไฟฟ้าย่อย 1 อาคารข้างหลัง | ห้องเก็บของ | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-13 | 2026-04-01 |  | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-27 | 2026-04-01
สำนักแพทย์ | ห้องตรวจ 2 | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ สำนักแพทย์ | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-27 | 2026-03-25
สำนักแพทย์ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-27 | 2026-03-25
อาคารกองประปา | ห้องธุรการ | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-04-03 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ สำนักงาน | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-03 | 2026-03-27
อาคารกองประปา |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-03 | 2026-03-27
อาคารกองอาคาร | สำนักงาน | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-04-06 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-06 | 2026-03-27
อาคารกองอาคาร |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-06 | 2026-03-27
อาคารบำบัดน้ำเสีย | สำนักงาน | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-04-06 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Complete |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-06 | 2026-03-27
อาคารบำบัดน้ำเสีย |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-06 | 2026-03-27
อาคารผู้โดยสายภายในประเทศ (T2) | ห้อง 1714 (MDF) | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-04-07 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 2026-04-07 | 0
อาคารเสริมสร้างพลานามัย | ห้องเก็บของ | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-04-07 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ห้อง SIS | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-07 | 2026-03-31
อาคารเสริมสร้างพลานามัย |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-07 | 2026-03-31
อาคารเสริมสร้างพลานามัย | ห้องสำนักงานสมาคมสโมสรท่าอากาศยาน | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 2026-04-08 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Complete | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องกีฬาอเนกประสงค์ 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-08 | 2026-03-31
อาคารสันทนาการ สนญ. | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 2 | 2 | 2026-04-08 | 2026-03-13 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Complete | อาคารเดียวกับ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-04-08 | 2026-03-21
อาคารสันทนาการ สนญ. | ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลช่าวสาร ทอท. ห้องสมุดธรรมาภิบาล | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 4 | 4 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Complete | อาคารเดียวกับ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) | 4 | 4 | 4 | 100% |  | Switch | 2026-04-10 | 2026-03-21
สถานีไฟฟ้าย่อย 1 อาคารข้างหน้า | ห้องแบตเตอรี่ | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | 0 | 1 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-01 |  | Pending | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องไฟฟ้า เพิ่ม Access Switch Type 2) จาก TOR 1 ตัว | 1 | 1 | 0 | 66.67% | Link Dark Fiber HQ to ELECTRIC Crack) | Switch | 2026-04-10 | 2026-03-21
สถานีไฟฟ้าย่อย 1 อาคารข้างหน้า |  | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 66.67% | Link Dark Fiber HQ to ELECTRIC Crack) | Switch | 2026-04-10 | 2026-04-01
เพิ่มเติม
อาคารจอดรถ | สำนักงานวิศวกรรม | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | - | 1 | 2026-04-01 | 2026-03-12 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Complete | นำมาจาก อาคาร สงวท. ห้องไฟฟ้า | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-04-01 | 2026-04-01
อาคารจอดรถ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco /C9300L-24UXG-4X | - | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 100% |  | Switch | 2026-04-01 | 2026-04-01
อาคารสำนักงานใหญ่ | ฝ่ายพัสดุ (ที่ต้องตั้ง Rack ของเดิมยึดกับ Patition) | 2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco /C9300L-24T-4X | - | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-28 |  | 2026-02-27 | Complete | นำมาจาก อาคาร สงวท. ห้องไฟฟ้า | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-02-25 | 0
|  |  |  | %Progress | 193 | 193 | [6 empty] | 97.41% | 97.41% | 93.78%
[13 empty] | 188 | 188 | 181
เฉพาะ Access SW. 170 ชุด
162
95.29%
170
8

## HQ-WL
สถานที่ | ชั้น | ห้อง | จำนวน | Replace | New Inst. | New Cabling | Migration Plan | Install Date | Complete Date | จำนวน | Replace | New Inst. | New Cabling | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark | วันที่เริ่ม (Helper)
อาคารสำนักงานใหญ่ | 1 | ห้องประกวดราคา 115 | 1 | 1 | 0 | Done | 244403 |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 244403
|  | สำนักงานฝ่ายพัสดุ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 244403
|  | ส่วนสัญญาและตรวจรับพัสดุ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 244403
|  | ธุรการ ฝ่ายอำนวยการกลาง | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 244403
|  | ศูนย์รับ-ส่งหนังสือภายใน ทอท. | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 244403
|  | โถงทางเดินทางไปลิฟท์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 244403
|  | ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 244403
|  | ฝ่ายการเงิน (กองการเงิน) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 244403
|  | ฝ่ายการเงิน (กองการบัญชี) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 244403
| 2 | ฝ่ายอำนวยการกลาง สำนักงานบัญชีพัสดุ | 2 | 2 | 0 | Done | 2026-03-01 |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-01
|  | ฝ่ายอำนวยการกลาง งานบริหารทั่วไป | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | ฝ่ายอำนวยการกลาง ส่วนสนับสนุนผู้บริหาร | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | ห้องประชุม ทอท.5 | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | ฝ่ายสื่อสารองค์กร | 2 | 2 | 0 | Done |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-01
|  | สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | ฝ่ายบัญชี (งานการเงิน) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | ฝ่ายบัญชี (งานบริหารทั่วไป) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | โถงหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | ฝ่ายบัญชี (งานบัญชีลูกหนี้) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | โถงทางเดินเชื่อม | 2 | 2 | 0 | Done |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-01
|  | สำนักงาน | 1 | 0 | 1 | Done |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | หน้าห้องผู้อำนวยการฝ่าย | 1 | 0 | 1 | Done |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | สำนักงานฝ่ายพัสดุ | 1 | 0 | 1 | Done |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
|  | หน้าห้องผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ | 1 | 0 | 1 | Done |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01
| 3 | ฝ่ายกำกับกฎระเบียบองค์กรและป้องกันการทุจริต | 1 | 1 | 0 | Done | 2026-03-04 |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-04
|  | ห้องฝึกอบรม 1 (ส่วนพัฒนาดิจิทัลองค์กร) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-04
|  | หน้าห้องฝึกอบรม 1 (ส่วนพัฒนาดิจิทัลองค์กร) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-04
|  | โถงทางเดินหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-04
|  | โถงทางเดิน หน้าห้องถ่ายบัตรพนักงาน | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-04
|  | สำนักงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 5 | 5 | 0 | Done |  |  |  | 5 | 5 | 0 | Done | 5 | 5 | 5 | 100% |  | 2026-03-04
|  | ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (AOT AUDITORIUM) | 3 | 3 | 0 | Done |  |  |  | 3 | 3 | 0 | Done | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-04
|  | สำนักงาน | 1 | 0 | 1 | Done |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-04
| 4 | โถงทางเดิน สำนักตรวจสอบ | 3 | 3 | 0 | Done | 2026-03-06 |  |  | 3 | 3 | 0 | Done | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-06
|  | สำนักงาน ฝ่ายกลยุทธองค์กร / ฝ่ายงบประมาณ | 8 | 8 | 0 | Done |  |  |  | 8 | 8 | 0 | Done | 8 | 8 | 8 | 100% |  | 2026-03-06
|  | โถงหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06
|  | สำนักงาน | 2 | 0 | 2 | Done |  |  |  | 2 | 0 | 2 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-06
| 5 | สำนักงานเลขานุการบริษัท (งานบริหารทั่วไป) | 1 | 1 | 0 | Done | 2026-03-09 |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | ส่วนกิจกรรมเชิงพาณิชย์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | ส่วนบริหารธุรกิจ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | แผนกกลยุทธ์ธุรกิจ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | หน้าห้องผู้ชำนาญการ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | สำนักงานฝ่ายนิติกรรมสัญญา | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | สำนักงานฝ่ายนิติการ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | สำนักงานเลขานุการบริษัท | 2 | 2 | 0 | Done |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-09
|  | โถงทางเดินหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | สำนักงาน | 2 | 0 | 2 | Done |  |  |  | 2 | 0 | 2 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-09
| 6 | ห้องประชุมกิจการ | 3 | 3 | 0 | Done | 2026-03-11 |  |  | 3 | 3 | 0 | Done | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-11
|  | ห้องประชุม Telepresence สำนักงานใหญ่ ทอท. | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมโครงการ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายกฎหมาย) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
|  | ห้องสำนักงาน ส่วนธุรการ | 2 | 2 | 0 | Done |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-11
|  | โถงหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11
| 7 | คณะทำงาน กอญ. | 1 | 1 | 0 | Done | 2026-03-13 |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13
|  | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13
|  | ห้องประชุมกรรมการ | 2 | 2 | 0 | Done |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-13
|  | โถงหน้าห้องประชุมกรรมการ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13
|  | ห้องรับรอง | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13
|  | ห้องรับรอง / ประชุม | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13
|  | ประธานกรรมการ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13
|  | โถงหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13
อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | สำนักงาน ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น | 2 | 2 | 0 | Done | 2026-02-11 |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-11
|  | ส่วนแผนและมาตรฐานสู่ความยั่งยืน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-11
|  | สำนักงาน ฝ่ายกิจการต่างประเทศ สายงานยุทธศาสตร์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-11
|  | บริเวณเคาน์เตอร์แลกบัตร หน้าประตูทางเข้า | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-11
|  | หน้าห้อง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-11
|  | สำนักงาน ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น | 2 | 2 | 0 | Done |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-11
|  | หน้าห้อง ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-11
|  | สำนักงาน ฝ่ายกิจการต่างประเทศ สายงานยุทธศาสตร์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-11
|  | ห้องประชุม ฝพช. | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-11
|  | โถงหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-11
| 2 | สำนักงาน ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 4 | 4 | 0 | Done | 2026-02-03 |  |  | 4 | 4 | 0 | Done | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-03
|  | ห้องประชุม ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-03
|  | Data Center | 1 | 0 | 1 | Done |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-03
|  | สำนักงาน | 1 | 0 | 1 | Done |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-03
| 3 | สำนักงาน ฝ่ายกลยุทธ์นวัตกรรม | 1 | 1 | 0 | Done | 2026-02-18 |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-18
|  | ห้องประชุม นวัตกรรม | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-18
|  | หน้าห้อง ผอ.ส่วนปฏิบัติการนวัตกรรม | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-18
|  | สำนักงาน ฝ่ายกลยุทธ์นวัตกรรม บริเวณโต๊ะกินข้าว | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-18
|  | โถงหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-18
|  | สำนักงาน ฝ่ายกลยุทธ์นวัตกรรม | 4 | 4 | 0 | Done |  |  |  | 4 | 4 | 0 | Done | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-18
| 4 | สำนักงาน | 3 | 0 | 3 | Done | 2026-02-20 |  |  | 3 | 0 | 3 | Done | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-02-20
|  | ห้องประชุม | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-20
|  | ห้องรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-20
|  | สำนักงาน ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3 | 3 | 0 | Done |  |  |  | 3 | 3 | 0 | Done | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-02-20
|  | โถงหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-20
อาคารสำนักแพทย์ | 1 | สำนักแพทย์ | 1 | 1 | 0 | Done | 2026-03-08 |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-08
อาคารสโมสรท่าอากาศยานและสันทนาการ | 1 | สิ่งแวดล้อม | 3 | 3 | 0 | Done | 2026-03-06 |  |  | 3 | 3 | 0 | Done | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-06
|  | โรงอาหาร | 2 | 2 | 0 | Done |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-06
| 2 | ห้องสมุด | 2 | 2 | 0 | Done |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-06
|  | สำนักงาน | 5 | 5 | 0 | Done |  |  |  | 5 | 5 | 0 | Done | 5 | 5 | 5 | 100% |  | 2026-03-06
|  | โรงอาหาร | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06
|  | โถงทางเดิน | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06
| 3 | จัดเลี้ยง | 3 | 2 | 1 | Done |  |  |  | 3 | 2 | 1 | Done | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-06
อาคารเสริมสร้างพลานามัย | 1 | หน้าห้องออกกำลังกาย | 1 | 1 | 0 | Done | 2026-03-09 |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | ห้องออกกำลังกาย | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | ห้องนอนเวร จนท.ไฟฟ้า | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
| 2 | หน้าห้องกีฬาอเนกประสงค์ 2 | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09
|  | กีฬาอเนกประสงค์ 2 | 2 | 0 | 2 | Done |  |  |  | 2 | 0 | 2 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-09
อาคารกองอาคาร | 1 | สำนักงานกองอาคาร | 1 | 1 | 0 | Done | 2026-03-08 |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-08
|  | สำนักงานกองสถานที่ | 2 | 2 | 0 | Done |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Done | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-08
อาคารบำบัดน้ำเสีย | 1 | สำนักงานบำบัดน้ำเสีย | 3 | 3 | 0 | Done | 2026-03-08 |  |  | 3 | 3 | 0 | Done | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-08
อาคารกองประปา | 1 | สำนักงานกองประปา | 1 | 1 | 0 | Done | 2026-03-08 |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-08
อาคารคลังพัสดุ | 1 | สำนักงานคลังพัสดุ | 1 | 1 | 0 | Done | 2026-03-07 |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-07
| 2 | สำนักงานคลังพัสดุ | 1 | 1 | 0 | Done |  |  |  | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-07
|  | Summary : | 167 | 150 | 17 | 17 |  |  |  | 167 | 150 | 17 | 17 | 165 | 165 | 165
|  | % Progress : | [11 empty] | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 99%
2

## HQ-PW
Node | สถานที่ | ชั้น | ชื่อห้อง | ชื่อ Rack | ติดตั้ง PDU 6 ช่อง | ติดตั้ง PDU 8 ช่อง | ติดตั้ง PDU 10 ช่อง | ติดตั้ง PDU 12 ช่อง | ติดตั้ง CB | ใช้ Temp. PDU | เปลี่ยนเต้ารับผนัง 2 ช่อง | ตัดต่อปลั๊กใหม่ | ตั้งตู้ Rack ใหม่ | Pregress
HQ | อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | 2 | ชั้น 2 Data Center |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | 1 | ห้องไฟฟ้า 102 | 27U , IT1 (27U) | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | 2 | ชั้น 2 ห้องฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ห้องเก็บของ |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | 3 | ห้องไฟฟ้า 301 |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสายงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สงวท.) | 4 | ห้องข้างๆ ลิฟ ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า ชั้น 4 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 1 | ชั้น 1 ห้องเก็บของ ตรงข้ามห้องพักเจ้าหน้าที่ปรับอากาศ ชั้น 1 ห้องเก็บของ สกหม. |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 2 | HQ-AHU-203 ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 3 | HQ-AHU-302 ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 6 | ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 1 | HQ-AHU-127 ชั้น 1 ห้องไฟฟ้า |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 1 | ห้องฝ่ายการเงิน |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 5 | สำนักงานเลขานุการบริษัทฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและอาชีวอนามัย |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 2 | ฝ่ายบัญชี |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 3 | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 4 | สำนักงานตรวจสอบ AUDIT OFFICE |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 1 | ศูนย์รับ-ส่งหนังสือภายใน ทอท. ห้องฝ่ายอำนวยการกลาง |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 6 | หน้าห้องประชุม ทอท. |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 7 | ห้องควบคุมไฟฟ้า ชั้น 7 ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสำนักงานใหญ่ | 3 | ห้องประชุมใหญ่ ทอท. |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) | 2 | ห้องไฟฟ้า ห้อง AHU |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) | 1 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารสโมสรท่าอากาศยาน - สทย. (สงทภ.) | 2 | ห้องสมุด ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท. |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารจอดรถ | 2 | ห้องตรงอาคารจอดรถเสา 2F ห้องสื่อสาร |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Done
HQ | สถานีไฟฟ้าย่อย 1 อาคารข้างหลัง | 1 | ห้องเก็บของ |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | สำนักแพทย์ | 1 | สำนักแพทย์ ห้องตรวจ 2 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Done
HQ | อาคารกองประปา | 1 | สำนักงาน ห้องธุรการ |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารกองอาคาร | 1 | สำนักงาน |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารบำบัดน้ำเสีย | 1 | สำนักงาน |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารเสริมสร้างพลานามัย | 1 | ห้อง SIS ห้องเก็บของ | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | อาคารเสริมสร้างพลานามัย | 1 | ห้องกีฬาอเนกประสงค์ 2 ห้องสำนักงานสมาคมสโมสรท่าอากาศยาน | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HQ | สถานีไฟฟ้าย่อย 1 อาคารข้างหน้า | 1 | ห้องไฟฟ้า ห้องแบตเตอรี่ | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
| 31 |  | 31 | สรุปจำนวน | 14 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31

## HQ-รายสัปดาห์
สรุปแผนความก้าวหน้ารายสัปดาห์ - สนญ. (HQ)
แผนการติดตั้งและ Migration เปรียบเทียบแผนกับผลจริง (เป้าหมาย 100%) ¦ สูตรดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก sheet HQ
รายการ | W.1 (2/2-8/2) | W.2 (9/2-15/2) | W.3 (16/2-22/2) | W.4 (23/2-1/3) | W.5 (2/3-8/3) | W.6 (9/3-15/3) | W.7 (16/3-22/3) | W.8 (23/3-29/3) | W.9 (30/3-5/4) | W.10 (6/4-12/4) | W.11 (13/4-19/4) | W.12 (20/4-26/4) | W.13 (27/4-3/5) | W.14 (4/5-10/5) | รวมทั้งหมด
▌ จำนวนอุปกรณ์ที่วางแผนติดตั้ง-Migration (เครื่อง)
จำนวนอุปกรณ์ตามแผน (เครื่อง) | 34 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
% แผนรายสัปดาห์ (ของยอดรวม) | 17.62% | 5.181% | 4.663% | 26.94% | 7.254% | 9.326% | 5.699% | 7.772% | 7.254% | 8.29% | - | - | - | - | 100%
▌ Configuration
แผน (เครื่อง) | 34 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
ผลจริง (เครื่อง) | 30 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
% ความก้าวหน้า Configuration | 88.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.75% | - | - | - | - | 97.41%
▌ Installation
แผน (เครื่อง) | 34 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
ผลจริง (เครื่อง) | 30 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
% ความก้าวหน้า Installation | 88.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.75% | - | - | - | - | 97.41%
▌ Migration
แผน (เครื่อง) | 34 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
ผลจริง (เครื่อง) | 25 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
% ความก้าวหน้า Migration | 73.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.25% | - | - | - | - | 93.78%
▌ สรุปภาพรวมและความก้าวหน้าสะสม
% ความก้าวหน้าโดยรวม (รายสัปดาห์) | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.58% | - | - | - | - | 96.2%
จำนวนอุปกรณ์สะสมตามแผน (เครื่อง) | 34 | 44 | 53 | 105 | 119 | 137 | 148 | 163 | 177 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193
จำนวนที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 25 | 35 | 44 | 96 | 110 | 128 | 139 | 154 | 168 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
% สะสมผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | 12.95% | 18.13% | 22.8% | 49.74% | 56.99% | 66.32% | 72.02% | 79.79% | 87.05% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78%
% สะสมตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 17.62% | 22.8% | 27.46% | 54.4% | 61.66% | 70.98% | 76.68% | 84.46% | 91.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
หมายเหตุ: ทุกตัวเลขคำนวณอัตโนมัติจาก sheet HQ ¦ col G = จำนวนอุปกรณ์ใหม่ ¦ col P = วันที่เริ่ม (Helper) ¦ col K/L/M = Config/Install/Migration ผลจริง
| 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04
| 2026-02-08 | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10

## HQ-รายวัน
สรุปแผนความก้าวหน้ารายวัน - สนญ. (HQ)
ช่วงวันที่ 3 ก.พ. – 9 มี.ค. 69 ¦ แสดงทุกวัน (วันที่ไม่มีแผน = 0) ¦ สูตรดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก sheet HQ
รายการ | 3 ก.พ. | 4 ก.พ. | 5 ก.พ. | 6 ก.พ. | 7 ก.พ. | 8 ก.พ. | 9 ก.พ. | 10 ก.พ. | 11 ก.พ. | 12 ก.พ. | 13 ก.พ. | 14 ก.พ. | 15 ก.พ. | 16 ก.พ. | 17 ก.พ. | 18 ก.พ. | 19 ก.พ. | 20 ก.พ. | 21 ก.พ. | 22 ก.พ. | 23 ก.พ. | 24 ก.พ. | 25 ก.พ. | 26 ก.พ. | 27 ก.พ. | 28 ก.พ. | 1 มี.ค. | 2 มี.ค. | 3 มี.ค. | 4 มี.ค. | 5 มี.ค. | 6 มี.ค. | 7 มี.ค. | 8 มี.ค. | 9 มี.ค. | 10 มี.ค. | 11 มี.ค. | 12 มี.ค. | 13 มี.ค. | 14 มี.ค. | 15 มี.ค. | 16 มี.ค. | 17 มี.ค. | 18 มี.ค. | 19 มี.ค. | 20 มี.ค. | 21 มี.ค. | 22 มี.ค. | 23 มี.ค. | 24 มี.ค. | 25 มี.ค. | 26 มี.ค. | 27 มี.ค. | 28 มี.ค. | 29 มี.ค. | 30 มี.ค. | 31 มี.ค. | 1 เม.ย. | 2 เม.ย. | 3 เม.ย. | 4 เม.ย. | 5 เม.ย. | 6 เม.ย. | 7 เม.ย. | 8 เม.ย. | 9 เม.ย. | 10 เม.ย. | 11 เม.ย. | 12 เม.ย. | 13 เม.ย. | 14 เม.ย. | 15 เม.ย. | 16 เม.ย. | 17 เม.ย. | 18 เม.ย. | 19 เม.ย. | 20 เม.ย. | 21 เม.ย. | 22 เม.ย. | 23 เม.ย. | 24 เม.ย. | 25 เม.ย. | 26 เม.ย. | 27 เม.ย. | 28 เม.ย. | 29 เม.ย. | 30 เม.ย. | 1 พ.ค. | 2 พ.ค. | 3 พ.ค. | 4 พ.ค. | 5 พ.ค. | 6 พ.ค. | 7 พ.ค. | 8 พ.ค. | 9 พ.ค. | 10 พ.ค. | รวมทั้งหมด
| อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา.
▌ จำนวนอุปกรณ์ที่วางแผนติดตั้ง-Migration (เครื่อง)
จำนวนอุปกรณ์ตามแผน (เครื่อง) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
% แผนรายวัน (ของยอดรวม) | 17.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.181% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.591% | 0% | 2.073% | 0% | 0% | 7.772% | 0% | 10.36% | 0% | 8.808% | 0% | 0% | 7.254% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.181% | 0% | 4.145% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.699% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.627% | 1.036% | 0% | 3.109% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.218% | 0% | 1.036% | 0% | 0% | 2.073% | 1.554% | 1.554% | 0% | 3.109% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
▌ Configuration
แผน (เครื่อง) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
ผลจริง (เครื่อง) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
% ความก้าวหน้า Configuration | 88.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 66.67% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97.41%
▌ Installation
แผน (เครื่อง) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
ผลจริง (เครื่อง) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
% ความก้าวหน้า Installation | 88.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 66.67% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97.41%
▌ Migration
แผน (เครื่อง) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
ผลจริง (เครื่อง) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
% ความก้าวหน้า Migration | 73.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 66.67% | 100% | 0% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.78%
▌ สรุปภาพรวมและความก้าวหน้าสะสม
% ความก้าวหน้าโดยรวมรายวัน | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 66.67% | 100% | 0% | 88.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96.2%
จำนวนอุปกรณ์สะสมตามแผน (เครื่อง) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | 68 | 68 | 88 | 88 | 105 | 105 | 105 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 129 | 129 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 155 | 157 | 157 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 175 | 175 | 177 | 177 | 177 | 181 | 184 | 187 | 187 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193
จำนวนที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 59 | 59 | 79 | 79 | 96 | 96 | 96 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 146 | 148 | 148 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 166 | 166 | 168 | 168 | 168 | 172 | 174 | 177 | 177 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
% สะสมผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | 20.73% | 20.73% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 30.57% | 30.57% | 40.93% | 40.93% | 49.74% | 49.74% | 49.74% | 56.99% | 56.99% | 56.99% | 56.99% | 56.99% | 56.99% | 56.99% | 62.18% | 62.18% | 66.32% | 66.32% | 66.32% | 66.32% | 66.32% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 75.65% | 76.68% | 76.68% | 79.79% | 79.79% | 79.79% | 79.79% | 79.79% | 86.01% | 86.01% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 89.12% | 90.16% | 91.71% | 91.71% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78% | 93.78%
% สะสมตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 25.39% | 25.39% | 27.46% | 27.46% | 27.46% | 35.23% | 35.23% | 45.6% | 45.6% | 54.4% | 54.4% | 54.4% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 66.84% | 66.84% | 70.98% | 70.98% | 70.98% | 70.98% | 70.98% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 80.31% | 81.35% | 81.35% | 84.46% | 84.46% | 84.46% | 84.46% | 84.46% | 90.67% | 90.67% | 91.71% | 91.71% | 91.71% | 93.78% | 95.34% | 96.89% | 96.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
หมายเหตุ: วันเสาร์-อาทิตย์ = header สีเทา ¦ วันที่ไม่มีแผนงาน = 0 ¦ สูตรดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก HQ col G (จำนวน), col P (วันที่), col K/L/M (ผลจริง)
 | time axis 2026-02-03 to 2026-05-10

## HQ-กราฟรายสัปดาห์
กราฟแสดงความก้าวหน้ารายสัปดาห์ - แผน vs ผลจริง
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก sheet รายสัปดาห์ ¦ อัปเดตเมื่อแก้ไขข้อมูลใน HQ
| W.1 (2/2-8/2) | W.2 (9/2-15/2) | W.3 (16/2-22/2) | W.4 (23/2-1/3) | W.5 (2/3-8/3) | W.6 (9/3-15/3) | W.7 (16/3-22/3) | W.8 (23/3-29/3) | W.9 (30/3-5/4) | W.10 (6/4-12/4) | W.11 (13/4-19/4) | W.12 (20/4-26/4) | W.13 (27/4-3/5) | W.14 (4/5-10/5) | Total
แผน (เครื่อง) | 34 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
Config จริง (เครื่อง) | 30 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 15 |  |  |  |  | 188
Install จริง (เครื่อง) | 30 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 15 |  |  |  |  | 188
Migration จริง (เครื่อง) | 25 | 10 | 9 | 52 | 14 | 18 | 11 | 15 | 14 | 13 |  |  |  |  | 181
Migration สะสมจริง (เครื่อง) | 25 | 35 | 44 | 96 | 110 | 128 | 139 | 154 | 168 | 181
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 12
% โดยรวม (จริง) | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.58%
% สะสมตามแผน | 17.62% | 22.8% | 27.46% | 54.4% | 61.66% | 70.98% | 76.68% | 84.46% | 91.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสมจริง | 12.95% | 18.13% | 22.8% | 49.74% | 56.99% | 66.32% | 72.02% | 79.79% | 87.05% | 93.78%
% Config (จริง/แผน) | 88.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.75%
% Install (จริง/แผน) | 88.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.75%
% Migration (จริง/แผน) | 73.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.25%

## HQ-กราฟรายวัน
กราฟแสดงความก้าวหน้ารายวัน - แผน vs ผลจริง
ช่วงวันที่ 3 ก.พ. – 9 มี.ค. 69 ¦ ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก sheet รายวัน
วันที่ | 3 ก.พ. | 4 ก.พ. | 5 ก.พ. | 6 ก.พ. | 7 ก.พ. | 8 ก.พ. | 9 ก.พ. | 10 ก.พ. | 11 ก.พ. | 12 ก.พ. | 13 ก.พ. | 14 ก.พ. | 15 ก.พ. | 16 ก.พ. | 17 ก.พ. | 18 ก.พ. | 19 ก.พ. | 20 ก.พ. | 21 ก.พ. | 22 ก.พ. | 23 ก.พ. | 24 ก.พ. | 25 ก.พ. | 26 ก.พ. | 27 ก.พ. | 28 ก.พ. | 1 มี.ค. | 2 มี.ค. | 3 มี.ค. | 4 มี.ค. | 5 มี.ค. | 6 มี.ค. | 7 มี.ค. | 8 มี.ค. | 9 มี.ค. | 10 มี.ค. | 11 มี.ค. | 12 มี.ค. | 13 มี.ค. | 14 มี.ค. | 15 มี.ค. | 16 มี.ค. | 17 มี.ค. | 18 มี.ค. | 19 มี.ค. | 20 มี.ค. | 21 มี.ค. | 22 มี.ค. | 23 มี.ค. | 24 มี.ค. | 25 มี.ค. | 26 มี.ค. | 27 มี.ค. | 28 มี.ค. | 29 มี.ค. | 30 มี.ค. | 31 มี.ค. | 1 เม.ย. | 2 เม.ย. | 3 เม.ย.
แผน (เครื่อง) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2
Migration จริง (เครื่อง) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% สะสมตามแผน | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 17.62% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 25.39% | 25.39% | 27.46% | 27.46% | 27.46% | 35.23% | 35.23% | 45.6% | 45.6% | 54.4% | 54.4% | 54.4% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 61.66% | 66.84% | 66.84% | 70.98% | 70.98% | 70.98% | 70.98% | 70.98% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 76.68% | 80.31% | 81.35% | 81.35% | 84.46% | 84.46% | 84.46% | 84.46% | 84.46% | 90.67% | 90.67% | 91.71%
% สะสมจริง | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 12.95% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | 18.13% | 20.73% | 20.73% | 22.8% | 22.8% | 22.8% | 30.57% | 30.57% | 40.93% | 40.93% | 49.74% | 49.74% | 49.74% | 56.99% | 56.99% | 56.99% | 56.99% | 56.99% | 56.99% | 56.99% | 62.18% | 62.18% | 66.32% | 66.32% | 66.32% | 66.32% | 66.32% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 72.02% | 75.65%

## SVB
No. | Fabric | Location | Room | Device Type | Qty | Qty. Success | Install Date | Scheduled Date | Status | Category | Remark | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark | วันที่เริ่ม (Helper) | วันที่ติดตั้ง (Helper)
1 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | - | Access Point | 176 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
2 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 101ELE | Access Switch Type 3 | 4 | 4 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-20 | 2026-02-20
3 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 104LAN Air-Condition | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
4 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 104LAN Server Room | Aggregation Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-10
5 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 105 Computer-Security Department | Access Switch Type 1 | 5 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
6 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 105 Computer-Security Department | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
7 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 201ELE | Access Switch Type 3 | 4 | 4 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-19 | 2026-02-19
8 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 202ELE | Access Switch Type 1 | 3 | 3 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Success | Switch |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-09 | 2026-03-09
9 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 202ELE | Access Switch Type 4 | 7 | 7 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Success | Switch |  | 7 | 7 | 7 | 100% |  | 2026-03-09 | 2026-03-09
10 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 1 | 5 | 5 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Success | Switch |  | 5 | 5 | 5 | 100% |  | 2026-02-19 | 2026-02-19
11 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-19 | 2026-02-19
12 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-19 | 2026-02-19
12 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 204COM Room | Access Point | 12 | 12 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Success | AP | *แยกรายการมาจาก Access Point หลัก | 12 | 12 | 12 | 100% |  | 2026-02-19 | 2026-02-19
13 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 301ELE | Access Switch Type 3 | 4 | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-16 | 2026-02-16
14 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | Access Switch Type 1 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
15 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
16 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 302ELE | Access Point | 9 | 9 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | AP | *แยกรายการมาจาก Access Point หลัก | 9 | 9 | 9 | 100% |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
17 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 304COM Room | Access Switch Type 1 | 4 | 4 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-03-10 | 2026-03-10
18 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 304COM Room | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-10 | 2026-03-10
19 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 401ELE | Access Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-16 | 2026-02-16
20 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | Access Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
21 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | Access Switch Type 4 | 4 | 4 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
21 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 402ELE | Access Point | 15 | 15 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | AP | *แยกรายการมาจาก Access Point หลัก | 15 | 15 | 15 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
22 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 406COM Room | Access Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-10 | 2026-03-10
23 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 406COM Room | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-10 | 2026-03-10
24 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 500COM Room | Access Switch Type 1 | 4 | 4 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
25 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 500COM Room | Access Switch Type 4 | 3 | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | Switch |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
26 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 501ELE | Access Switch Type 3 | 3 | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | Switch |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
27 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 502ELE | Access Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-20 | 2026-02-20
28 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
29 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | Access Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
30 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | Access Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
30 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 603FAN2 | Access Point | 7 | 7 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | AP | *แยกรายการมาจาก Access Point หลัก | 7 | 7 | 7 | 100% |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
31 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Canteen | Access Switch Type 2 | 2 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 50% |  | 2026-03-09 | 2026-03-09
32 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Canteen | Access Switch Type 4 | 2 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 50% |  | 2026-03-09 | 2026-03-09
33 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Corridor | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | Switch | AOB3 Coridor Casecade via 302ELE | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
34 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Unknown Room (APM) | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch | *Change to Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
35 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | Unknown Room (APM) | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch | Room APM Casecade via 402ELE | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
36 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | งานบริการยานพาหนะ | Access Switch Type 2 | 1 | 1 |  | 2026-06-01 | Hold | Switch | *ยกเลิก 1 ตัว หน้างานติดตั้งไม่ได้ (คอนเฟริม By พี่โจ้) | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-06-01 | 0
37 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | งานบริการยานพาหนะ | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-09 | 2026-03-09
38 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | Switch | Casecade via 302ELE | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
39 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Success | Switch | Casecade via 302ELE | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-18 | 2026-02-18
40 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สปค.ฝพช. | Access Switch Type 2 | 1 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch | *ยกเลิก 1 ตัว เนื่องจากไม่ได้ใช้งาน (คอนเฟริม By พี่เน็ท) | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
41 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สปค.ฝพช. | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch | Casecade via 402ELE | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
42 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบสื่อสาร | Access Switch Type 2 | 2 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch | *ยกเลิก 1 ตัว (Stack) เนื่องจากไม่ได้ใช้งาน (คอนเฟริม By พี่โจ้) | 1 | 1 | 1 | 50% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
43 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบสื่อสาร | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch | Casecade via 402ELE | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
44 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 2 | 5 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-20 | 0
45 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-20 | 0
46 | D1-041 | อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ห้องส่วนระบบเครือข่าย | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-20 | 0
47 | D1-041 | Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
48 | D1-041 | Concourse D | D1-007 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
49 | D1-041 | Concourse D | D1-007 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
50 | D1-041 | Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
51 | D1-041 | Concourse D | D1-012 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
52 | D1-041 | Concourse D | D1-012 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
53 | D1-041 | Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
54 | D1-041 | Concourse D | D1-017 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
55 | D1-041 | Concourse D | D1-017 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
56 | D1-041 | Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
57 | D1-041 | Concourse D | D1-025 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
58 | D1-041 | Concourse D | D1-025 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-24 | 0
59 | D1-041 | Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-25 | 0
60 | D1-041 | Concourse D | D1-030 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-25 | 0
61 | D1-041 | Concourse D | D1-030 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-25 | 0
62 | D1-041 | Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-25 | 0
63 | D1-041 | Concourse D | D1-035 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-25 | 0
64 | D1-041 | Concourse D | D1-035 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-25 | 0
65 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Access Switch Type 2 | 7 | 7 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 7 | 7 | 7 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
66 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
67 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Aggregation Switch Type 2 | 3 | 3 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
68 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
69 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Core Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
70 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Distribute Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
71 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Extranet Switch Type 1 | 1 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
72 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Next Gen Firewall Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
73 | D1-041 | Concourse D | D1-041 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra | ย้ายไปติดที่ DC | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
74 | D1-041 | Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-25 | 0
75 | D1-041 | Concourse D | D1-063 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-25 | 0
76 | D1-041 | Concourse D | D1-063 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-03-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-25 | 0
77 | D1-041 | Concourse D | D1-068 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-26 | 0
78 | D1-041 | Concourse D | D1-068 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-26 | 0
79 | D1-041 | Concourse D | D1-068 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-26 | 0
80 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Access Switch Type 2 | 6 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-26 | 0
81 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-26 | 0
82 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Aggregation Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-26 | 0
83 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-03-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-26 | 0
84 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Core Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
85 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Distribute Switch Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
86 | D1-041 | Concourse D | D1-091 | Extranet Switch Type 1 | 1 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch | ย้ายไปติดที่ D1-041 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
87 | D1-091 | Concourse D | D1-091 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra | ย้ายไปติดที่ DC | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
88 | D1-041 | Concourse D | D2-006 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
89 | D1-041 | Concourse D | D2-006 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
90 | D1-041 | Concourse D | D2-017 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-27 | 0
91 | D1-041 | Concourse D | D2-017 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-27 | 0
92 | D1-041 | Concourse D | D2-026 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-27 | 0
93 | D1-041 | Concourse D | D2-026 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-27 | 0
94 | D1-041 | Concourse D | D2-035 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-27 | 0
95 | D1-041 | Concourse D | D2-035 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-27 | 0
96 | D1-041 | Concourse D | D2-046 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-27 | 0
97 | D1-041 | Concourse D | D2-046 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-27 | 0
98 | D1-041 | Concourse D | D2-060 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-27 | 0
99 | D1-041 | Concourse D | D2-060 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-27 | 0
100 | D1-041 | Concourse D | D2-069 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
101 | D1-041 | Concourse D | D2-069 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
102 | D1-041 | Concourse D | D2-082 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
103 | D1-041 | Concourse D | D2-082 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
104 | D1-041 | Concourse D | D2-094 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
105 | D1-041 | Concourse D | D2-094 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
106 | D1-041 | Concourse D | D2-105 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
107 | D1-041 | Concourse D | D2-105 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
108 | D1-041 | Concourse D | D3-012 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
109 | D1-041 | Concourse D | D3-012 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
110 | D1-041 | Concourse D | D3-012 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
111 | D1-041 | Concourse D | D3-031 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
112 | D1-041 | Concourse D | D3-031 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
113 | D1-041 | Concourse D | D3-031 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-30 | 0
114 | D1-041 | Concourse D | D4-009 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-31 | 0
115 | D1-041 | Concourse D | D4-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-31 | 0
116 | D1-041 | Concourse D | D4-065 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-31 | 0
117 | D1-041 | Concourse D | D4-065 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-31 | 0
118 | D1-041 | Concourse D | D4-074 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-31 | 0
119 | D1-041 | Concourse D | D4-075 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-31 | 0
120 | D1-041 | Concourse D | D4-081 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-31 | 0
121 | D1-041 | Concourse D | D4-082 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-31 | 0
122 | D1-041 | Concourse D | D4-083 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-03-31 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-31 | 0
123 | D1-041 | Concourse A | A1-027 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
124 | D1-041 | Concourse A | A1-027 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
125 | D1-041 | Concourse A | A1-027 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
126 | D1-041 | Concourse A | A1-041 | Access Switch Type 2 | 1 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 200% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
127 | D1-041 | Concourse A | A1-041 | Access Switch Type 4 | 1 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 200% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
128 | D1-041 | Concourse A | A1-041 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
129 | D1-041 | Concourse A | A1-046 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-10 | 2026-03-10
130 | D1-041 | Concourse A | A1-050 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-10 | 2026-03-10
131 | D1-041 | Concourse A | A1-050 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-10 | 2026-03-10
132 | D1-041 | Concourse A | A1-059 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-12 | 2026-03-12
133 | D1-041 | Concourse A | A1-059 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-12 | 2026-03-12
134 | D1-041 | Concourse A | A1-059 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
135 | D1-041 | Concourse A | A1-078 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-12 | 2026-03-12
136 | D1-041 | Concourse A | A1-078 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-12 | 2026-03-12
137 | D1-041 | Concourse A | A1-078 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
138 | D1-041 | Concourse A | A1-086 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
139 | D1-041 | Concourse A | A1-090 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
140 | D1-041 | Concourse A | A1-097 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-12 | 2026-03-12
141 | D1-041 | Concourse A | A1-097 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-12 | 2026-03-12
142 | D1-041 | Concourse A | A1-097 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
143 | D1-041 | Concourse A | A1-112 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-12 | 2026-03-12
144 | D1-041 | Concourse A | A1-112 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-12 | 2026-03-12
145 | D1-041 | Concourse A | A2-009 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch | BPDU | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
146 | D1-041 | Concourse A | A2-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
147 | D1-041 | Concourse A | A2-027 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
148 | D1-041 | Concourse A | A2-027 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
149 | D1-041 | Concourse A | A2-036 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
150 | D1-041 | Concourse A | A2-036 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
151 | D1-041 | Concourse A | A2-047 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
152 | D1-041 | Concourse A | A2-047 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
153 | D1-041 | Concourse A | A2-058 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
154 | D1-041 | Concourse A | A2-058 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
155 | D1-041 | Concourse A | A2-067 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
156 | D1-041 | Concourse A | A2-067 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
157 | D1-041 | Concourse A | A2-076 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
158 | D1-041 | Concourse A | A2-076 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-11 | 2026-03-11
159 | D1-041 | Concourse A | A2-093 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
160 | D1-041 | Concourse A | A2-121 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
161 | D1-041 | Concourse A | A2-121 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
162 | D1-041 | Concourse A | A2-125 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
163 | D1-041 | Concourse A | A2-125 | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
164 | D1-041 | Concourse A | A3-008 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
165 | D1-041 | Concourse A | A3-008 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
166 | D1-041 | Concourse A | A3-008 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13 | 2026-03-13
167 | D1-041 | Concourse A | A3-035 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
168 | D1-041 | Concourse A | A3-035 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13 | 2026-03-13
169 | D1-041 | Concourse A | A3-039 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
170 | D1-041 | Concourse A | A3-039 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13 | 2026-03-13
171 | D1-041 | Concourse A | A3-060 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
172 | D1-041 | Concourse A | A3-060 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
173 | D1-041 | Concourse A | A3-061 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
174 | D1-041 | Concourse A | A3-061 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
175 | D1-041 | Concourse A | A3-068 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
176 | D1-041 | Concourse A | A3-068 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
177 | D1-041 | Concourse A | A3-068 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13 | 2026-03-13
178 | D1-041 | Concourse A | A3-072 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
179 | D1-041 | Concourse A | A3-072 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-17 | 0
180 | D1-041 | Concourse A | A3-072 | Aggregation Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-13 | 2026-03-13
181 | D1-041 | Concourse A | A4-007 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
182 | D1-041 | Concourse A | A4-036 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
183 | D1-041 | Concourse A | A4-036 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
184 | D1-041 | Concourse A | A4-041 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
185 | D1-041 | Concourse A | A4-075 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
186 | D1-041 | Concourse A | A4-079 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
187 | D1-041 | Concourse A | A4-079 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
188 | D1-041 | Concourse A | A4-091 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
189 | D1-041 | AIMS | - | Access Point | 19 |  |  | 2026-04-01 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-01 | 0
190 | D1-041 | AIMS | AOCC Room | Access Switch Type 2 | 2 | 1 | 2026-02-10 | 2026-04-02 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 50% |  | 2026-04-02 | 2026-02-10
191 | D1-041 | AIMS | AOCC Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-02 | 0
192 | D1-041 | AIMS | BTL Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-02 | 0
193 | D1-041 | AIMS | CCC Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-02 | 0
194 | D1-041 | AIMS | CCC Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-02 | 0
195 | D1-041 | AIMS | Data Center | Access Control Type 1 | 4 | 4 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
196 | D1-041 | AIMS | Data Center | Access Switch Type 2 | 10 |  |  | 2026-04-07 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-07 | 0
197 | D1-041 | AIMS | Data Center | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-04-07 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-07 | 0
198 | D1-041 | AIMS | Data Center | Aggregation Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-07 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-07 | 0
199 | D1-041 | AIMS | Data Center | Next Gen Firewall Type 1 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
200 | D1-041 | AIMS | Data Center | SDN Controller | 3 | 3 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
201 | D1-041 | AIMS | Data Center | SDN Witness | 1 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra | ย้ายไปติดที่ D1-041 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
202 | D1-041 | AIMS | Emergency Operation Center | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-08 | 0
203 | D1-041 | AIMS | Emergency Operation Center | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-08 | 0
204 | D1-041 | AIMS | SCC Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-08 | 0
205 | D1-041 | AIMS | SCC Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-08 | 0
206 | D1-041 | AIMS | security and control system room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-08 | 0
207 | D1-041 | AIMS | security and control system room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-08 | 0
208 | D1-041 | AIMS | ห้องลูกค้า Server | Access Switch Type 2 | 4 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-08 | 0
209 | D1-041 | AIMS | ห้องลูกค้า Server | Access Switch Type 4 | 4 |  |  | 2026-04-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-08 | 0
210 | D1-041 | Concourse C | C1-023 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
211 | D1-041 | Concourse C | C1-023 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
212 | D1-041 | Concourse C | C1-023 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
213 | D1-041 | Concourse C | C1-033 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
214 | D1-041 | Concourse C | C1-033 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
215 | D1-041 | Concourse C | C1-033 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
216 | D1-041 | Concourse C | C1-050 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
217 | D1-041 | Concourse C | C1-050 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
218 | D1-041 | Concourse C | C1-050 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
219 | D1-041 | Concourse C | C1-060 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
220 | D1-041 | Concourse C | C1-060 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
221 | D1-041 | Concourse C | C1-060 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
222 | D1-041 | Concourse C | C1-070 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
223 | D1-041 | Concourse C | C1-070 | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
224 | D1-041 | Concourse C | C1-070 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
225 | D1-041 | Concourse C | C2-007 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
226 | D1-041 | Concourse C | C2-007 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
227 | D1-041 | Concourse C | C2-044 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-20 | 0
228 | D1-041 | Concourse C | C2-044 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-20 | 0
229 | D1-041 | Concourse C | C2-062 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
230 | D1-041 | Concourse C | C2-062 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
231 | D1-041 | Concourse C | C2-084 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
232 | D1-041 | Concourse C | C2-084 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
233 | D1-041 | Concourse C | C2-096 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-21 | 2026-03-20
234 | D1-041 | Concourse C | C2-096 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-21 | 2026-03-20
235 | D1-041 | Concourse C | C2-120 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-21 | 2026-03-20
236 | D1-041 | Concourse C | C2-120 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-21 | 2026-03-20
237 | D1-041 | Concourse C | C3-009 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-21 | 2026-03-20
238 | D1-041 | Concourse C | C3-009 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-21 | 2026-03-20
239 | D1-041 | Concourse C | C3-009 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-21 | 2026-03-20
240 | D1-041 | Concourse C | C4-007 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-21 | 2026-03-20
241 | D1-041 | Concourse C | C4-007 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-21 | 2026-03-20
242 | D1-041 | Concourse B | B1-024 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
243 | D1-041 | Concourse B | B1-024 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
244 | D1-041 | Concourse B | B1-024 | Aggregation Switch Type 2 | 2 | 1 | 2026-02-09 | 2026-06-01 | Hold | Switch | *ยังไม่ได้ติด 1 ตัว | 1 | 1 | 1 | 50% |  | 2026-06-01 | 2026-02-09
245 | D1-041 | Concourse B | B1-039 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
246 | D1-041 | Concourse B | B1-039 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-18 | 2026-03-18
247 | D1-041 | Concourse B | B1-039 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
248 | D1-041 | Concourse B | B1-049 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-23 | 0
249 | D1-041 | Concourse B | B1-049 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-23 | 0
250 | D1-041 | Concourse B | B1-049 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-06 | 2026-03-06
251 | D1-041 | Concourse B | B2-010 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
252 | D1-041 | Concourse B | B2-010 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-16 | 2026-02-17
253 | D1-041 | Concourse B | B2-031 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | Hold | Switch | BPDU | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
254 | D1-041 | Concourse B | B2-031 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | Hold | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
255 | D1-041 | Concourse B | B2-062 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
256 | D1-041 | Concourse B | B2-062 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
257 | D1-041 | Concourse B | B2-071 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
258 | D1-041 | Concourse B | B2-071 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-16 | 2026-03-16
259 | D1-041 | Concourse B | B3-008 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-04-23 | 2026-03-20
260 | D1-041 | Concourse B | B3-008 | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-04-23 | 2026-03-20
261 | D1-041 | Concourse B | B3-008 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-23 | 2026-03-20
262 | D1-041 | Concourse B | B4-003 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-23 | 2026-03-20
263 | D1-041 | Concourse B | B4-003 | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-04-23 | 2026-03-20
264 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | - | Access Point | 11 |  |  | 2026-04-09 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-09 | 0
265 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Communication Room | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-10 | 0
266 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Storage Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-10 | 0
267 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ริมบันได FL.2 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-10 | 0
268 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ริมบันได FL.2 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-10 | 0
269 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องสื่อสาร | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-10 | 0
270 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องเก็บของ | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-10 | 0
271 | D1-041 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | ห้องเก็บของ | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-10 | 0
272 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | - | Access Point | 4 |  |  | 2026-04-10 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-10 | 0
273 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | Information Technology | Access Switch Type 2 | 6 |  |  | 2026-04-16 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-16 | 0
274 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | Information Technology | Access Switch Type 4 | 4 |  |  | 2026-04-16 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-16 | 0
275 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | - | Access Point | 9 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-20 | 0
276 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-20 | 0
277 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-04-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-20 | 0
278 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | - | Access Point | 9 |  |  | 2026-04-21 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-21 | 0
279 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | Unknown Room | Access Switch Type 1 | 1 |  |  | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-21 | 0
280 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | Unknown Room | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-04-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-21 | 0
281 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร PMC | - | Access Point | 10 |  |  | 2026-04-21 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-21 | 0
282 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | - | Access Point | 6 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-22 | 0
283 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 1 | 1 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-22 | 0
284 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Access Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-22 | 0
285 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-22 | 0
286 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-22 | 0
287 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | - | Access Point | 3 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-22 | 0
288 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง | Access Switch Type 1 | 1 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-22 | 0
289 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-04-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-22 | 0
290 | D1-041 | CtrlPost-4 | CtrlPost-4 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-24 | 0
291 | D1-041 | CtrlPost-4 | CtrlPost-4 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-24 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-24 | 0
292 | D1-041 | CtrlPost-3 | CtrlPost-3 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-23 | 0
293 | D1-041 | CtrlPost-3 | CtrlPost-3 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-23 | 0
294 | D1-041 | CtrlPost-2 | CtrlPost-2 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-23 | 0
295 | D1-041 | CtrlPost-2 | CtrlPost-2 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-23 | 0
296 | D1-041 | Power house 01R | ห้องเครื่อง | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | Hold | Switch | BPDU | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
297 | D1-041 | สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคารวิศวกรรม | ราชเทวะ | Access Switch Type 1 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-23 | 0
298 | D1-041 | อาคารโรงสูบน้ำฝั่งตะออก | Unknown Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-23 | 0
299 | CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM. | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
300 | CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM. | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
301 | CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | Access Switch Type 2 | 8 | 8 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 8 | 8 | 8 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
302 | CFZ | อาคาร BFZ | (BF-Z) MDB COMM | Access Switch Type 4 | 4 | 4 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
303 | CFZ | อาคาร BFZ | - | Access Point | 24 | 24 | 2026-02-10 | 2026-02-26 | Success | AP |  | 24 | 24 | 24 | 100% |  | 2026-02-26 | 2026-02-10
304 | CFZ | อาคาร BFZ | BFZ FL.7 | Access Switch Type 4 | 2 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
305 | CFZ | อาคาร BFZ | BFZ-7 | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
306 | CFZ | อาคาร BFZ | CCTV ROOM | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
307 | CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | Access Switch Type 2 | 7 | 7 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 7 | 7 | 7 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
308 | CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
309 | CFZ | อาคาร BFZ | Data Center | Router | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-03-04 | Success | Infra |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-04 | 2026-02-10
310 | CFZ | อาคาร BC-1 | (BC-1) COMM. | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-25 | 2026-02-25
311 | CFZ | อาคาร BC-1 | BC-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | Hold | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
312 | CFZ | อาคาร BC-1 | BC-1 FL.3 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
313 | CFZ | อาคาร BC-1 | E-IMPORT | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-25 | 2026-02-25
314 | CFZ | อาคาร BC-1 | e - IMPORT | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-25 | 2026-02-25
315 | CFZ | อาคาร BC-1 | งานสืบสวนและปราบปราม | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
316 | CFZ | อาคาร BC-1 | ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
317 | CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายคดี | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
318 | CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายทบทวนหลังการตรวจปล่อย | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
319 | CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
320 | CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-26 | 2026-02-26
321 | CFZ | อาคาร BC-1 | ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน | Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-26 | 2026-02-26
322 | CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบริการกลาง | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-25 | 2026-02-25
323 | CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบัญชีและอากร สสภ. | Access Switch Type 2 | 5 | 5 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | Switch |  | 5 | 5 | 5 | 100% |  | 2026-02-26 | 2026-02-26
324 | CFZ | อาคาร BC-1 | ส่วนบริการกลาง | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | Hold | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
325 | CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Access Switch Type 2 | 3 | 3 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | Switch |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
326 | CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
327 | CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Distribute Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
328 | CFZ | อาคาร S1 | Core Node 7 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra | ย้ายไปติดที่ DC | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
329 | CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
330 | CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.1 | Access Switch Type 4 | 3 | 3 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | Switch |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
331 | CFZ | อาคาร S1 | S-1 FL.2 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
332 | CFZ | อาคาร CI-1 | (CE-1)EE | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01 | 2026-03-01
333 | CFZ | อาคาร CI-1 | CI 1-1 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-28 | 2026-02-28
334 | CFZ | อาคาร CI-1 | CI-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 7 | 7 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Success | Switch |  | 7 | 7 | 7 | 100% |  | 2026-02-28 | 2026-02-28
335 | CFZ | อาคาร CI-1 | CI-1 FL.2 | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-02-28 | 2026-02-28
336 | CFZ | อาคาร CE-1 | (CE-1)EE | Access Switch Type 2 | 8 | 8 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Success | Switch |  | 8 | 8 | 8 | 100% |  | 2026-03-01 | 2026-03-01
337 | CFZ | อาคาร CE-1 | CE 1-1 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-01 | 2026-03-01
338 | CFZ | อาคาร CE-1 | CE-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-01 | 2026-03-01
339 | CFZ | อาคาร CP-1 | CP-1 | Aggregation Switch Type 3 | 2 | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
340 | CFZ | อาคาร CP-1 | CP-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 4 | 4 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | Switch |  | 4 | 4 | 4 | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
341 | CFZ | อาคาร CP-1 | ฝปป.สคศ.สสภ. | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | Switch | *ต้องดูเรื่องตู้ Wall Rack ฝาตู้ปิดไม่ได้ | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
342 | CFZ | อาคาร CT-1 | SECURITY 1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
343 | CFZ | อาคาร CT-1 | เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าขาเข้า | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Success | Switch | *ต้องดูเรื่องตู้ Wall Rack ฝาตู้ปิดไม่ได้ | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-03 | 2026-03-03
344 | CFZ | อาคาร WH-4 | WH-4 | Access Switch Type 2 | 3 | 3 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Success | Switch |  | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 2026-03-05 | 2026-03-05
345 | CFZ | Power house 19R | - | Access Point | 1 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-23 | 0
346 | CFZ | Power house 19R | 19R-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-23 | 0
347 | CFZ | อาคาร Carpark-1 | P1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch | *ติดตั้ง AS Type 4 จำนวน 1 ตัวเพิ่มด้วย ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
348 | CFZ | อาคาร Carpark-1 | P1 | Aggregation Switch Type 3 | 1 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch | *ติดตั้ง DS Type 3 จำนวน 1 ตัวเพิ่มด้วย ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ | 2 | 2 | 2 | 200% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
349 | CFZ | อาคาร BC-2 | BC-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
350 | CFZ | อาคาร BC-2 | BC-2 FL.2 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
351 | CFZ | อาคาร Gatehouse 1 | GH-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
352 | CFZ | BFS-Cargo | Server Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-23 | 0
353 | CFZ | Airmail | High Voltage Electrical Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-23 | 0
354 | CFZ | อาคาร BFS Cargo Terminal | CT2 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-23 | 0
355 | CFZ | TGA | Network & PABX Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-23 | 0
356 | CFZ | FZ Service Center | Core Node 7 | Aggregation Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | Switch | *รายการนี้ไม่มีห้องอยู่จริง จะย้ายไปติดที่ P1 และ SWT | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-23 | 0
357 | CFZ | TG-Cargo | BAS Control Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-23 | 0
358 | CFZ | อาคารกรมศุลกากรคลองเตย | Data Center | Router | 2 |  |  | 2026-03-23 | On Plan | Infra |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-03-23 | 0
359 | CFZ | อาคาร AO-1 | AO-1 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-26 | 2026-02-26
360 | CFZ | อาคาร GH-6 | GH-6 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
361 | CFZ | อาคาร AO-2 | AO-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-26 | 2026-02-26
362 | CFZ | อาคาร Access Control | Access Control | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch | *Change to Access Switch Type 4 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
363 | CFZ | อาคาร AO-3 | AO-3 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-26 | 2026-02-26
364 | CFZ | อาคาร Scanning Export | Scanning Export | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
365 | CFZ | อาคาร Scanning Import | Scanning Import | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
366 | CFZ | อาคาร WH-1 | WH-1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
367 | CFZ | อาคาร WH-2 | WH-2 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
368 | CFZ | อาคาร WH-3 | WH-3 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
369 | CFZ | อาคาร AO-4 | AO-4 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-02-26 | 2026-02-26
370 | CFZ | อาคาร Gatehouse 2 | GH-2 FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Success | Switch |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 2026-03-14 | 2026-03-14
371 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | - | Access Point | 44 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-27 | 0
372 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow A Island-1 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-30 | 0
373 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow A Island-1 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-30 | 0
374 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow C Island-2 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-05 | 0
375 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow C Island-2 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-05 | 0
376 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow E Island-3 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-05 | 0
377 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow E Island-3 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-05 | 0
378 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow G Island-4 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-06 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-06 | 0
379 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow G Island-4 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-06 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-06 | 0
380 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow J Island-5 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-06 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-06 | 0
381 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow J Island-5 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-06 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-06 | 0
382 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow L Island-6 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-07 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-07 | 0
383 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow L Island-6 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-07 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-07 | 0
384 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow N Island-7 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-07 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-07 | 0
385 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow N Island-7 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-07 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-07 | 0
386 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow Q Island-8 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
387 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow Q Island-8 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
388 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow S Island-9 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
389 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow S Island-9 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
390 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow U Island-10 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-11 | 0
391 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | CheckinRow U Island-10 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-11 | 0
392 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-003 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-11 | 0
393 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-003 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-11 | 0
394 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-11 | 0
395 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-11 | 0
396 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-019 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-11 | 0
397 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
398 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
399 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
400 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-037 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
401 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
402 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
403 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
404 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-058 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
405 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
406 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
407 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-071 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-13 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-13 | 0
408 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-077 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-14 | 0
409 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-077 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-14 | 0
410 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-14 | 0
411 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-14 | 0
412 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-085 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-14 | 0
413 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Access Switch Type 2 | 4 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-14 | 0
414 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-14 | 0
415 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-095 | Aggregation Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-14 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-14 | 0
416 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-15 | 0
417 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-15 | 0
418 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-15 | 0
419 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-107 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-15 | 0
420 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-15 | 0
421 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-15 | 0
422 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-123 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-15 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-15 | 0
423 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-18 | 0
424 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-18 | 0
425 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-138 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-18 | 0
426 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-18 | 0
427 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-18 | 0
428 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-149 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-18 | 0
429 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-TM-101A | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-18 | 0
430 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T1-TM-101A | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-18 | 0
431 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-009 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
432 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
433 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-032 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
434 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-032 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
435 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-048 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
436 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-048 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
437 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-079 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
438 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-079 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
439 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-091 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
440 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-091 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
441 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-098 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
442 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-098 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-05-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-19 | 0
443 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-125 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
444 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-125 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
445 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-140 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
446 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-140 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
447 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-147 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
448 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-147 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
449 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-158 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
450 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T2-158 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
451 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-002 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
452 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-002 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
453 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-012 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
454 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-012 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-20 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-20 | 0
455 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-031 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-21 | 0
456 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-031 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-21 | 0
457 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-052 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-21 | 0
458 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-052 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-21 | 0
459 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-067 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-21 | 0
460 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-076 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-21 | 0
461 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-076 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-21 | 0
462 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-084 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-21 | 0
463 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-084 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-21 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-21 | 0
464 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-090 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-22 | 0
465 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-090 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-22 | 0
466 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-102 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-22 | 0
467 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-102 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-22 | 0
468 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-107 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-22 | 0
469 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T3-107 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-22 | 0
470 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-22 | 0
471 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-22 | 0
472 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-22 | 0
473 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-22 | 0
474 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008a | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
475 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-008a | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
476 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
477 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
478 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
479 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
480 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031(Screening) | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
481 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-031(Screening) | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
482 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
483 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
484 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
485 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-048 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-25 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-25 | 0
486 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-26 | 0
487 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-26 | 0
488 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-26 | 0
489 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-26 | 0
490 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063(Screening) | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-26 | 0
491 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T4-063(Screening) | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-26 | 0
492 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-003 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-26 | 0
493 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-016 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-26 | 0
494 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-020 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-26 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-26 | 0
495 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T5-032 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-27 | 0
496 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-27 | 0
497 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-014 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-27 | 0
498 | T1-015 | อาคารผู้โดยสาร | T6-014 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-27 | 0
499 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 1 | 3 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-27 | 0
500 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 2 | 23 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-27 | 0
501 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 3 | 3 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-27 | 0
502 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Access Switch Type 4 | 9 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-27 | 0
503 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-04-27 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-27 | 0
504 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 ห้องงานไฟฟ้า | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-30 | 0
505 | T1-015 | Carpark West | CPW1-09 ห้องงานไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-30 | 0
506 | T1-015 | Carpark West | Museum FL.6 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-30 | 0
507 | T1-015 | Carpark West | Museum FL.6 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-04-30 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-04-30 | 0
508 | T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 1 | 3 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-05 | 0
509 | T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 2 | 17 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-05 | 0
510 | T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 3 | 4 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-05 | 0
511 | T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Access Switch Type 4 | 12 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-05 | 0
512 | T1-015 | Carpark East | CPE1-09 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-05 | 0
513 | T1-015 | Carpark East | Operation-Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
514 | T1-015 | Carpark East | Operation-Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
515 | T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ตู้ rack ลอย | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
516 | T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ตู้ rack ลอย | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
517 | T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
518 | T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
519 | T1-015 | อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | Aggregation Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
520 | T1-015 | Terminal | T1-015 | Distribute Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-05-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-08 | 0
521 | T1-015 | Terminal | T1-015 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
522 | D1-091 | Concourse G | G1-028 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
523 | D1-091 | Concourse G | G1-028 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
524 | D1-091 | Concourse G | G1-028 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
525 | D1-091 | Concourse G | G1-041 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
526 | D1-091 | Concourse G | G1-041 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
527 | D1-091 | Concourse G | G1-041 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
528 | D1-091 | Concourse G | G1-045 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
529 | D1-091 | Concourse G | G1-050 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
530 | D1-091 | Concourse G | G1-050 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
531 | D1-091 | Concourse G | G1-057 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
532 | D1-091 | Concourse G | G1-057 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
533 | D1-091 | Concourse G | G1-057 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
534 | D1-091 | Concourse G | G1-078 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
535 | D1-091 | Concourse G | G1-078 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
536 | D1-091 | Concourse G | G1-078 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
537 | D1-091 | Concourse G | G1-082 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
538 | D1-091 | Concourse G | G1-088 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
539 | D1-091 | Concourse G | G1-088 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
540 | D1-091 | Concourse G | G1-093 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
541 | D1-091 | Concourse G | G1-093 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
542 | D1-091 | Concourse G | G1-093 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
543 | D1-091 | Concourse G | G2-009 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
544 | D1-091 | Concourse G | G2-009 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
545 | D1-091 | Concourse G | G2-026 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
546 | D1-091 | Concourse G | G2-026 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
547 | D1-091 | Concourse G | G2-034 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
548 | D1-091 | Concourse G | G2-034 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
549 | D1-091 | Concourse G | G2-047 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
550 | D1-091 | Concourse G | G2-047 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
551 | D1-091 | Concourse G | G2-056 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
552 | D1-091 | Concourse G | G2-056 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
553 | D1-091 | Concourse G | G2-065 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
554 | D1-091 | Concourse G | G2-065 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
555 | D1-091 | Concourse G | G2-079 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
556 | D1-091 | Concourse G | G2-083 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
557 | D1-091 | Concourse G | G2-095 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
558 | D1-091 | Concourse G | G2-099 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
559 | D1-091 | Concourse G | G2-099 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
560 | D1-091 | Concourse G | G3-016 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
561 | D1-091 | Concourse G | G3-016 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
562 | D1-091 | Concourse G | G3-016 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
563 | D1-091 | Concourse G | G3-031 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
564 | D1-091 | Concourse G | G3-031 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
565 | D1-091 | Concourse G | G3-035 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
566 | D1-091 | Concourse G | G3-035 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
567 | D1-091 | Concourse G | G3-046 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
568 | D1-091 | Concourse G | G3-046 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
569 | D1-091 | Concourse G | G3-050 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
570 | D1-091 | Concourse G | G3-050 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
571 | D1-091 | Concourse G | G3-050 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
572 | D1-091 | Concourse G | G4-013 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
573 | D1-091 | Concourse G | G4-013 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
574 | D1-091 | Concourse G | G4-026 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
575 | D1-091 | Concourse G | G4-030 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
576 | D1-091 | Concourse G | G4-042 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
577 | D1-091 | Concourse G | G4-046 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
578 | D1-091 | Concourse G | G4-046 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
579 | D1-091 | Concourse E | E1-023 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
580 | D1-091 | Concourse E | E1-023 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
581 | D1-091 | Concourse E | E1-023 | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
582 | D1-091 | Concourse E | E1-033 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
583 | D1-091 | Concourse E | E1-033 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
584 | D1-091 | Concourse E | E1-033 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
585 | D1-091 | Concourse E | E1-050 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
586 | D1-091 | Concourse E | E1-050 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
587 | D1-091 | Concourse E | E1-050 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
588 | D1-091 | Concourse E | E1-060 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
589 | D1-091 | Concourse E | E1-060 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
590 | D1-091 | Concourse E | E1-060 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-28 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-28 | 0
591 | D1-091 | Concourse E | E1-070 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
592 | D1-091 | Concourse E | E1-070 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
593 | D1-091 | Concourse E | E1-070 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
594 | D1-091 | Concourse E | E2-019 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
595 | D1-091 | Concourse E | E2-019 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
596 | D1-091 | Concourse E | E2-047 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
597 | D1-091 | Concourse E | E2-047 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
598 | D1-091 | Concourse E | E2-065 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
599 | D1-091 | Concourse E | E2-065 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
600 | D1-091 | Concourse E | E2-087 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
601 | D1-091 | Concourse E | E2-087 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-05-29 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-05-29 | 0
602 | D1-091 | Concourse E | E2-099 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
603 | D1-091 | Concourse E | E2-099 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
604 | D1-091 | Concourse E | E2-123 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
605 | D1-091 | Concourse E | E2-123 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
606 | D1-091 | Concourse E | E3-009 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
607 | D1-091 | Concourse E | E3-009 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
608 | D1-091 | Concourse E | E3-009 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
609 | D1-091 | Concourse E | E4-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
610 | D1-091 | Concourse E | E4-007 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-01 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-01 | 0
611 | D1-091 | Concourse F | F1-024 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
612 | D1-091 | Concourse F | F1-024 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
613 | D1-091 | Concourse F | F1-024 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
614 | D1-091 | Concourse F | F1-039 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
615 | D1-091 | Concourse F | F1-039 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
616 | D1-091 | Concourse F | F1-039 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
617 | D1-091 | Concourse F | F1-049 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
618 | D1-091 | Concourse F | F1-049 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
619 | D1-091 | Concourse F | F1-049 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
620 | D1-091 | Concourse F | F2-008 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
621 | D1-091 | Concourse F | F2-008 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-02 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-02 | 0
622 | D1-091 | Concourse F | F2-037 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
623 | D1-091 | Concourse F | F2-037 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
624 | D1-091 | Concourse F | F2-051 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
625 | D1-091 | Concourse F | F2-051 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
626 | D1-091 | Concourse F | F2-077 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
627 | D1-091 | Concourse F | F2-077 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
628 | D1-091 | Concourse F | F3-008 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
629 | D1-091 | Concourse F | F3-008 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
630 | D1-091 | Concourse F | F3-008 | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
631 | D1-091 | Concourse F | F4-007 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
632 | D1-091 | Concourse F | F4-007 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
633 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | - | Access Point | 11 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
634 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Communication Room | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-05 | 0
635 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Computer Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-05 | 0
636 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Office Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-08 | 0
637 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Office Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-08 | 0
638 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Store Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-08 | 0
639 | D1-091 | อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Store Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-08 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-08 | 0
640 | D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
641 | D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-04 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-04 | 0
642 | D1-091 | CtrlPost-1 | CtrlPost-1 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-05 | 0
643 | D1-091 | CtrlPost-1 | CtrlPost-1 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-05 | 0
644 | D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-05 | 0
645 | D1-091 | หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | CT-4-02 Equipment Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-05 | 0
646 | D1-091 | Carpark Zone 5 | ตู้เก็บเงินทางเข้า | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-05 | 0
647 | D1-091 | อาคารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | Surveillance System Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-05 | 0
648 | D1-091 | อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การบินไทย | Electrical Control Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-05 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-05 | 0
649 | RFF | RFF | - | Access Point | 25 |  |  | 2026-06-09 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-09 | 0
650 | RFF | RFF | Electical High Voltage Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
651 | RFF | RFF | Electical Room | Access Switch Type 2 | 4 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
652 | RFF | RFF | Fl.2 | Access Switch Type 4 | 3 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
653 | RFF | RFF | Fl.3 | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
654 | RFF | RFF | Node 4 | Distribute Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
655 | RFF | RFF | RFF FL.1 | Access Switch Type 1 | 1 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
656 | RFF | RFF | RFF FL.1 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
657 | RFF | RFF | RFF FL.2 | Access Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
658 | RFF | RFF | งานควบคุมและมาตรฐาน | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
659 | RFF | RFF | ตรวจถังดับเพลิง | Aggregation Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
660 | RFF | RFF | ห้องประชุมใหญ่ | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
661 | RFF | RFF | ห้องผู้อำนวยการ | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
662 | RFF | RFF | ห้องไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
663 | RFF | RFF | ห้้องไฟฟ้า | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-15 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-15 | 0
664 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | - | Access Point | 5 |  |  | 2026-06-09 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-09 | 0
665 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | AOT Office Server Room | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-06-09 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-09 | 0
666 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | BUS-ELE | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-09 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-09 | 0
667 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Control Room | Aggregation Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-06-09 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-09 | 0
668 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | Electical High Voltage Room | Access Switch Type 2 | 4 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-10 | 0
669 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | SECURE-REST-BLD | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-10 | 0
670 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-10 | 0
671 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ส่่วนบริหารรถเช่าและรถรับจ้าง | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-10 | 0
672 | RFF | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | ห้องสอบสวนที่ 2 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-10 | 0
673 | RFF | MTS | - | Access Point | 1 |  |  | 2026-06-10 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-10 | 0
674 | RFF | MTS | Control Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
675 | RFF | WSS | - | Access Point | 1 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
676 | RFF | WSS | Control Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
677 | RFF | ASIG | Control Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
678 | RFF | BAFS | IT SYSTEM ENGINEERING | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
679 | RFF | BFS-GSE | SCADA Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
680 | RFF | BFSC | Server Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-11 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-11 | 0
681 | RFF | CGP | Control Equipment Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
682 | RFF | LSG | Computer Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
683 | RFF | Power house 19L | 19L-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
684 | RFF | TG-GSE | Building Automation System | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
685 | RFF | TGC | System Control Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
686 | RFF | TGD | AS-B6-5 SUBSTATION 51 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-12 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-12 | 0
687 | RFF | TGO | Computer Operations center | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-15 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-15 | 0
688 | AMF | AMF1 | - | Access Point | 18 |  |  | 2026-06-16 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-16 | 0
689 | AMF | AMF1 | AMF1 FL.2 | Distribute Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-17 | 0
690 | AMF | AMF1 | AMF1 FL.2 | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
691 | AMF | AMF1 | AMF1-FL.3 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-17 | 0
692 | AMF | AMF1 | AMF11 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
693 | AMF | AMF1 | AMF11 | Access Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
694 | AMF | AMF1 | AMF12 | Access Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
695 | AMF | AMF1 | AMF12 Core Room | Aggregation Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
696 | AMF | AMF1 | AMF13 | Access Switch Type 1 | 2 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
697 | AMF | AMF1 | AMF13 | Access Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
698 | AMF | AMF1 | Air Conditioned Room | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
699 | AMF | AMF1 | Core Node Room | Access Switch Type 2 | 11 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-19 | 0
700 | AMF | AMF1 | Core Node Room | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-19 | 0
701 | AMF | AMF1 | ประชุมผู้บริหารท่าอากาศยาน | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
702 | AMF | AMF4 | - | Access Point | 8 |  |  | 2026-06-16 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-16 | 0
703 | AMF | AMF4 | AMF4-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-16 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-16 | 0
704 | AMF | AMF4 | งานซ่่อมบำรุงยานยนต์ | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-16 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-16 | 0
705 | AMF | AMF4 | ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-16 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-16 | 0
706 | AMF | AMF4 | ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง Room | Access Switch Type 2 | 3 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-17 | 0
707 | AMF | AMF2 | - | Access Point | 6 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-17 | 0
708 | AMF | AMF2 | งานฝ่ายอาคารทั่วไป ฝสอ. Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-17 | 0
709 | AMF | AMF2 | งานอาคารทั่วไป ฝสอ. | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-17 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-17 | 0
710 | AMF | AMF2 | ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น (ฝพช.) | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
711 | AMF | AMF2 | สอค.ฝสอ. | Access Switch Type 2 | 4 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
712 | AMF | AMF2 | สอค.ฝสอ. | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
713 | AMF | WWT | - | Access Point | 5 |  |  | 2026-06-18 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-18 | 0
714 | AMF | WWT | ห้้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-19 | 0
715 | AMF | AMF3 | - | Access Point | 2 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-19 | 0
716 | AMF | AMF3 | AMF31 | Access Switch Type 4 | 2 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-19 | 0
717 | AMF | AMF3 | สคพ. ฝพอ Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-19 | 0
718 | AMF | AMF5 | - | Access Point | 3 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-19 | 0
719 | AMF | AMF5 | AMF5-FL.1 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-19 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-19 | 0
720 | AMF | AMF5 | อาคารภูมิสถาปัตยกรรม | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
721 | AMF | FFT | - | Access Point | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | AP |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
722 | AMF | FFT | ELE-Mainroom | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
723 | AMF | FFT | ELE-Mainroom | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
724 | AMF | FFT | Office-Room | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
725 | AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT Building | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
726 | AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT Building | Aggregation Switch Type 3 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
727 | AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT-OFFICE FL.2 | Access Switch Type 2 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
728 | AMF | อาคารสถานีกำจัดขยะ | งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบควบคุม | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
729 | AMF | AFD | Computer Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
730 | AMF | MET(อาคารอุตุนิยม) | MET-FL.2 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
731 | AMF | อาคารสถานีซ้อมดับเพลิงอากาศยานสุวรรณภูมิ | ELE-Mainroom | Aggregation Switch Type 3 | 2 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
732 | AMF | อาคารรอบนอก | ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | Access Switch Type 4 | 1 |  |  | 2026-06-22 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-22 | 0
733 | PPW | PPW | Core Node Room | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-23 | 0
734 | PPW | PPW | PPW Core Room | Distribute Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-23 | 0
735 | PPW | PPW | PPW Core Room | Wireless Controller | 2 | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Success | Infra |  | 2 | 2 | 2 | 100% |  | 2026-02-10 | 2026-02-10
736 | PPW | Power house 01L | 01L-FL.1 | Access Switch Type 2 | 2 |  |  | 2026-06-23 | On Plan | Switch |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2026-06-23 | 0
[5 empty] | 1592 | [6 empty] | 28.89% | 28.89% | 28.89% | 32%
Formulas:
วันที่เริ่ม (Helper) = All_Detail_v2[[#This Row],[Scheduled Date]]
วันที่ติดตั้ง (Helper) = All_Detail_v2[[#This Row],[Install Date]]

## SVB-รายสัปดาห์
สรุปแผนความก้าวหน้ารายสัปดาห์ - SVB
ช่วง 14 ก.พ. - 1 มิ.ย. 69 (16 สัปดาห์) ¦ สูตรดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก sheet SVB
รายการ | W.1 (14/2-20/2) | W.2 (21/2-27/2) | W.3 (28/2-6/3) | W.4 (7/3-13/3) | W.5 (14/3-20/3) | W.6 (21/3-27/3) | W.7 (28/3-3/4) | W.8 (4/4-10/4) | W.9 (11/4-17/4) | W.10 (18/4-24/4) | W.11 (25/4-1/5) | W.12 (2/5-8/5) | W.13 (9/5-15/5) | W.14 (16/5-22/5) | W.15 (23/5-29/5) | W.16 (30/5-5/6) | W.17 (6/6-12/6) | W.18 (13/6-19/6) | W.19 (20/6-26/6) | W.20 (27/6-3/7) | รวมทั้งหมด
▌ จำนวนอุปกรณ์ที่วางแผนติดตั้ง-Migration (เครื่อง)
จำนวนอุปกรณ์ตามแผน (เครื่อง) | 153 | 69 | 66 | 53 | 101 | 241 | 49 | 50 | 31 | 86 | 93 | 97 | 50 | 58 | 77 | 99 | 99 | 97 | 23 | 0 | 1592
% แผนรายสัปดาห์ (ของยอดรวม) | 9.611% | 4.334% | 4.146% | 3.329% | 6.344% | 15.14% | 3.078% | 3.141% | 1.947% | 5.402% | 5.842% | 6.093% | 3.141% | 3.643% | 4.837% | 6.219% | 6.219% | 6.093% | 1.445% | - | 100%
▌ จำนวน Switch ที่วางแผนติดตั้ง-Migration (เครื่อง)
จำนวน Switch ตามแผน (เครื่อง) | 88 | 45 | 64 | 53 | 101 | 62 | 30 | 35 | 31 | 49 | 49 | 97 | 50 | 58 | 77 | 88 | 67 | 55 | 22 | 0 | 1121
% แผนรายสัปดาห์ (ของ Switch) | 7.85% | 4.014% | 5.709% | 4.728% | 9.01% | 5.531% | 2.676% | 3.122% | 2.765% | 4.371% | 4.371% | 8.653% | 4.46% | 5.174% | 6.869% | 7.85% | 5.977% | 4.906% | 1.963% | - | 100%
▌ จำนวน AP ที่วางแผนติดตั้ง-Migration (เครื่อง)
จำนวน AP ตามแผน (เครื่อง) | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 177 | 19 | 15 | 0 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 42 | 1 | 0 | 445
% แผนรายสัปดาห์ (ของ AP) | 9.663% | 5.393% | - | - | - | 39.78% | 4.27% | 3.371% | - | 8.315% | 9.888% | - | - | - | - | 2.472% | 7.191% | 9.438% | 0.2247% | - | 100%
▌ Configuration
แผน (เครื่อง) | 153 | 69 | 66 | 53 | 101 | 241 | 49 | 50 | 31 | 86 | 93 | 97 | 50 | 58 | 77 | 99 | 99 | 97 | 23 | 0 | 1592
ผลจริง (เครื่อง) | 179 | 45 | 64 | 51 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459
% ความก้าวหน้า Configuration | 117% | 65.22% | 96.97% | 96.23% | 118.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 28.83%
▌ Installation
แผน (เครื่อง) | 153 | 69 | 66 | 53 | 101 | 241 | 49 | 50 | 31 | 86 | 93 | 97 | 50 | 58 | 77 | 99 | 99 | 97 | 23 | 0 | 1592
ผลจริง (เครื่อง) | 179 | 45 | 64 | 51 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459
% ความก้าวหน้า Installation | 117% | 65.22% | 96.97% | 96.23% | 118.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 28.83%
▌ Migration
แผน (เครื่อง) | 153 | 69 | 66 | 53 | 101 | 241 | 49 | 50 | 31 | 86 | 93 | 97 | 50 | 58 | 77 | 99 | 99 | 97 | 23 | 0 | 1592
ผลจริง (เครื่อง) | 179 | 45 | 64 | 51 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 241 | 49 | 50 | 31 | 86 | 93 | 97 | 50 | 58 | 77 | 99 | 99 | 97 | 23 | 0 | 1133
% ความก้าวหน้า Migration | 117% | 65.22% | 96.97% | 96.23% | 118.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 28.83%
▌ Migration Switch
แผน Switch (เครื่อง) | 88 | 45 | 64 | 53 | 101 | 62 | 30 | 35 | 31 | 49 | 49 | 97 | 50 | 58 | 77 | 88 | 67 | 55 | 22 | 0 | 1121
ผลจริง Switch (เครื่อง) | 88 | 45 | 64 | 51 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368
มากกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 30 | 35 | 31 | 49 | 49 | 97 | 50 | 58 | 77 | 88 | 67 | 55 | 22 | 0 | 753
% ความก้าวหน้า Migration ของ Switch | 100% | 100% | 100% | 96.23% | 118.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 32.83%
▌ Migration AP
แผน AP (เครื่อง) | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 177 | 19 | 15 | 0 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 42 | 1 | 0 | 445
ผลจริง AP (เครื่อง) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
มากกว่าแผน AP (เครื่อง) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน AP (เครื่อง) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 177 | 19 | 15 | 0 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 42 | 1 | 0 | 378
% ความก้าวหน้า Migration ของ AP | 155.8% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 15.06%
▌ สรุปภาพรวมและความก้าวหน้าสะสม
% ความก้าวหน้าโดยรวม (รายสัปดาห์) | 117% | 65.22% | 96.97% | 96.23% | 118.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 28.83%
จำนวนอุปกรณ์สะสมตามแผน (เครื่อง) | 153 | 222 | 288 | 341 | 442 | 683 | 732 | 782 | 813 | 899 | 992 | 1089 | 1139 | 1197 | 1274 | 1373 | 1472 | 1569 | 1592 | 1592 | 1592
จำนวนที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 179 | 224 | 288 | 339 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459
% สะสมผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | 11.24% | 14.07% | 18.09% | 21.29% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83% | 28.83%
% สะสมตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 9.611% | 13.94% | 18.09% | 21.42% | 27.76% | 42.9% | 45.98% | 49.12% | 51.07% | 56.47% | 62.31% | 68.4% | 71.55% | 75.19% | 80.03% | 86.24% | 92.46% | 98.56% | 100% | 100% | 100%
▌ สรุปภาพรวมและความก้าวหน้าสะสม Switch
% ความก้าวหน้า Switch (รายสัปดาห์) | 100% | 100% | 100% | 96.23% | 118.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 32.83%
จำนวน Switch สะสมตามแผน (เครื่อง) | 88 | 133 | 197 | 250 | 351 | 413 | 443 | 478 | 509 | 558 | 607 | 704 | 754 | 812 | 889 | 977 | 1044 | 1099 | 1121 | 1121 | 1121
จำนวน Switch ที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 88 | 133 | 197 | 248 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368
% สะสมผลจริง Switch เทียบเป้าหมายรวม | 7.85% | 11.86% | 17.57% | 22.12% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83%
% สะสม Switch ตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 7.85% | 11.86% | 17.57% | 22.3% | 31.31% | 36.84% | 39.52% | 42.64% | 45.41% | 49.78% | 54.15% | 62.8% | 67.26% | 72.44% | 79.3% | 87.15% | 93.13% | 98.04% | 100% | 100% | 100%
▌ สรุปภาพรวมและความก้าวหน้าสะสม AP
% ความก้าวหน้า AP (รายสัปดาห์) | 155.8% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 15.06%
จำนวน AP สะสมตามแผน (เครื่อง) | 43 | 67 | 67 | 67 | 67 | 244 | 263 | 278 | 278 | 315 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 370 | 402 | 444 | 445 | 445 | 445
จำนวน AP ที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
% สะสมผลจริง AP เทียบเป้าหมายรวม | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06%
% สะสม AP ตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 9.663% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 54.83% | 59.1% | 62.47% | 62.47% | 70.79% | 80.67% | 80.67% | 80.67% | 80.67% | 80.67% | 83.15% | 90.34% | 99.78% | 100% | 100% | 100%
หมายเหตุ: ทุกตัวเลขคำนวณอัตโนมัติจาก sheet SVB ¦ col F = จำนวน ¦ col Q = วันที่ (Helper) ¦ col L/M/N = Config/Install/Migration
| 2026-02-01 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27
| 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03

## SVB-รายสัปดาห์ทั้งหมด
สรุปแผนความก้าวหน้ารายสัปดาห์ทั้งหมด - แยกตาม Fabric
ช่วง 14 ก.พ. - 1 มิ.ย. 69 (16 สัปดาห์) ¦ รวมข้อมูล 7 Fabrics ¦ ดึงอัตโนมัติจาก SVB
รายการ | W.1 (14/2-20/2) | W.2 (21/2-27/2) | W.3 (28/2-6/3) | W.4 (7/3-13/3) | W.5 (14/3-20/3) | W.6 (21/3-27/3) | W.7 (28/3-3/4) | W.8 (4/4-10/4) | W.9 (11/4-17/4) | W.10 (18/4-24/4) | W.11 (25/4-1/5) | W.12 (2/5-8/5) | W.13 (9/5-15/5) | W.14 (16/5-22/5) | W.15 (23/5-29/5) | W.16 (30/5-5/6) | W.17 (6/6-12/6) | W.18 (13/6-19/6) | W.19 (20/6-26/6) | W.20 (27/6-3/7) | รวมทั้งหมด
▌ Fabric: AMF
จำนวนอุปกรณ์ตามแผน (เครื่อง) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 17 | 0 | 114
Config ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Install ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Migration ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 17 | 0 | 112
% ความก้าวหน้าโดยรวม (รายสัปดาห์) | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | 1.754%
สะสมผลจริง (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
% ความก้าวหน้า Configuration | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | 1.754%
% ความก้าวหน้า Installation | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | 1.754%
% ความก้าวหน้า Migration | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | 1.754%
จำนวนอุปกรณ์สะสมตามแผน (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 114 | 114 | 114
จำนวนที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
% สะสมผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754%
% สะสมตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 1.754% | 85.09% | 100% | 100% | 100%
▌ Fabric: CFZ
จำนวนอุปกรณ์ตามแผน (เครื่อง) | 4 | 69 | 54 | 0 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187
จำนวน Switch ตามแผน (เครื่อง) | 2 | 45 | 52 | 0 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
จำนวน AP ตามแผน (เครื่อง) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
จำนวน Infra ตามแผน (เครื่อง) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Config ผลจริง | 30 | 45 | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
Install ผลจริง | 30 | 45 | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
Migration ผลจริง | 30 | 45 | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
Migration Switch ผลจริง | 2 | 45 | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141
Migration AP ผลจริง | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Migration Infra ผลจริง | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
มากกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
มากกว่าแผน AP (เครื่อง) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน AP (เครื่อง) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
% ความก้าวหน้าโดยรวม (รายสัปดาห์) | 750% | 65.22% | 96.3% | - | 102.4% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 90.37%
สะสมผลจริง (เครื่อง) | 30 | 75 | 127 | 127 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169
สะสมผลจริง Switch (เครื่อง) | 2 | 47 | 99 | 99 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
สะสมผลจริง AP (เครื่อง) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
สะสมผลจริง Infra (เครื่อง) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
% ความก้าวหน้า Configuration | 750% | 65.22% | 96.3% | - | 102.4% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 90.37%
% ความก้าวหน้า Installation | 750% | 65.22% | 96.3% | - | 102.4% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 90.37%
% ความก้าวหน้า Migration | 750% | 65.22% | 96.3% | - | 102.4% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 90.37%
% ความก้าวหน้า Migration Switch | 100% | 100% | 100% | - | 102.4% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 90.38%
% ความก้าวหน้า Migration AP | 100% | 0% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96%
จำนวนอุปกรณ์สะสมตามแผน (เครื่อง) | 4 | 73 | 127 | 127 | 168 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
จำนวน Switch สะสมตามแผน (เครื่อง) | 2 | 47 | 99 | 99 | 140 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156
จำนวน AP สะสมตามแผน (เครื่อง) | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
จำนวนที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 30 | 75 | 127 | 127 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169
จำนวน Switch ที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 2 | 47 | 99 | 99 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
จำนวน AP ที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
% สะสมผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | 16.04% | 40.11% | 67.91% | 67.91% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37%
% สะสม Switch ผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | 1.282% | 30.13% | 63.46% | 63.46% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38% | 90.38%
% สะสม AP ผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96%
% สะสมตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 2.139% | 39.04% | 67.91% | 67.91% | 89.84% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสม Switch ตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 1.282% | 30.13% | 63.46% | 63.46% | 89.74% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสม AP ตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
▌ Fabric: D1-041
จำนวนอุปกรณ์ตามแผน (เครื่อง) | 139 | 0 | 12 | 53 | 60 | 224 | 49 | 50 | 31 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
จำนวน Switch ตามแผน (เครื่อง) | 86 | 0 | 12 | 53 | 60 | 48 | 30 | 35 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410
จำนวน AP ตามแผน (เครื่อง) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 19 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
จำนวน Infra ตามแผน (เครื่อง) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Config ผลจริง | 139 | 0 | 12 | 51 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
Install ผลจริง | 139 | 0 | 12 | 51 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
Migration ผลจริง | 139 | 0 | 12 | 51 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
Migration Switch ผลจริง | 86 | 0 | 12 | 51 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
Migration AP ผลจริง | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migration Infra ผลจริง | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 224 | 49 | 50 | 31 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632
มากกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 30 | 35 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332
มากกว่าแผน AP (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน AP (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 19 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
% ความก้าวหน้าโดยรวม (รายสัปดาห์) | 100% | - | 100% | 96.23% | 130% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 10.99%
% ความก้าวหน้า Switch (รายสัปดาห์) | 100% | - | 100% | 96.23% | 130% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 19.02%
% ความก้าวหน้า AP (รายสัปดาห์) | 100% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0%
สะสมผลจริง (เครื่อง) | 139 | 139 | 151 | 202 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 78
สะสมผลจริง Switch (เครื่อง) | 86 | 86 | 98 | 149 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 78
สะสมผลจริง AP (เครื่อง) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0
สะสมผลจริง Infra (เครื่อง) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
% ความก้าวหน้า Configuration | 100% | - | 100% | 96.23% | 130% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 10.99%
% ความก้าวหน้า Installation | 100% | - | 100% | 96.23% | 130% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 10.99%
% ความก้าวหน้า Migration | 100% | - | 100% | 96.23% | 130% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 10.99%
% ความก้าวหน้า Migration Switch | 100% | - | 100% | 96.23% | 130% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 19.02%
% ความก้าวหน้า Migration AP | 100% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0%
จำนวนอุปกรณ์สะสมตามแผน (เครื่อง) | 139 | 139 | 151 | 204 | 264 | 488 | 537 | 587 | 618 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710
จำนวน Switch สะสมตามแผน (เครื่อง) | 86 | 86 | 98 | 151 | 211 | 259 | 289 | 324 | 355 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410
จำนวน AP สะสมตามแผน (เครื่อง) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 219 | 238 | 253 | 253 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
จำนวนที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 139 | 139 | 151 | 202 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 78
จำนวน Switch ที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 86 | 86 | 98 | 149 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 78
จำนวน AP ที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0
% สะสมผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | 19.58% | 19.58% | 21.27% | 28.45% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 10.99%
% สะสม Switch ผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | 20.98% | 20.98% | 23.9% | 36.34% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 55.37% | 19.02%
% สะสม AP ผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 0%
% สะสมตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 19.58% | 19.58% | 21.27% | 28.73% | 37.18% | 68.73% | 75.63% | 82.68% | 87.04% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสม Switch ตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 20.98% | 20.98% | 23.9% | 36.83% | 51.46% | 63.17% | 70.49% | 79.02% | 86.59% | 98.54% | 98.54% | 98.54% | 98.54% | 98.54% | 98.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสม AP ตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 75.52% | 82.07% | 87.24% | 87.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
▌ Fabric: D1-091
จำนวนอุปกรณ์ตามแผน (เครื่อง) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147
Config ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Install ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migration ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147
% ความก้าวหน้าโดยรวม (รายสัปดาห์) | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 0%
สะสมผลจริง (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
% ความก้าวหน้า Configuration | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 0%
% ความก้าวหน้า Installation | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 0%
% ความก้าวหน้า Migration | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 0%
จำนวนอุปกรณ์สะสมตามแผน (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 143 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147
จำนวนที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
% สะสมผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% สะสมตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
▌ Fabric: PPW
จำนวนอุปกรณ์ตามแผน (เครื่อง) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8
Config ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Install ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migration ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8
% ความก้าวหน้าโดยรวม (รายสัปดาห์) | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0%
สะสมผลจริง (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
% ความก้าวหน้า Configuration | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0%
% ความก้าวหน้า Installation | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0%
% ความก้าวหน้า Migration | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0%
จำนวนอุปกรณ์สะสมตามแผน (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8
จำนวนที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
% สะสมผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% สะสมตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
▌ Fabric: RFF
จำนวนอุปกรณ์ตามแผน (เครื่อง) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 99
Config ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Install ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migration ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 99
% ความก้าวหน้าโดยรวม (รายสัปดาห์) | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0%
สะสมผลจริง (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
% ความก้าวหน้า Configuration | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0%
% ความก้าวหน้า Installation | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0%
% ความก้าวหน้า Migration | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0%
จำนวนอุปกรณ์สะสมตามแผน (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99
จำนวนที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
% สะสมผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% สะสมตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
▌ Fabric: T1-015
จำนวนอุปกรณ์ตามแผน (เครื่อง) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 97 | 50 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327
Config ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Install ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Migration ผลจริง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 97 | 50 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327
% ความก้าวหน้าโดยรวม (รายสัปดาห์) | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0%
สะสมผลจริง (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
% ความก้าวหน้า Configuration | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0%
% ความก้าวหน้า Installation | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0%
% ความก้าวหน้า Migration | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0%
จำนวนอุปกรณ์สะสมตามแผน (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | 192 | 242 | 300 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327
จำนวนที่เสร็จสิ้นสะสม - ผลจริง (เครื่อง) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
% สะสมผลจริงเทียบเป้าหมายรวม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% สะสมตามแผนเทียบเป้าหมายรวม | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
หมายเหตุ: รวมข้อมูลทุก Fabric ในหน้าเดียว ¦ สูตรดึงจาก SVB col B (Fabric), F (จำนวน), Q (วันที่), L/M/N (Config/Install/Migration)
| 2026-02-01 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27
| 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03

## SVB-WL
Detail |  |  | TOR |  |  |  | Actually Installed |  |  |  | Total | Remark | Finally AP Installed
สถานที่ | ชั้น | ห้อง | จำนวน | Replace | New Inst. | New Cabling | New Inst. | Configuration | Installation | Migration
อาคาร CPE | 1 | CPE-FL1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร CPW | 1 | CPW-FL1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร Terminal | 1 | Terminal-FL1 | 9 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 9
| 3 | Terminal-FL3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
| Sorting | Terminal-Sorting | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร ATE | T | ATE-T | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร Concourse D | 1 | ConcourseD-FL1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร Concourse E | 1 | ConcourseE-FL1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2
อาคาร Concourse G | 1 | ConcourseG-FL1 | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6
| 2 | ConcourseG-FL2 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4
| 3 | ConcourseG-FL3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3
อาคาร RFW | 1 | RFW-FL1 | 8 | 4 | 4 | Done | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |  | 8
| 2 | RFW-FL2 | 2 | 1 | 1 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 17% |  | 2
| 3 | RFW-FL3 | 2 | 0 | 2 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% | ยกเลิกติดตั้ง 1 จุด เหลือ 1 จุด | 1
อาคาร AIMS | 1 | AIMS-FL1 | 3 | 2 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ยกเลิกติดตั้ง 1 จุด เหลือ 0 จุด | 2
| 2 | AIMS-FL2 | 8 | 3 | 5 | Done | 4 | 0 | 4 | 0 | 20% | ยกเลิกติดตั้ง 1 จุด เหลืือ 4 จุด | 7
| 3 | AIMS-FL3 | 9 | 2 | 7 | Done | 3 | 0 | 3 | 0 | 20% | ยกเลิกติดตั้ง 4 จุด เหลืือ 3 จุด | 5
| 4 | AIMS-FL4 | 9 | 4 | 5 | Done | 7 | 0 | 7 | 0 | 22% | เพิ่มติดตั้ง 2 จุด รวม 7 จุด | 11
| 5 | AIMS-FL5 | 5 | 4 | 1 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 7% |  | 5
อาคาร AOB | 1 | AOB-FL1 | 22 | 18 | 4 | Done | 4 | 0 | 4 | 0 | 7% |  | 22
| 2 | AOB-FL2 | 34 | 24 | 10 | Done | 10 | 12 | 22 | 12 | 46% |  | 34
| 3 | AOB-FL3 | 30 | 19 | 11 | Done | 8 | 9 | 17 | 9 | 44% | ยกเลิกติดตั้ง 3 จุด เหลืือ 8 จุด | 27
| 4 | AOB-FL4 | 37 | 27 | 10 | Done | 13 | 5 | 18 | 5 | 24% | เพิ่มติดตั้ง 3 จุด รวม 13 จุด | 40
| 5 | AOB-FL5 | 34 | 27 | 7 | Done | 6 | 0 | 6 | 0 | 7% | ยกเลิกติดตั้ง 1 จุด เหลือ 6 จุด | 33
| 6 | AOB-FL6 | 14 | 7 | 7 | Done | 0 | 7 | 7 | 7 | 100% | ยกเลิกติดตั้ง 7 จุด เหลือ 0 จุด | 7
อาคาร AOB Canteen | 1 | AOBCanteen-FL1 | 7 | 4 | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ยกเลิกติดตั้ง 3 จุุดเหลือ 0 จุด | 4
อาคาร Concourse A | 1 | ConcourseA-FL1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2
| 2 | ConcourseA-FL2 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4
| 3 | ConcourseA-FL3 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 4
| 4 | ConcourseA-FL4 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3
อาคาร Concourse C | 1 | ConcourseC-FL1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2
อาคาร RFE | 1 | RFE-FL1 | 8 | 4 | 4 | Done | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |  | 8
| 2 | RFE-FL2 | 2 | 1 | 1 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 17% |  | 2
| 3 | RFE-FL3 | 2 | 0 | 2 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% | ยกเลิกติดตั้ง 1 จุด เหลือ 1 จุด | 1
อาคาร SBIA 1 | 1 | SBIA1-FL1 | 6 | 4 | 2 | Done | 2 | 0 | 2 | 0 | 12% |  | 6
อาคาร SBIA 2 | 1 | SBIA2-FL1 | 10 | 5 | 5 | Done | 4 | 0 | 4 | 0 | 15% | ยกเลิกติดตั้ง 1 จุด เหลือ 4 จุด | 9
อาคาร SBIA 3 | 1 | SBIA3-FL1 | 10 | 4 | 6 | Done | 5 | 0 | 5 | 0 | 19% | ยกเลิกติดตั้ง 1 จุด เหลือ 5 จุด | 9
อาคาร SBIA 4 | 1 | SBIA4-FL1 | 3 | 2 | 1 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 12% |  | 3
อาคาร SBIA New Building | 1 | SBIANewBuilding-FL1 | 6 | 2 | 4 | Done | 2 | 0 | 2 | 0 | 17% | ยกเลิกติดตั้ง 2 จุุด เหลือ 2 จุด | 4
อาคาร Bus Terminal | 1 | BusTerminal-FL1 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3
อาคาร Bus Public Management | 1 | BusPublicManagement-FL1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2
อาคาร MTS | 1 | MTS-FL1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร RFF | 1 | RFF-FL1 | 11 | 9 | 2 | In Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 9
| 2 | RFF-FL2 | 17 | 15 | 2 | In Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15
| 3 | RFF-FL3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร WSS | 1 | WSS-FL1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร AMF 1 | 1 | AMF1-FL1 | 10 | 6 | 4 | Done | 4 | 0 | 4 | 0 | 14% |  | 10
| 2 | AMF1-FL2 | 9 | 6 | 3 | Done | 4 | 0 | 4 | 0 | 14% | เพิ่มติดตั้ง 1 จุด รวม 4 จุด | 10
| 3 | AMF1-FL3 | 10 | 6 | 4 | Done | 4 | 0 | 4 | 0 | 14% |  | 10
อาคาร AMF 2 | 1 | AMF2-FL1 | 5 | 3 | 2 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ยกเลิกติดตั้ง 2 จุด เหลือ 0 จุด | 3
| 2 | AMF2-FL2 | 5 | 3 | 2 | Done | 2 | 0 | 2 | 0 | 14% |  | 5
อาคาร AMF 3 | 1 | AMF3-FL1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 2
อาคาร AMF 4 | 1 | AMF4-FL1 | 6 | 5 | 1 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 6% |  | 6
| 2 | AMF4-FL2 | 4 | 3 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ยกเลิกติดตั้ง 1 จุด เหลือ 0 จุด | 3
อาคาร AMF 5 | 1 | AMF5-FL1 | 2 | 1 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ยกเลิกติดตั้ง 1 จุด เหลือ 0 จุด | 1
อาคาร FFT | 1 | FFT-FL1 | 0 | 0 | 0 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% | เพิ่มติดตั้ง 1 จุด รวม 1 จุด *** New Floor | 1
| 2 | FFT-FL2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร Mobile Lighting Park | 1 | MobileLightingPark-FL1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร Main Utilities Building | 1 | MainUtilitiesBuilding-FL1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร SWT | 1 | SWT-FL1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
| 2 | SWT-FL2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร WWT | 1 | WWT-FL1 | 1 | 1 | 0 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 17% | เพิ่มติดตั้ง 1 จุด รวม 1 จุด | 2
| 2 | WWT-FL2 | 2 | 2 | 0 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 12% | เพิ่มติดตั้ง 1 จุด รวม 1 จุด | 3
อาคาร 19R | 1 | 19R-FL1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1
อาคาร AC | 1 | AC-FL1 | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |  | 1
อาคาร BFZ | 1 | BFZ-FL1 | 3 | 0 | 3 | Done | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |  | 3
| 6 | BFZ-FL6 | 7 | 0 | 7 | Done | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% |  | 7
| 7 | BFZ-FL7 | 6 | 0 | 6 | Done | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% |  | 6
| 8 | BFZ-FL8 | 9 | 0 | 9 | Done | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% |  | 9
อาคาร CE | 1 | CE-FL1 | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |  | 1
อาคาร GH-1 | 1 | GH-1-FL1 | 2 | 0 | 2 | Done | 2 | 0 | 2 | 0 | 34% |  | 2
อาคาร GH-2 | 1 | GH-2-FL1 | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |  | 1
อาคาร S1 | 1 | S1-FL1 | 1 | 0 | 1 | Done | 1 | 0 | 1 | 0 | 34% |  | 1
อาคารพักเวร ฝรภ. (Secure-Rest) | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Done | 4 | 0 | 4 | 0 | 34% | เพิ่มติดตั้ง 4 จุด รวม 4 จุด *** Building | 4
| 2 |  | 0 | 0 | 0 | Done | 3 | 0 | 3 | 0 | 34% | เพิ่มติดตั้ง 3 จุด รวม 3 จุด *** Building | 3
| 3 |  | 0 | 0 | 0 | Done | 3 | 0 | 3 | 0 | 34% | เพิ่มติดตั้ง 3 จุด รวม 3 จุด *** Building | 3
อาคารสำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระที่เปลี่ยนเที่ยวบินเป็นการเฉพาะ (Transfer Baggage Terminal) | - |  | 0 | 0 | 0 | Done | 3 | 0 | 3 | 0 | 34% | เพิ่มติดตั้ง 3 จุด รวม 3 จุด *** Building | 3
|  | Summary : | 445 | 289 | 156 | 152 | 144 | 58 | 177 | 58 |  |  | 433
|  | % Progress : |  |  |  |  | 32.36% | 13.03% | 39.78% | 13.03% | 18%
หาจุดที่ตั้งเพิ่ม 8 จุดจากที่ยกเลิก

## SVB-PW
Node | สถานที่ | ชั้น | ชื่อห้อง | ชื่อ Rack | New Device Type | Option | จำนวน Switch เก่าที่ต้องถอดออก | จำนวน Switch ใหม่ที่ติดตั้ง | Outlet ที่ต้องการใช้ | Outlet ที่เหลือ | Need More Slot | ประเภท | ขนาด PDU | ติดตั้ง PDU 6 ช่อง | ติดตั้ง PDU 8 ช่อง | ติดตั้ง PDU 10 ช่อง | ติดตั้ง PDU 12 ช่อง | ติดตั้ง CB | ใช้ Temp. PDU | เปลี่ยนเต้ารับผนัง 2 ช่อง | ตัดต่อปลั๊กใหม่ | ตั้งตู้ Rack ใหม่ | Comment | Pregress
Node 3 | AIMS | 1 | SACS | F | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AIMS | 2 | EOC | AIMS | Access Switch | Replace | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AIMS | 4 | NETWORK ROOM | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 11 | 8 | 16 | 13 | 3 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AIMS | 5 | Data Center | Rack46 | Next Generation Firewall | Parallel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AIMS | 5 | Data Center | Rack46 | Access Switch | Replace | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | Cabinet | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AIMS | 5 | Data Center | Rack52 | Access Control | Parallel | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 5 | AMF 1 | 3 | AMF13 | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 6 | 6 | 12 | 11 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 5 | AMF 2 | 1 | งานอาคารทั่วไป ฝสอ. | LAN-21 | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 5 | AMF 2 | 1 | ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น (ฝพช.) | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 5 | AMF 2 | 2 | สอค.ฝสอ. | LAN-22 | Access Switch | Replace | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 5 | AMF 2 | 2 | สอค.ฝสอ. | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 5 | AMF 4 | 1 | Vehicle Maintenance Building | LAN-41 | Access Switch | Replace | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 5 | AMF 4 | 2 | Facilities & Equipment Sec. | LAN-42 | Access Switch | Replace | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AOB | 1 | 104 LAN | AIMS | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AOB | 1 | 105 Computer-Security Dept. | DATA RACK#11 | Access Switch | Replace | 7 | 6 | 12 | 8 | 4 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AOB | 1 | Temp Airport Permit | วางบนพื้น | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | On Floor | On Floor 6 x 2 ราง | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |  | Done
Node 3 | AOB | 2 | 202 ELE | IP ACCESS | Access Switch | Replace | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AOB | 2 | 204 COM | DATA RACK#21 | Access Switch | Replace | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AOB | 2 | Vehicle Services Div. | วางบนพื้น | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | On Floor | On Floor 6 x 2 ราง | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |  | Done
Node 3 | AOB | 3 | Property Mgmt Div. | วางบนพื้น | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | On Floor | On Floor 6 x 2 ราง | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |  | Done
Node 3 | AOB | 4 | 402 ELE | SDF RACK#42 | Access Switch | Replace | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AOB | 4 | Communications Div. | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AOB | 4 | Digital Solutions Dev Div. | วางบนพื้น | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | On Floor | On Floor 6 x 2 ราง | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |  | Done
Node 3 | AOB | 4 | Network Div. | NETWORK R2 | Access Switch | Replace | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | AOB | 5 | 500 COM | DATA RACK#52 | Access Switch | Replace | 8 | 5 | 10 | 8 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 4 | ASIG | 1 | Control Room | AIMS | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | BC-1 | 1 | e - IMPORT | BC-1 1-1 | Access Switch | Replace | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | Cabinet | 10 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | BC-1 | 1 | ส่วนบริการกลาง | BC-1 1-2 | Access Switch | Replace | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | Cabinet | 8 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | BC-1 | 2 | 4227(BC-1) COMM. | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | BC-1 | 2 | ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน | BC-1 2-2 | Access Switch | Replace | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | BC-1 | 2 | ส่วนบัญชีและอากร สสภ. | BC-1 2-1 | Access Switch | Replace | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | BFZ | 1 | ห้อง SERVER | BKK-ACCS-B-FZ | Access Switch | Replace | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | BFZ | 6 | 6609 (BF-Z) MDB COMM. | BFZ 6-1 | Access Switch | Replace | 9 | 9 | 18 | 15 | 3 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 4 | Bus Public Management | 1 | ห้องสอบสวนที่ 1 | NETWORK R2 | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 4 | Bus Terminal | 1 | AOT Office | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | CE | 2 | 1210(CE-1) EE. | CE1 2-1 | Access Switch | Replace | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | CI | 2 | B2233 | CI-1 2-1 | Access Switch | Replace | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | Concourse C | 1 | C1-023 | GE VOIP 1 | Aggregation Switch | Parallel | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 3 | Concourse C | 1 | C1-060 | GE VOIP 1 | Aggregation Switch | Parallel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 3 | Concourse D | 1 | D1-041 | GE VOIP 4 | Distribute Switch | Parallel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 3 | Concourse D | 1 | D1-041 | GE VOIP 6 | Aggregation Switch | Parallel | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 3 | Concourse D | 1 | D1-041 | GE VOIP 6 | Aggregation Switch | Parallel | - | 1 | 2 | 0 | 2 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 2 | Concourse D | 1 | D1-091 | GE VOIP 4 | Distribute Switch | Parallel | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 2 | Concourse D | 1 | D1-091 | GE VOIP 6 | Aggregation Switch | Parallel | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 2 | Concourse D | 1 | D1-091 | GE VOIP 6 | Extranet Switch | Parallel | - | 1 | 2 | 1 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 2 | Concourse D | 2 | D2-105 | GE VOIP 2 | Access Switch | Replace | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 2 | Concourse D | 3 | D3-031 | GE VOIP 2 | Access Switch | Replace | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | Concourse D | Sorting | D1-035 | GE VOIP 1 | Aggregation Switch | Parallel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 2 | Concourse G | 1 | G1-078 | GE VOIP 1 | Aggregation Switch | Parallel | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 2 | Control Post 1 | 1 | Control Post 1 | VOICE CABINET | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | Control Post 2 | 1 | Control Post 2 | VOICE CABINET | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | Control Post 3 | 1 | Control Post 3 | VOICE CABINET | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | CP | 1 | CP | BKK-ACCS-CP1 | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | CP | 1 | CP | BKK-ACCS-CP1 | Aggregation Switch | Parallel | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Cabinet | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | CT-1 | 1 | SECURITY 1 | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | CT-1 | 1 | เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าขาเข้า | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | GH-1 | 1 | ห้องเก็บพัสดุ | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | P2 | 1 | CPE1-09 | GE VOIP 2 | Access Switch | Replace | - | 33 | 66 | 18 | 48 | Cabinet | 12 x 4 ราง 6 x 1 ราง | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | P2 | 1 | Parking Operation Center (POC) | DATA RACK | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | P3 | 1 | CPW1-09 | GE VOIP 2 | Access Switch | Replace | - | 34 | 68 | 11 | 57 | Cabinet | 12 x 4 ราง 6 x 2 ราง | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 2 | P5 | 1 | Car Park Zone 5 South | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 1 | T1-095 | GE VOIP 2 | Access Switch | Replace | 8 | 7 | 14 | 12 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 3 | T3-090 | GE VOIP 1 | Access Switch | Replace | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 3 | T3-102 | GE VOIP 1 | Access Switch | Replace | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | CheckinRow A | GE VOIP 1 | Access Switch | Replace | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | CheckinRow C | GE VOIP 1 | Access Switch | Replace | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | CheckinRow C | GE VOIP 2 | Access Switch | Replace | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | CheckinRow E | GE VOIP 1 | Access Switch | Replace | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | CheckinRow J | GE VOIP 2 | Access Switch | Replace | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | CheckinRow S | GE VOIP 2 | Access Switch | Replace | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | CheckinRow U | GE VOIP 1 | Access Switch | Replace | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | T4-031 | GE VOIP 2 | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | T4-031 | GE VOIP 2 | Aggregation Switch | Parallel | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | T4-031(Screening) | RACK NETWORK AOT สรค.ฝรค. | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | T4-063 | GE VOIP 1 | Aggregation Switch | Parallel | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | 4 | T4-063(Screening) | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | G | T1-TM-101A | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | Sorting | T1-015 | GE VOIP 4 | Distribute Switch | Parallel | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | Sorting | T1-037 | GE VOIP 1 | Aggregation Switch | Parallel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 1 | PTC | Sorting | T1-058 | GE VOIP 1 | Aggregation Switch | Parallel | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | Cabinet |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | Done
Node 3 | RFE | 1 | STORAGE | BKK-ACCS-FIRE-EAST | Access Switch | Replace | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 4 | RFF | 2 | ห้องไฟฟ้า | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | Cabinet | 12 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 4 | RFF | 2 | ห้องผู้อำนวยการ | วางบนพื้น | Access Switch | Replace | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | On Floor | On Floor 6 x 2 ราง | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |  | Done
Node 2 | RFW | 1 | ห้องเก็บของ | BKK-ACCS-FIRE-WEST | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | SBIA 1 | 1 | ระบบสื่อสาร | AOT_SBIA1 | Aggregation Switch | Parallel | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | SBIA 3 | 1 | ส่วนบริหารสัญญาและกฏหมาย | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | SBIA-New Building | 1 | Information Technology | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 3 | SBIA-New Building | 1 | ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน (ฝผพ.) | วางบนพื้น 1 | Access Switch | Replace | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | On Floor | On Floor 6 x 2 ราง | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |  | Done
Node 3 | SBIA-New Building | 1 | ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน (ฝผพ.) | วางบนพื้น 2 | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | On Floor | On Floor 6 x 2 ราง | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |  | Done
Node 3 | SBIA-New Building | 1 | ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน (ฝผพ.) | วางบนพื้น 3 | Access Switch | Replace | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | On Floor | On Floor 6 x 2 ราง | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |  | Done
Node 7 | SCNE | 1 | ห้องควบคุมเครื่อง X-Ray | L3 C-Rack | Access Switch | Replace | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 7 | SCNI | 1 | ห้องควบคุมเครื่อง X-Ray | ITX-FZ/N39 | Access Switch | Replace | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 5 | SWT | 1 | E405 | AIMS | Aggregation Switch | Parallel | - | 1 | 2 | 0 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 5 | SWT | 2 | Office | NETWORK R1 | Access Switch | Replace | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 1 | TBT | 2 | Wall Rack : TBT 61 | TBT 61 | Access Switch | Replace | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | Wall Rack | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
Node 5 | WWT | 1 | ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | AIMS | Access Switch | Replace | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | Cabinet | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | Done
| 96 | [11 empty] | Sum. | 88 | 0 | 0 | 9 | 81 | 0 | 8 | 14 | 8 |  | 96

## SVB-กราฟรายสัปดาห์
กราฟแสดงความก้าวหน้ารายสัปดาห์ - SVB (แผน vs ผลจริง)
ช่วง 14 ก.พ. - 1 มิ.ย. 69 (16 สัปดาห์) ¦ ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก sheet รายสัปดาห์
| W.1 (14/2-20/2) | W.2 (21/2-27/2) | W.3 (28/2-6/3) | W.4 (7/3-13/3) | W.5 (14/3-20/3) | W.6 (21/3-27/3) | W.7 (28/3-3/4) | W.8 (4/4-10/4) | W.9 (11/4-17/4) | W.10 (18/4-24/4) | W.11 (25/4-1/5) | W.12 (2/5-8/5) | W.13 (9/5-15/5) | W.14 (16/5-22/5) | W.15 (23/5-29/5) | W.16 (30/5-5/6) | W.17 (6/6-12/6) | W.18 (13/6-19/6) | W.19 (20/6-26/6) | W.20 (27/6-3/7) | Total |  | Weight | Target |  | W.1 (14/2-20/2) | W.2 (21/2-27/2) | W.3 (28/2-6/3) | W.4 (7/3-13/3) | W.5 (14/3-20/3) | W.6 (21/3-27/3) | W.7 (28/3-3/4) | W.8 (4/4-10/4) | W.9 (11/4-17/4) | W.10 (18/4-24/4) | W.11 (25/4-1/5) | W.12 (2/5-8/5) | W.13 (9/5-15/5) | W.14 (16/5-22/5) | W.15 (23/5-29/5) | W.16 (30/5-5/6) | W.17 (6/6-12/6)
แผน (เครื่อง) | 153 | 69 | 66 | 53 | 101 | 241 | 49 | 50 | 31 | 86 | 93 | 97 | 50 | 58 | 77 | 99 | 99 | 97 | 23 | 0 | 1592 | Switch | 0.8 | 53.6 | แผน (เครื่อง) - Wieght | 79 | 40.8 | 51.2 | 42.4 | 80.8 | 85 | 27.8 | 31 | 24.8 | 46.6 | 48 | 77.6 | 40 | 46.4 | 61.6 | 72.6 | 855.6
แผน Switch (เครื่อง) | 88 | 45 | 64 | 53 | 101 | 62 | 30 | 35 | 31 | 49 | 49 | 97 | 50 | 58 | 77 | 88 | 67 | 55 | 22 | 0 | 1121 | AP | 0.2 | 6.4 | แผน Switch (เครื่อง) - Wieght | 70.4 | 36 | 51.2 | 42.4 | 80.8 | 49.6 | 24 | 28 | 24.8 | 39.2 | 39.2 | 77.6 | 40 | 46.4 | 61.6 | 70.4 | 781.6
แผน AP (เครื่อง) | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 177 | 19 | 15 | 0 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 42 | 1 | 0 | 445 |  | SUM. | 60 | แผน AP (เครื่อง) - Wieght | 8.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 3.8 | 3 | 0 | 7.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 74
Config จริง (เครื่อง) | 179 | 45 | 64 | 51 | 120 | [15 empty] | 459 |  |  |  | Migration จริง (เครื่อง) - Weight | 83.8 | 36 | 51.2 | 40.8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.8
Install จริง (เครื่อง) | 179 | 45 | 64 | 51 | 120 | [15 empty] | 459 |  |  |  | Migration Switch จริง (เครื่อง) - Weight | 70.4 | 36 | 51.2 | 40.8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4
Migration จริง (เครื่อง) | 179 | 45 | 64 | 51 | 120 | [15 empty] | 459 |  |  |  | Migration AP จริง (เครื่อง) | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4
Migration Switch จริง (เครื่อง) | 88 | 45 | 64 | 51 | 120 | [15 empty] | 368 |  |  |  | % ตามแผน - Weight | 9.233% | 4.769% | 5.984% | 4.956% | 9.444% | 9.935% | 3.249% | 3.623% | 2.899% | 5.446% | 5.61% | 9.07% | 4.675% | 5.423% | 7.2% | 8.485% | 100%
Migration AP จริง (เครื่อง) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 67 |  |  |  | % สะสมตามแผน - Weight | 9.233% | 14% | 19.99% | 24.94% | 34.39% | 44.32% | 47.57% | 51.19% | 54.09% | 59.54% | 65.15% | 74.22% | 78.89% | 84.32% | 91.51% | 100%
Migration สะสมจริง (เครื่อง) | 179 | 224 | 288 | 339 | 459 | [19 empty] | % จริง - Weight | 9.794% | 4.208% | 5.984% | 4.769% | 11.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.97%
Migration Switch สะสมจริง (เครื่อง) | 88 | 133 | 197 | 248 | 368 | [19 empty] | % สะสมจริง - Weight | 9.794% | 14% | 19.99% | 24.75%
Migration AP สะสมจริง (เครื่อง) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | [15 empty] | 45
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | [15 empty] | 28
มากกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | [15 empty] | 19
ต่ำกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
มากกว่าแผน AP (เครื่อง) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 24
ต่ำกว่าแผน AP (เครื่อง) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 24
% โดยรวม | 117% | 65.22% | 96.97% | 96.23% | 118.8%
% สะสมตามแผน | 9.611% | 13.94% | 18.09% | 21.42% | 27.76% | 42.9% | 45.98% | 49.12% | 51.07% | 56.47% | 62.31% | 68.4% | 71.55% | 75.19% | 80.03% | 86.24% | 92.46% | 98.56% | 100% | 100%
% สะสมจริง | 11.24% | 14.07% | 18.09% | 21.29% | 28.83%
% สะสม Switch ตามแผน | 7.85% | 11.86% | 17.57% | 22.3% | 31.31% | 36.84% | 39.52% | 42.64% | 45.41% | 49.78% | 54.15% | 62.8% | 67.26% | 72.44% | 79.3% | 87.15% | 93.13% | 98.04% | 100% | 100%
% สะสม Switch จริง | 7.85% | 11.86% | 17.57% | 22.12% | 32.83%
% สะสม AP ตามแผน | 9.663% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 54.83% | 59.1% | 62.47% | 62.47% | 70.79% | 80.67% | 80.67% | 80.67% | 80.67% | 80.67% | 83.15% | 90.34% | 99.78% | 100% | 100%
% สะสม AP จริง | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06%
% Config | 117% | 65.22% | 96.97% | 96.23% | 118.8%
% Install | 117% | 65.22% | 96.97% | 96.23% | 118.8%
% Migration | 117% | 65.22% | 96.97% | 96.23% | 118.8%

## SVB-กราฟแยก Fabric
กราฟแยกตาม Fabric - SVB | [7 empty] | กราฟแยกตาม Fabric - SVB (Switch) | [7 empty] | กราฟแยกตาม Fabric - SVB (AP)
สามารถเลือก Fabric ที่ต้องการดูได้จาก dropdown ด้านล่าง | [7 empty] | สามารถเลือก Fabric ที่ต้องการดูได้จาก dropdown ด้านล่าง | [7 empty] | สามารถเลือก Fabric ที่ต้องการดูได้จาก dropdown ด้านล่าง
เลือก Fabric: | ทั้งหมด | [6 empty] | เลือก Fabric: | D1-041 | [6 empty] | เลือก Fabric: | CFZ
Fabric | จำนวนรวม | Config | Install | Migration | % Config | % Install | % Migration | Fabric | จำนวนรวม | Config | Install | Migration | % Config | % Install | % Migration | Fabric | จำนวนรวม | Config | Install | Migration | % Config | % Install | % Migration
ทั้งหมด | 1592 | 460 | 460 | 460 | 28.89% | 28.89% | 28.89% | ทั้งหมด | 1121 | 369 | 369 | 369 | 32.92% | 32.92% | 32.92% | ทั้งหมด | 445 | 369 | 369 | 369 | 82.92% | 82.92% | 82.92%
AMF | 114 | 2 | 2 | 2 | 1.754% | 1.754% | 1.754% | AMF | 69 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | AMF | 43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
CFZ | 187 | 169 | 169 | 169 | 90.37% | 90.37% | 90.37% | CFZ | 156 | 141 | 141 | 141 | 90.38% | 90.38% | 90.38% | CFZ | 25 | 24 | 24 | 24 | 96% | 96% | 96%
D1-041 | 710 | 281 | 281 | 281 | 39.58% | 39.58% | 39.58% | D1-041 | 410 | 228 | 228 | 228 | 55.61% | 55.61% | 55.61% | D1-041 | 290 | 43 | 43 | 43 | 14.83% | 14.83% | 14.83%
D1-091 | 147 | 2 | 2 | 2 | 1.361% | 1.361% | 1.361% | D1-091 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | D1-091 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
PPW | 8 | 2 | 2 | 2 | 25% | 25% | 25% | PPW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | PPW | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
RFF | 99 | 2 | 2 | 2 | 2.02% | 2.02% | 2.02% | RFF | 65 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | RFF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
T1-015 | 327 | 2 | 2 | 2 | 0.6116% | 0.6116% | 0.6116% | T1-015 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | T1-015 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
ข้อมูล Fabric ที่เลือก: | [7 empty] | ข้อมูล Fabric ที่เลือก: | [7 empty] | ข้อมูล Fabric ที่เลือก:
Fabric | จำนวนรวม | Config | Install | Migration | % Config | % Install | % Migration | Fabric | จำนวนรวม | Config | Install | Migration | % Config | % Install | % Migration | Fabric | จำนวนรวม | Config | Install | Migration | % Config | % Install | % Migration
ทั้งหมด | 1592 | 460 | 460 | 460 | 28.89% | 28.89% | 28.89% | D1-041 | 410 | 228 | 228 | 228 | 55.61% | 55.61% | 55.61% | CFZ | 25 | 24 | 24 | 24 | 96% | 96% | 96%
ทั้งหมด
AMF
CFZ
D1-041
D1-091
PPW
RFF
T1-015

## SVB-กราฟทุก Fabric
กราฟแสดงความก้าวหน้ารายสัปดาห์ - กราฟทุก Fabric
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก sheet SVB-รายสัปดาห์ทั้งหมด
D041-Fabic
| W.1 (14/2-20/2) | W.2 (21/2-27/2) | W.3 (28/2-6/3) | W.4 (7/3-13/3) | W.5 (14/3-20/3) | W.6 (21/3-27/3) | W.7 (28/3-3/4) | W.8 (4/4-10/4) | W.9 (11/4-17/4) | W.10 (18/4-24/4) | W.11 (25/4-1/5) | W.12 (2/5-8/5) | W.13 (9/5-15/5) | W.14 (16/5-22/5) | W.15 (23/5-29/5) | W.16 (30/5-5/6) | W.17 (6/6-12/6) | W.18 (13/6-19/6) | W.19 (20/6-26/6) | W.20 (27/6-3/7) | Total
แผน (เครื่อง) | 139 | 0 | 12 | 53 | 60 | 224 | 49 | 50 | 31 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
แผน Switch (เครื่อง) | 86 | 0 | 12 | 53 | 60 | 48 | 30 | 35 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410
แผน AP (เครื่อง) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 19 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
Config จริง (เครื่อง) | 139 | 0 | 12 | 51 | 78 | [15 empty] | 280
Install จริง (เครื่อง) | 139 | 0 | 12 | 51 | 78 | [15 empty] | 280
Migration จริง (เครื่อง) | 139 | 0 | 12 | 51 | 78 | [15 empty] | 280
Migration Switch จริง (เครื่อง) | 86 | 0 | 12 | 51 | 78 | [15 empty] | 227
Migration AP จริง (เครื่อง) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 43
Migration สะสมจริง (เครื่อง) | 139 | 139 | 151 | 202 | 280
Migration Switch สะสมจริง (เครื่อง) | 86 | 86 | 98 | 149 | 227
Migration AP สะสมจริง (เครื่อง) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [15 empty] | 18
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
มากกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [15 empty] | 18
ต่ำกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
มากกว่าแผน AP (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
ต่ำกว่าแผน AP (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
% โดยรวม | 100% | - | 100% | 96.23% | 130%
% สะสมตามแผน | 19.58% | 19.58% | 21.27% | 28.73% | 37.18% | 68.73% | 75.63% | 82.68% | 87.04% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสมจริง | 19.58% | 19.58% | 21.27% | 28.45% | 39.44%
% สะสม Switch ตามแผน | 20.98% | 20.98% | 23.9% | 36.83% | 51.46% | 63.17% | 70.49% | 79.02% | 86.59% | 98.54% | 98.54% | 98.54% | 98.54% | 98.54% | 98.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสม Switch จริง | 20.98% | 20.98% | 23.9% | 36.34% | 55.37%
% สะสม AP ตามแผน | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 75.52% | 82.07% | 87.24% | 87.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสม AP จริง | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83% | 14.83%
% Config | 100% | 0% | 100% | 96.23% | 130%
% Install | 100% | 0% | 100% | 96.23% | 130%
% Migration | 100% | 0% | 100% | 96.23% | 130%
CFZ-Fabic
| W.1 (14/2-20/2) | W.2 (21/2-27/2) | W.3 (28/2-6/3) | W.4 (7/3-13/3) | W.5 (14/3-20/3) | W.6 (21/3-27/3) | W.7 (28/3-3/4) | W.8 (4/4-10/4) | W.9 (11/4-17/4) | W.10 (18/4-24/4) | W.11 (25/4-1/5) | W.12 (2/5-8/5) | W.13 (9/5-15/5) | W.14 (16/5-22/5) | W.15 (23/5-29/5) | W.16 (30/5-5/6) | W.17 (6/6-12/6) | W.18 (13/6-19/6) | W.19 (20/6-26/6) | W.20 (27/6-3/7) | Total
แผน (เครื่อง) | 4 | 69 | 54 | 0 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187
แผน Switch (เครื่อง) | 2 | 45 | 52 | 0 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
แผน AP (เครื่อง) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
Config จริง (เครื่อง) | 30 | 45 | 52 | 0 | 42 | [15 empty] | 169
Install จริง (เครื่อง) | 30 | 45 | 52 | 0 | 42 | [15 empty] | 169
Migration จริง (เครื่อง) | 30 | 45 | 52 | 0 | 42 | [15 empty] | 169
Migration Switch จริง (เครื่อง) | 2 | 45 | 52 | 0 | 42 | [15 empty] | 141
Migration AP จริง (เครื่อง) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 24
Migration สะสมจริง (เครื่อง) | 30 | 75 | 127 | 127 | 169
Migration Switch สะสมจริง (เครื่อง) | 2 | 47 | 99 | 99 | 141
Migration AP สะสมจริง (เครื่อง) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
มากกว่าแผน (เครื่อง) | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 27
ต่ำกว่าแผน (เครื่อง) | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | [15 empty] | 26
มากกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 1
ต่ำกว่าแผน Switch (เครื่อง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
มากกว่าแผน AP (เครื่อง) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 24
ต่ำกว่าแผน AP (เครื่อง) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 24
% โดยรวม | 750% | 65.22% | 96.3% | - | 102.4%
% สะสมตามแผน | 2.139% | 39.04% | 67.91% | 67.91% | 89.84% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 98.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสมจริง | 16.04% | 40.11% | 67.91% | 67.91% | 90.37%
% สะสม Switch ตามแผน | 1.282% | 30.13% | 63.46% | 63.46% | 89.74% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 98.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสม Switch จริง | 1.282% | 30.13% | 63.46% | 63.46% | 90.38%
% สะสม AP ตามแผน | 0% | 96% | 96% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสม AP จริง | 96% | 96% | 96% | 96% | 96%
% Config | 750% | 65.22% | 96.3% | 0% | 102.4%
% Install | 750% | 65.22% | 96.3% | 0% | 102.4%
% Migration | 750% | 65.22% | 96.3% | 0% | 102.4%

## SVB-Coring
No. | Gate | Location | Cabling Date (S) | Cabling Date (A) | Qty | Qty. Success | Status | Coring Date (S) | Coring Date (A) | Qty2 | Qty. Success2 | Status4 | Cabling | Coring | Total | Remark | วันที่เริ่ม (Helper) | วันที่ติดตั้ง (Helper) | วันที่เริ่ม2 (Helper) | วันที่ติดตั้ง2 (Helper)
1 | C1 | Concourse C | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 1 | Success | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 1 | 1 | Success | 1 | 0 | 50% |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 2026-03-21
2 | C2 | Concourse C | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | 1 | Success | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | 1 | Success | 1 | 1 | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2026-03-06 | 2026-03-06
3 | C3 | Concourse C | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | 1 | Success | 2026-03-20 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2026-03-20 | 0
4 | C4 | Concourse C | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 1 | Success | 2026-03-26 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-03-26 | 0
5 | C5 | Concourse C | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | 1 | Success | 2026-03-27 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-03-27 | 0
6 | C6 | Concourse C | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 1 | Success | 2026-04-02 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-04-02 | 0
7 | C7 | Concourse C | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 1 | Success | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 1 | 1 | Success | 1 | 1 | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-03-07 | 2026-03-07
8 | C8 | Concourse C | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 1 | Success | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | 1 | Success | 1 | 1 | 100% |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-02-20 | 2026-02-20
9 | C9 | Concourse C | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 1 | 1 | Success | 2026-04-03 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 2026-04-03 | 0
10 | C10 | Concourse C | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 1 | 1 | Success | 2026-04-09 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | 2026-04-09 | 0
11 | D1 | Concourse D | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | 1 | Success | 2026-06-04 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-06-04 | 0
12 | D2 | Concourse D | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 1 | Success | 2026-06-05 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-06-05 | 0
13 | D3 | Concourse D | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | 1 | Success | 2026-06-11 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-06-11 | 0
14 | D4 | Concourse D | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 1 | 1 | Success | 2026-06-12 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 2026-06-12 | 0
15 | D5 | Concourse D | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 1 | 1 | Success | 2026-06-18 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-06-18 | 0
16 | D6 | Concourse D | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 1 | Success | 2026-06-19 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-06-19 | 0
17 | D7 | Concourse D | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 1 | Success | 2026-06-25 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-06-25 | 0
18 | D8 | Concourse D | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | 1 | Success | 2026-06-26 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-06-26 | 0
19 | E1 | Concourse E | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1 | 1 | Success | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1 | 1 | Success | 1 | 1 | 100% |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2026-01-23 | 2026-01-23
20 | E2 | Concourse E | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1 | 1 | Success | 2026-04-10 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 2026-04-10 | 0
21 | E3 | Concourse E | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 1 | 1 | Success | 2026-04-23 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2026-04-23 | 0
22 | E4 | Concourse E | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 1 | 1 | Success | 2026-04-24 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 2026-04-24 | 0
23 | E5 | Concourse E | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 1 | 1 | Success | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 1 | 1 | Success | 1 | 1 | 100% |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2026-02-14 | 2026-02-14
24 | E6 | Concourse E | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 1 | 1 | Success | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1 | 1 | Success | 1 | 1 | 100% |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2026-02-21 | 2026-02-21
25 | E7 | Concourse E | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 1 | Success | 2026-04-30 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-04-30 | 0
26 | E8 | Concourse E | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 1 | Success | 2026-05-01 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-05-01 | 0
27 | E9 | Concourse E | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 1 | 1 | Success | 2026-05-07 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 2026-05-07 | 0
28 | E10 | Concourse E | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 1 | 1 | Success | 2026-05-08 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-05-08 | 0
29 | F1 | Concourse F | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 1 | Success | 2026-05-14 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-05-14 | 0
30 | F2 | Concourse F | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 1 | Success | 2026-05-15 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-05-15 | 0
31 | F3 | Concourse F | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | 1 | Success | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | 1 | Success | 1 | 1 | 100% |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-02-13 | 2026-02-13
32 | F4 | Concourse F | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 1 | Success | 2026-05-21 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-05-21 | 0
33 | F5 | Concourse F | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 1 | 1 | Success | 2026-05-22 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2026-05-22 | 0
34 | F6 | Concourse F | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 1 | 1 | Success | 2026-05-28 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 2026-05-28 | 0
35 | G1 | Concourse G | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 1 | Success | 2026-05-29 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-05-29 | 0
36 | G2 | Concourse G | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | 1 | Success | 2026-07-02 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-07-02 | 0
37 | G3 | Concourse G | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 1 | 1 | Success | 2026-07-03 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-07-03 | 0
38 | G4 | Concourse G | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 1 | 1 | Success | 2026-07-09 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 2026-07-09 | 0
39 | G5 | Concourse G | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 1 | Success | 2026-07-10 |  | 1 |  | Pending | 1 | 0 | 50% |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-07-10 | 0
[5 empty] | 39 | 39 |  |  |  | 39 | 8 |  | 100% | 17.95% | 59%
Formulas:
วันที่เริ่ม (Helper) = All_Detail_v29[[#This Row],[Cabling Date (S)]]
วันที่ติดตั้ง (Helper) = All_Detail_v29[[#This Row],[Cabling Date (A)]]
วันที่เริ่ม2 (Helper) = All_Detail_v29[[#This Row],[Coring Date (S)]]
วันที่ติดตั้ง2 (Helper) = All_Detail_v29[[#This Row],[Coring Date (A)]]

## SVB-Coring-รายสัปดาห์
สรุปแผนความก้าวหน้ารายสัปดาห์ - SVB Coring & Cabling
ช่วง 8/11/68 - 31/7/69 (38 สัปดาห์) ¦ ดึงอัตโนมัติจาก SVB-Coring
รายการ | W.1 (8/11-14/11) | W.2 (15/11-21/11) | W.3 (22/11-28/11) | W.4 (29/11-5/12) | W.5 (6/12-12/12) | W.6 (13/12-19/12) | W.7 (20/12-26/12) | W.8 (27/12-2/1) | W.9 (3/1-9/1) | W.10 (10/1-16/1) | W.11 (17/1-23/1) | W.12 (24/1-30/1) | W.13 (31/1-6/2) | W.14 (7/2-13/2) | W.15 (14/2-20/2) | W.16 (21/2-27/2) | W.17 (28/2-6/3) | W.18 (7/3-13/3) | W.19 (14/3-20/3) | W.20 (21/3-27/3) | W.21 (28/3-3/4) | W.22 (4/4-10/4) | W.23 (11/4-17/4) | W.24 (18/4-24/4) | W.25 (25/4-1/5) | W.26 (2/5-8/5) | W.27 (9/5-15/5) | W.28 (16/5-22/5) | W.29 (23/5-29/5) | W.30 (30/5-5/6) | W.31 (6/6-12/6) | W.32 (13/6-19/6) | W.33 (20/6-26/6) | W.34 (27/6-3/7) | W.35 (4/7-10/7) | W.36 (11/7-17/7) | W.37 (18/7-24/7) | W.38 (25/7-31/7) | รวมทั้งหมด
▌ งาน CABLING
แผน (Schedule) | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
ผลจริง (Actual) | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
% Progress | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
สะสมแผน | 2 | 4 | 11 | 14 | 18 | 24 | 26 | 26 | 28 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
สะสมผลจริง | 2 | 4 | 11 | 14 | 18 | 24 | 26 | 26 | 28 | 34 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
% สะสมเทียบแผนรวม | 5.128% | 10.26% | 28.21% | 35.9% | 46.15% | 61.54% | 66.67% | 66.67% | 71.79% | 87.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
▌ งาน CORING
แผน (Schedule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39
ผลจริง (Actual) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
% Progress | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.51%
สะสมแผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
สะสมผลจริง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
% สะสมเทียบแผนรวม | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 5.128% | 10.26% | 12.82% | 15.38% | 17.95% | 17.95% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51%
▌ สรุปความก้าวหน้าโดยรวม (เฉลี่ย Cabling + Coring)
% ความก้าวหน้าเฉลี่ยโดยรวม (Cabling + Coring) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.26%
▌ % สะสมรวมเทียบแผนรวม (Cabling + Coring)
% สะสมตามแผน (Cabling + Coring รวม) | 2.564% | 5.128% | 14.1% | 17.95% | 23.08% | 30.77% | 33.33% | 33.33% | 35.9% | 43.59% | 51.28% | 51.28% | 51.28% | 52.56% | 55.13% | 56.41% | 57.69% | 58.97% | 61.54% | 64.1% | 66.67% | 69.23% | 69.23% | 71.79% | 74.36% | 76.92% | 79.49% | 82.05% | 84.62% | 87.18% | 89.74% | 92.31% | 94.87% | 97.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสมผลจริง (Cabling + Coring รวม) | 2.564% | 5.128% | 14.1% | 17.95% | 23.08% | 30.77% | 33.33% | 33.33% | 35.9% | 43.59% | 51.28% | 51.28% | 51.28% | 52.56% | 55.13% | 56.41% | 57.69% | 58.97% | 58.97% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 60.26%
ส่วนต่าง (แผน - ผลจริง) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.564% | 3.846% | 6.41% | 8.974% | 8.974% | 11.54% | 14.1% | 16.67% | 19.23% | 21.79% | 24.36% | 26.92% | 29.49% | 32.05% | 34.62% | 37.18% | 39.74% | 39.74% | 39.74% | 39.74% | 39.74%
หมายเหตุ: Helper col R=Cab(S), S=Cab(A), T=Cor(S), U=Cor(A) ¦ Qty: F=Cabling, K=Coring
| 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2026-01-03 | 2026-01-10 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 2026-03-21 | 2026-03-28 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 2026-07-25
| 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31

## SVB-Coring-กราฟรายสัปดาห์
กราฟแสดงความก้าวหน้ารายสัปดาห์ - Cabling & Coring
38 สัปดาห์ ¦ ดึงอัตโนมัติจาก SVB-Coring-รายสัปดาห์
▌ งาน CABLING
| W.1 (8/11-14/11) | W.2 (15/11-21/11) | W.3 (22/11-28/11) | W.4 (29/11-5/12) | W.5 (6/12-12/12) | W.6 (13/12-19/12) | W.7 (20/12-26/12) | W.8 (27/12-2/1) | W.9 (3/1-9/1) | W.10 (10/1-16/1) | W.11 (17/1-23/1) | W.12 (24/1-30/1) | W.13 (31/1-6/2) | W.14 (7/2-13/2) | W.15 (14/2-20/2) | W.16 (21/2-27/2) | W.17 (28/2-6/3) | W.18 (7/3-13/3) | W.19 (14/3-20/3) | W.20 (21/3-27/3) | W.21 (28/3-3/4) | W.22 (4/4-10/4) | W.23 (11/4-17/4) | W.24 (18/4-24/4) | W.25 (25/4-1/5) | W.26 (2/5-8/5) | W.27 (9/5-15/5) | W.28 (16/5-22/5) | W.29 (23/5-29/5) | W.30 (30/5-5/6) | W.31 (6/6-12/6) | W.32 (13/6-19/6) | W.33 (20/6-26/6) | W.34 (27/6-3/7) | W.35 (4/7-10/7) | W.36 (11/7-17/7) | W.37 (18/7-24/7) | W.38 (25/7-31/7)
แผน | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0
ผลจริง | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0
สะสมผลจริง | 2 | 4 | 11 | 14 | 18 | 24 | 26 | 26 | 28 | 34 | 39 | 39 | 39
% Progress | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
% สะสม | 5.128% | 10.26% | 28.21% | 35.9% | 46.15% | 61.54% | 66.67% | 66.67% | 71.79% | 87.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
▌ งาน CORING
| W.1 (8/11-14/11) | W.2 (15/11-21/11) | W.3 (22/11-28/11) | W.4 (29/11-5/12) | W.5 (6/12-12/12) | W.6 (13/12-19/12) | W.7 (20/12-26/12) | W.8 (27/12-2/1) | W.9 (3/1-9/1) | W.10 (10/1-16/1) | W.11 (17/1-23/1) | W.12 (24/1-30/1) | W.13 (31/1-6/2) | W.14 (7/2-13/2) | W.15 (14/2-20/2) | W.16 (21/2-27/2) | W.17 (28/2-6/3) | W.18 (7/3-13/3) | W.19 (14/3-20/3) | W.20 (21/3-27/3) | W.21 (28/3-3/4) | W.22 (4/4-10/4) | W.23 (11/4-17/4) | W.24 (18/4-24/4) | W.25 (25/4-1/5) | W.26 (2/5-8/5) | W.27 (9/5-15/5) | W.28 (16/5-22/5) | W.29 (23/5-29/5) | W.30 (30/5-5/6) | W.31 (6/6-12/6) | W.32 (13/6-19/6) | W.33 (20/6-26/6) | W.34 (27/6-3/7) | W.35 (4/7-10/7) | W.36 (11/7-17/7) | W.37 (18/7-24/7) | W.38 (25/7-31/7)
แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
ผลจริง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
สะสมผลจริง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
% Progress | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
% สะสม | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 5.128% | 10.26% | 12.82% | 15.38% | 17.95% | 17.95% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51% | 20.51%
▌ % สะสมรวม - แผน vs ผลจริง
| W.1 (8/11-14/11) | W.2 (15/11-21/11) | W.3 (22/11-28/11) | W.4 (29/11-5/12) | W.5 (6/12-12/12) | W.6 (13/12-19/12) | W.7 (20/12-26/12) | W.8 (27/12-2/1) | W.9 (3/1-9/1) | W.10 (10/1-16/1) | W.11 (17/1-23/1) | W.12 (24/1-30/1) | W.13 (31/1-6/2) | W.14 (7/2-13/2) | W.15 (14/2-20/2) | W.16 (21/2-27/2) | W.17 (28/2-6/3) | W.18 (7/3-13/3) | W.19 (14/3-20/3) | W.20 (21/3-27/3) | W.21 (28/3-3/4) | W.22 (4/4-10/4) | W.23 (11/4-17/4) | W.24 (18/4-24/4) | W.25 (25/4-1/5) | W.26 (2/5-8/5) | W.27 (9/5-15/5) | W.28 (16/5-22/5) | W.29 (23/5-29/5) | W.30 (30/5-5/6) | W.31 (6/6-12/6) | W.32 (13/6-19/6) | W.33 (20/6-26/6) | W.34 (27/6-3/7) | W.35 (4/7-10/7) | W.36 (11/7-17/7) | W.37 (18/7-24/7) | W.38 (25/7-31/7)
% สะสมแผน | 2.564% | 5.128% | 14.1% | 17.95% | 23.08% | 30.77% | 33.33% | 33.33% | 35.9% | 43.59% | 51.28% | 51.28% | 51.28% | 52.56% | 55.13% | 56.41% | 57.69% | 58.97% | 61.54% | 64.1% | 66.67% | 69.23% | 69.23% | 71.79% | 74.36% | 76.92% | 79.49% | 82.05% | 84.62% | 87.18% | 89.74% | 92.31% | 94.87% | 97.44% | 100% | 100% | 100% | 100%
% สะสมจริง | 2.564% | 5.128% | 14.1% | 17.95% | 23.08% | 30.77% | 33.33% | 33.33% | 35.9% | 43.59% | 51.28% | 51.28% | 51.28% | 52.56% | 55.13% | 56.41% | 57.69% | 58.97% | 58.97%

## HKT
สถานที่ | ห้อง | ชั้น | อุปกรณ์ | ยี่ห้อ รุ่น | จำนวนตาม TOR | จำนวนจริง | Migration Plan |  | Install Date | Complete Date | Status | หมายเหตุ | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark | Category | วันที่เริ่ม (Helper) | วันที่ติดตั้ง (Helper)
[7 empty] | เริ่ม | ถึง
อาคารประปา | ห้องพักเจ้าหน้าที่ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244499 | 244499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244499 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้อง Data Server |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 5 | 5 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | Cisco/C9500-48Y4C | 2 | 2 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | Cisco/C9800-L-F | 2 | 2 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Infra | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 2 | Paloalto/PA-3410 | 2 | 2 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Infra | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Control Type 2) | Cisco/SNS-3715 | 2 | 2 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 2 (Extranet Switch Type 2) | Cisco/C9500-24Y4C | 2 | 2 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายในแบบที่ 2 (Fusion Switch Type 2) | Cisco/C9500-24Y4C | 2 | 2 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 3 (Core Switch Type 3) | Cisco/C9407R | 2 | 2 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 2 (Distribute Switch Type 2) | Cisco/C9500-48Y4C | 2 | 2 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | Cisco/C9500-24Y4C | 1 | 1 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | Cisco/C9300L-48T-4X | 1 | 1 | 244389 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244389 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A12 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 4 | 4 | 244503 | 244504 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244503 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-25 | 2026-03-25
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | Cisco/C9300L-48T-4X | 1 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-25 | 2026-03-25
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A14 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-25 | 2026-03-25
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | Cisco/C9300L-48T-4X | 1 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-25 | 2026-03-25
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A13 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 5 | 5 | 244505 | 244506 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244505 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A21 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 5 | 5 | 244508 | 244509 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244508 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A24 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 5 | 5 | 244510 | 244512 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244510 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A25 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 4 | 4 | 244510 | 244512 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244510 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A32 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 3 | 3 | 244513 | 244515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244513 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A33 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 4 | 4 | 244513 | 244515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244513 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A10 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 2 | 2 | 244505 | 244506 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244505 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A22 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 4 | 4 | 244508 | 244509 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244508 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A23 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 3 | 3 | 244510 | 244512 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244510 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A31 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 4 | 4 | 244513 | 244515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244513 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A41 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244519 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244519 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร A42 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244519 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244519 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244519 | 244519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244519 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | บริเวณเคาท์เตอร์ Check-In ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 4 | - | - | - |  |  |  | ย้ายไป Check in Island 1-4 ห้องละ 1 ตัว |  |  |  | #VALUE! |  | Switch | - | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | Counter Check-in Island 3 ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 2 | 244517 | 244518 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244517 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | Counter Check-in Island 4 ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 2 | 244517 | 244518 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244517 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | Counter Check-in Island 1 ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 2 | 244516 | 244517 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244516 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | Counter Check-in Island 2 ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 2 | 244516 | 244517 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244516 | 0
อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย 115 KV | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | Cisco/C9500-24Y4C | 1 | 1 | 244499 | 244499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244499 | 0
อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย 115 KV |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | - | 1 | 244499 | 244499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244499 | 0
อาคารจอดรถยนต์ | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | Cisco/C9500-24Y4C | 2 | 2 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 50% |  | Switch | 2026-03-25 | 2026-03-25
อาคารจอดรถยนต์ | ชั้น 1 ฝั่งทิศเหนือ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 |  | ชื่อห้องเดิมคือ ฝั่งทิศใต้ | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Switch | 2026-03-25 | 2026-03-25
อาคารสำนักงาน | ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 6 | 244466 | 244467 |  |  |  | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องสื่อสาร ชั้น 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244466 | 0
อาคารสำนักงาน | ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | Cisco/C9500-24Y4C | 2 | 2 | 244462 | 244463 |  |  |  | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องสื่อสาร ชั้น 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244462 | 0
อาคารสำนักงาน |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | - | 6 | 244462 | 244463 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244462 | 0
อาคารสำนักงาน | ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 2 | 2 | 244480 | 244483 |  |  |  | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องสื่อสาร ชั้น 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244480 | 0
อาคารสำนักงาน |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 7 | 6 | 244480 | 244483 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244480 | 0
อาคารสำนักงาน | ห้องประชุม ทภก. 2 ชั้น 5 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244480 | 244483 |  |  |  | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244480 | 0
อาคารสำนักงาน | ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 13 | 11 | 244474 | 244477 |  |  |  | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องสื่อสาร ชั้น 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244474 | 0
อาคารสำนักงาน | ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 6 | 244468 | 244469 |  |  |  | ชื่อห้องเดิมคือ ห้องสื่อสาร ชั้น 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244468 | 0
อาคารบำบัดน้ำเสีย | ห้องเครื่อง ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | Cisco/C9500-24Y4C | 1 | 1 | 244485 | 244485 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244485 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้อง Comm Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 2 (Distribute Switch Type 2) | Cisco/C9500-48Y4C | 2 | 2 | 244496 | 244497 |  |  |  | ชื่อห้องเดิมคือ ห้อง Data Center | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244496 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้อง EOC ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244498 | 244498 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244498 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้องสื่อสาร B11 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 3 | 3 | 244496 | 244497 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244496 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้องสื่อสาร B12 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244496 | 244497 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244496 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244496 | 244497 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244496 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้องสื่อสาร B13 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244496 | 244497 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244496 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้องสื่อสาร B21 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244501 | 244502 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244501 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244501 | 244502 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244501 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้องสื่อสาร B24 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244501 | 244502 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244501 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้องสื่อสาร B22 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 2 | 2 | 244501 | 244502 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244501 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้องสื่อสาร B31 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244498 | 244498 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244498 | 0
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้องสื่อสาร B32 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244498 | 244498 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244498 | 0
อาคารคลังสินค้า | ห้องสื่อสารฝั่งตะวันตก ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 3 | 3 | 244487 | 244489 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244487 | 0
อาคารคลังสินค้า |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 3 | 3 | 244487 | 244489 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244487 | 0
อาคารคลังสินค้า | ห้องสื่อสารฝั่งตะวันออก ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 5 | 5 | 244487 | 244489 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244487 | 0
อาคารคลังสินค้า |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 2 | 2 | 244487 | 244489 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244487 | 0
อาคารดับเพลิงอาคาร (หน้าหาด) | ห้องพักพนักงานดับเพลิง |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244489 | 244489 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244489 | 0
อาคารสถานีดับเพลิง ไม้ขาว | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 2 | 2 | 244490 | 244491 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244490 | 0
อาคารสถานีดับเพลิง ไม้ขาว |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 5 | 5 | 244490 | 244491 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244490 | 0
อาคารบริการลานจอด (OM) | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 2 | 2 | 244492 | 244493 |  |  |  | ชื่ออาคารเดิมคือ อาคารบำรุงรักษาอากาศยาน | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244492 | 0
อาคารบริการลานจอด (OM) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 4 | 4 | 244492 | 244493 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244492 | 0
อาคารบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (GSE) | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 4 | 4 | 244494 | 244495 |  |  |  | ชื่ออาคารเดิมคือ อาคารบริการภาคพื้นและลานจอด | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244494 | 0
อาคารบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (GSE) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | Cisco/C9300L-48UXG-4X | 1 | 1 | 244494 | 244495 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244494 | 0
อาคารไฟฟ้าย่อย 115kV | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 0 | '- | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Switch | '- | 0
อาคาร Bird Control Unit | ห้องสื่อสาร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244485 | 244485 |  |  |  | ชื่ออาคารเดิมคือ อาคารดับเพลิงเก่า | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244485 | 0
ป้อมยามขาเข้าหน้าอาคาร domestric | ห้องเจ้าหน้าที่ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244499 | 244499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244499 | 0
อาคารหนีภัยสึนามิ | ห้องเก็บของ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244499 | 244499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244499 | 0
อาคาร Control Post 1 | ห้อง Control Post 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | Cisco/C9300L-24T-4X | 1 | 1 | 244478 | 244478 |  |  |  | ชื่ออาคารเดิมคือ อาคาร Control Post | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244478 | 0
อาคาร Control Post 2 |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244478 | 244478 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244478 | 0
อาคาร Control Post 3 | ห้อง Control Post 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244478 | 244478 |  |  |  | ชื่ออาคารเดิมคือ อาคาร Control Post | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244478 | 0
อาคารสำนักงานบำรุงรักษาและคลัง (MO) | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 7 | 7 | 244484 | 244484 |  |  |  | ชื่ออาคารเดิมคือ อาคารซ่อมบำรุง ทภก. | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244484 | 0
อาคารสำนักงานบำรุงรักษาและคลัง (MO) |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | Cisco/C9300L-48UXG-4X | 1 | 1 | 244484 | 244484 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244484 | 0
อาคารจอดรถ ทภก. | ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244459 | 244460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244459 | 0
อาคารจอดรถ ทภก. | ชั้น 2 ฝั่งทิศเหนือ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244459 | 244460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244459 | 0
อาคารจอดรถ ทภก. | ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244459 | 244460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244459 | 0
อาคารจอดรถ ทภก. | ชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244459 | 244460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244459 | 0
อาคารจอดรถ ทภก. | ชั้น 3 ฝั่งทิศใต้ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244459 | 244460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244459 | 0
อาคารจอดรถ ทภก. | ชั้น 4 ฝั่งทิศเหนือ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244459 | 244460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244459 | 0
อาคารจอดรถ ทภก. | ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244459 | 244460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244459 | 0
อาคารจอดรถ ทภก. | ชั้น 5 ฝั่งทิศเหนือ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244459 | 244460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244459 | 0
อาคารจอดรถ ทภก. | ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 1 | 1 | 244459 | 244460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244459 | 0
สำนักงาน ทภก. | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 5 | 0 | - | - |  |  |  | ย้ายไปติดตั้งที่ อาคารสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Switch | - | 0
สำนักงาน ทภก. | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 6 | 0 | - | - |  |  |  | ย้ายไปติดตั้งที่อาคารสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Switch | - | 0
สำนักงาน ทภก. | ห้องสื่อสาร ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | 5 | 0 | - | - |  |  |  | ย้ายไปติดตั้งที่อาคารสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Switch | - | 0
ท่าอากาศยานภูเก็ต | - |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | Cisco/CW9164I | 50 | 50 | 244459 | 244519 |  |  |  | ติดตั้งตามเอกสารข้อ 10.2.4 ผลการออกแบบจุดติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless Access Point | 0 | 0 | 0 | 0% |  | AP | 244459 | 0
เพิ่มเติม | [19 empty] | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | หลังออฟฟิตเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | - | 1 | 244516 | 244516 |  |  |  | นำมาจาก Access Switch Type 4 ตัวที่ 12 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244516 | 0
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้องสื่อสาร B23 ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | - | 1 | 244517 | 244517 |  |  |  | นำมาจาก Access Switch Type 4 ตัวที่ 13 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244517 | 0
อาคารสถานีกู้ภัยทางทะเล | ห้องสำนักงาน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | Cisco/C9300L-24UXG-4X | - | 1 | 244489 | 244489 |  |  |  | นำมาจาก Access Switch Type 4 ตัวที่ 7 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Switch | 244489 | 0
Formulas:
วันที่เริ่ม (Helper) = [Migration Plan]
วันที่ติดตั้ง (Helper) = [Install Date]

## HKT-WL
สถานที่ | ชั้น | ห้อง | จำนวน | Replace | New Inst. | New Cabling | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark
อาคารสำนักงาน | 1 | โถงหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดิน | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โรงอาหาร | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ทำบัตร | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | รักษาความปลอดภัย | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงาน | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงาน (รักษาความปลอดภัย) | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | หน้าห้องประชุมส่วนซ่อมบำรุง | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดิน | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | การเงิน | 2 | 2 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องส่วนซ่อมบำรุง | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องผู้อำนวยการ (การเงิน) | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องผู้อำนวยการ (ส่วนซ่อมบำรุง) | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3 | ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงาน | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดิน | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงานหน้าห้องรอง | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4 | หน้าประตูโถงผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องส่วนบริหารงานทั่วไป | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดินหน้าลิฟต์ | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต | 2 | 0 | 2 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องหัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5 | สำนักงาน | 2 | 1 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องประชุม 1 | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องประชุม 2 | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 1 | สำนักงานสมาคมการท่องเที่ยวภูเก็ต | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดิน | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | โถงทางเดินผู้โดยสาร | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดินเคาน์เตอร์เช็คอิน | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดินหน้าเคาน์เตอร์ | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3 | โถงทางเดินหน้าธนาคาร | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารซ่อมบำรุง |  | โถงทางเดินบันได ชั้น 1 | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1 | สำนักงาน | 2 | 1 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | โถงทางเดินบันได ชั้น 2 | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงาน | 2 | 1 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงานส่วนซ่อมบำรุง | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารดับเพลิงใหม่ (ไม้ขาว) | 1 | พนักงานพักเวร | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | หน้าห้องนอน | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | หน้าห้องอาหาร | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | โถงทางเดิน | 2 | 2 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงาน | 1 | 1 | 0 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Summary : | 50 | 35 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
|  | % Progress : |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%

## HKT-PW
Node | สถานที่ | ชั้น | ชื่อห้อง | ชื่อ Rack | ติดตั้ง PDU 6 ช่อง | ติดตั้ง PDU 8 ช่อง | ติดตั้ง PDU 10 ช่อง | ติดตั้ง PDU 12 ช่อง | ติดตั้ง CB | ใช้ Temp. PDU | เปลี่ยนเต้ารับผนัง 2 ช่อง | ตัดต่อปลั๊กใหม่ | ตั้งตู้ Rack ใหม่ | Pregress
HKT | อาคารประปา | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่ | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 2 | ห้อง Data Center ห้อง Data Server |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 1 | ห้องสื่อสาร A12 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 1 | ห้องสื่อสาร A14 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 1 | ห้องสื่อสาร A13 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 2 | ห้องสื่อสาร A21 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 2 | ห้องสื่อสาร A24 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 2 | ห้องสื่อสาร A25 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 3 | ห้องสื่อสาร A32 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 3 | ห้องสื่อสาร A33 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 1 | ห้องสื่อสาร A10 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 2 | ห้องสื่อสาร A22 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 2 | ห้องสื่อสาร A23 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 4 | ห้องสื่อสาร A41 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 4 | ห้องสื่อสาร A42 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 3 | Counter Check-in Island 3 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 3 | Counter Check-in Island 4 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 3 | Counter Check-in Island 1 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 3 | Counter Check-in Island 2 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 3 | หลังออฟฟิตเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (เพิ่ม) เอา Switch ตัวที่ 12 มาจากห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงาน |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย 115 KV | 2 | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถยนต์ | 1 | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถยนต์ | 1 | ฝั่งทิศใต้ ชั้น 1 ฝั่งทิศเหนือ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารสำนักงาน | 2 | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารสำนักงาน | 1 | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารสำนักงาน | 5 | ห้องสื่อสาร ชั้น 5 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารสำนักงาน | 5 | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ห้องประชุม ทภก. 2 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารสำนักงาน | 3 | ห้องสื่อสาร ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารสถานีกู้ภัยทางทะเล (เพิ่ม) | 1 | ห้องสำนักงาน (เพิ่ม) |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารบำบัดน้ำเสีย | 2 | ห้องเครื่อง ชั้น 2 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 2 | ห้อง Data Center ห้องสื่อสาร Com Room |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 3 | ห้อง EOC ชั้น 3 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 1 | ห้องสื่อสาร B11 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 1 | ห้องสื่อสาร B12 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 1 | ห้องสื่อสาร B13 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 2 | ห้องสื่อสาร B21 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 2 | ห้องสื่อสาร B24 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 2 | ห้องสื่อสาร B22 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 3 | ห้องสื่อสาร B31 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารคลังสินค้า | 2 | ห้องสื่อสารฝั่งตะวันตก ชั้น 2 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารคลังสินค้า | 2 | ห้องสื่อสารฝั่งตะวันออก ชั้น 2 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารสถานีดับเพลิง | 2 | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารบำรุงรักษาอากาศยาน อาคารบริการลานจอด (OM) | 1 | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารบริการภาคพื้นและลานจอด อาคารบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (GSE) | 1 | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารดับเพลิงเก่า อาคาร Bird Control Unit | 1 | ห้องสื่อสาร |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคาร Control Post อาคาร Control Post 3 | 1 | ห้อง Control Post 3 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารซ่อมบำรุง ทภก. อาคารสำนักงานบำรุงรักษาและคลัง (MO) | 1 | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถ ทภก. | 1 | ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถ ทภก. | 2 | ชั้น 2 ฝั่งทิศเหนือ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถ ทภก. | 2 | ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถ ทภก. | 3 | ชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถ ทภก. | 3 | ชั้น 3 ฝั่งทิศใต้ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถ ทภก. | 4 | ชั้น 4 ฝั่งทิศเหนือ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถ ทภก. | 4 | ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถ ทภก. | 5 | ชั้น 5 ฝั่งทิศเหนือ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HKT | อาคารจอดรถ ทภก. | 5 | ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
| 56 | 1 | 56 | สรุปจำนวน | 22 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 11 | 4 | 1 | 56

## CNX
สถานที่ | ห้อง | เลขห้อง | อุปกรณ์ | จำนวน | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark
อาคาร สมอ. | ห้องมาตรฐานท่าอากาศยาน | 8A102 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ออฟฟิศ ชั้น 3 | ส่วนกฎหมายและทรัพยากร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารดับเพลิง | 12A100 | 12A100 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ชั้น 1 | ห้องปฏิบัติการท่าอากาศยาน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารส่วนพัสดุ | ห้องส่วนพัสดุ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสำนักงาน ชั้น 1 | 2C100/6 | 2C100/6 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารฝ่ายบำรุงรักษา ชั้น 2 | ห้องบำรุงรักษา ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ผู้โดยสาร ทชม. ชั้น 1 | ห้องสะพานเทียบ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องรักษาความปลอดภัย |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ผู้โดยสาร ทชม. ชั้น 2 | ห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ส่วนมาตรฐาน ทชม. ชั้น 1 | ห้องมาตรฐานท่าอากาศยาน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
เอนกประสงค์ ทชม. ชั้น 1 | ห้องเอนกประสงค์ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
ดับเพลิง ทชม. ชั้น 1 | 12A100 | 12A100 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
หอบังคับการบิน ทชม. ชั้น 1 | 212 | 212 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ช่องทางเข้า1 ทชม. ชั้น 1 | Gate 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารฝ่ายบำรุงรักษา ชั้น 1 | ห้องบำรุงรักษา |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ชั้น 2 D201 | D201 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 34%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2 | 2 | 0 | 0 | 34%
|  |  | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Control Type 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 34%
|  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 2 (Extranet Switch Type 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 34%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 2 (Core Switch Type 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 34%
|  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายในแบบที่ 2 (Fusion Switch Type 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 34%
| ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 1 AHU3 | 3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 1 AHU5 | 5 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 2 AHU23 | 23 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 2 AHU26 | 26 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 1 1F130 | 1F130 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 2 1F223 | 1F223 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 2 AHU27 | 27 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 2 AHU24 | 24 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 3 AHU34 | 34 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 1 ห้องบำรุงรักษา |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
สำนักงาน ทชม. | ชั้น 1 2C100/6 | 2C100/6 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 2 2A200 | 2A200 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 2 1F201 | 1F201 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
คลังสินค้า ทชม. | ชั้น 2 11A208 | 11A208 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | % Progress : | LAN | 15.22% | 0% | 0% | 6%
|  |  |  | Wireless | 0% | 0% | 0% | 0%

## CNX-WL
สถานที่ | ชั้น | ห้อง | จำนวน | Replace | New Inst. | New Cabling | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark
อาคาร สมอ. | 1 | ควบคุมคุณภาพ ปภ. ทชม. | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | มาตรฐานความปลอดภัยท่าอากาศยาน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ผอ. สมอ. ทชม. | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ส่วนงาน สมอ. ทชม. | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ซ่อมบำรุง | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารโรงอาหาร | 1 | หน้าโรงอาหาร | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารกองยานพาหนะ | 1 | พักเวรกองยานพาหนะ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องพักและทำงานกองยานพาหนะ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารดับเพลิง | 1 | เตรียมความพร้อม | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ประชุม | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | หน้าห้องรอง ผอ. | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | เวรข่าว | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 1 | ศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัย | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ประชาสัมพันธ์ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | คลินิกแพทย์ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | CCTV | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | D201 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดินห้องรับรอง VIP | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องรับรอง VIP อ่างขาง | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3 | ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | 1 | หน้าห้องประชาสัมพันธ์ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารฝ่ายบำรุงรักษา | 1 | ด้านข้างชายคาอาคาร ด้านสนามหญ้า | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ด้านข้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ส่วนสนามบินและอาคาร | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ส่วนระบบและเทคนิค | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | พักเวรรับข่าว | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | เวรรับข่าว | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | ธุรการ | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ผชก.8 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารพัสดุ | 1 | ส่วนพัสดุ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสำนักงาน | 1 | ฝ่ายรักษาความปลอดภัย | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ฝ่ายแผนงาน การพานิชย์และการเงิน | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดิน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | 2A200 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | รับรอง | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ผอ. ทชม. | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดิน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3 | ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ประชุมเล็ก (AOC) | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ประชุมใหญ่ (AOC) | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดิน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Summary : | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % Progress : |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%

## CNX-PW
Node | สถานที่ | ชั้น | ชื่อห้อง | ชื่อ Rack | ติดตั้ง PDU 6 ช่อง | ติดตั้ง PDU 8 ช่อง | ติดตั้ง PDU 10 ช่อง | ติดตั้ง PDU 12 ช่อง | ติดตั้ง CB | ใช้ Temp. PDU | เปลี่ยนเต้ารับผนัง 2 ช่อง | ตัดต่อปลั๊กใหม่ | ตั้งตู้ Rack ใหม่ | Pregress
CNX | อาคารดับเพลิง | 1 | 12A100 | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CNX | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 1 | 1F130 | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CNX | อาคารสำนักงาน | 1 | 2C100/6 | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CNX | อาคารสำนักงาน | 1 | 2C100/6 | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CNX | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 1 | AHU5 | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CNX | ออฟฟิศ ชั้น 3 | 3 | ส่วนกฎหมายและทรัพยากร | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CNX | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 1 | ห้องประชาสัมพันธ์ | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CNX | ส่วนมาตรฐาน | 1 | ห้องมาตรฐานท่าอากาศยาน | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CNX | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 2 | D201 | - | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CNX | อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | 2 | D201 | - | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
| 10 |  |  | สรุปจำนวน | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10

## HDY
สถานที่ | ห้อง | เลขห้อง | อุปกรณ์ | จำนวน | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark
อาคารดับเพลิง | ห้องประชุม |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
บำรุงรักษา อาคารส่วนบำรุงรักษา | ห้องธุรการ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ดับเพลิง อาคารดับเพลิง | ห้องธุรการ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. อาคารรักษาการณ์ | ช่องทาง 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. อาคารรับรองพิเศษ | รับรองพิเศษ ห้อง AHU |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. หน่วยโยธา สบร.ทหญ. | ห้องโยธา ห้องเจ้าหน้าที่โยธา |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. อาคารคลังสินค้า | ห้องศุลกากร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. อาคารงานเครื่องกล สบร.ทหญ. | ห้องงานเครื่องกล ห้องเจ้าหน้าที่ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ห้อง AHU1-1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 2 ห้องสื่อสาร | 2010 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 5 | 5 | 5 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 5 | 5 | 5 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Control Type 2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 2 (Extranet Switch Type 2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายในแบบที่ 2 (Fusion Switch Type 2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 3 (Core Switch Type 3) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 2 (Distribute Switch Type 2) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 2 AHU2-2 | 2016 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 1 รักษาความปลอดภัย ศูนย์ร่วมรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 1 AHU1-1 ไม่มี |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 1 AHU2-1 ไม่มี |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 1 ห้องพิธีการบิน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 1 ห้องบริการท่าอากาศยาน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 1 AHU1-2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 1 ห้องเครื่องกล |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 2 AHU2-1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. อาคารช่องทาง 3 | ช่องทาง 3 ห้องเจ้าหน้าที่ X-Ray |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 1 AHU1-7 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 1 AHU1 ไม่มี |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | ชั้น 2 AHU1 ไม่มี |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารประปา อาคารสำนักงานฝ่ายสื่อสาร สบร. | ห้องประปา ห้องเจ้าหน้าที่ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารอเนกประสงค์ | ห้องเจ้าหน้าที่ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสำนักงาน ปตท | ห้องสำนักงาน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารบำรุงรักษา | Technician |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสำนักงานใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | ชั้น 1 ห้องสื่อสาร (เพิ่ม)
| ชั้น 2 ห้องสื่อสาร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 1 Datacenter ชั้น 2 Datacenter |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 1 | 1 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 4 (Distribute Switch Type 4) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
| ชั้น 3 ห้องสื่อสาร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 4 ห้องสื่อสาร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 5 ห้องสื่อสาร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | % Progress : | LAN | 33.72% | 33.72% | 0% | 20%
|  |  |  | Wireless | 0% | 0% | 0% | 0%

## HDY-WL
สถานที่ | ชั้น | ห้อง | จำนวน | Replace | New Inst. | New Cabling | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark
อาคารสำนักงานใหม่ | 1 | โรงอาหาร | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงต้อนรับ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | ห้องประชุมเล็ก 1, 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องประชุมใหญ่ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องประชุมกลาง | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงาน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3 | สำนักงานพัสดุ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ส่วนพาณิชย์และการเงิน 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ส่วนพาณิชย์และการเงิน 2 | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4 | ส่วนมาตรฐานและอนามัย | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ส่วนบริการท่าอากาศยาน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | งานบริการคุณภาพบริการ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5 | ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | รองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร | 1 | ห้องควบคุมกล้อง CCTV | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | พิธีการบิน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงาน | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | เจ้าหน้าที่ EOD | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | ห้องอุปกรณ์สื่อสารเครือข่าย | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องอุปกรณ์สื่อสารเครือข่าย (สบร.) | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงาน | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ประชุม 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงาน AOCC | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | รับรอง VIP 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | รับรอง VIP 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | รับรอง VIP 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารบำรุงรักษา (สำนักงาน) | 1 | ประชุม | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | พนักงานวิศวกรรม | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | พนักงานเอกสาร | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารบำรุงรักษา (ยานพาหนะ) | 1 | ห้องพักพนักงาน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงานยานพาหนะ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารบำรุงรักษา (โยธา) | 1 | สำนักงานโยธา | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารบำรุงรักษา (เครื่องกล) | 1 | สำนักงานเครื่องกล | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารบำรุงรักษา (สื่อสาร) | 1 | สำนักงานสื่อสาร | 1 | 0 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารดับเพลิง | 1 | ธุรการ | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ผู้อำนวยการส่วนดับเพลิง | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ประชุม | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | นอนพักเวร | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงานดับเพลิง | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Summary : | 45 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | % Progress : |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%

## HDY-PW
Node | สถานที่ | ชั้น | ชื่อห้อง | ชื่อ Rack | ติดตั้ง PDU 6 ช่อง | ติดตั้ง PDU 8 ช่อง | ติดตั้ง PDU 10 ช่อง | ติดตั้ง PDU 12 ช่อง | ติดตั้ง CB | ใช้ Temp. PDU | เปลี่ยนเต้ารับผนัง 2 ช่อง | ตัดต่อปลั๊กใหม่ | ตั้งตู้ Rack ใหม่ | Pregress
HDY | อาคารดับเพลิง | 1 | ห้องประชุม | O5 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. อาคารรักษาการณ์ | 1 | ช่องทาง 1 | 12 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. หน่วยโยธา สบร.ทหญ. | 1 | ห้องโยธา ห้องเจ้าหน้าที่โยธา | Rack 15U ,Wallrack | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. อาคารคลังสินค้า | 1 | ห้องศุลกากร | 11 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. อาคารงานเครื่องกล สบร.ทหญ. | 1 | ห้องงานเครื่องกล ห้องเจ้าหน้าที่ | 14 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | 1 | ห้อง AHU1-1 | O2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | 2 | ชั้น 2 ห้องสื่อสาร 2010 | SERVER02-R03 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | 2 | ชั้น 2 AHU2-2 2016 | AB2 , FIDS_AHU 2-2 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | 1 | ชั้น 1 ห้องพิธีการบิน | - | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | 1 | ชั้น 1 ห้องบริการท่าอากาศยาน | O1 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | 1 | ชั้น 1 AHU1-2 | 18 , Wallrack | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. อาคารช่องทาง 3 | 1 | ช่องทาง 3 ห้องเจ้าหน้าที่ X-Ray | 13 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารผู้โดยสาร ทหญ. | 1 | ชั้น 1 AHU1-7 | AHU1-7 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารประปา อาคารสำนักงานฝ่ายสื่อสาร สบร. | 1 | ห้องประปา ห้องเจ้าหน้าที่ |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารอเนกประสงค์ | 1 | ห้องเจ้าหน้าที่ | 10 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารสำนักงาน ปตท | 1 | ห้องสำนักงาน | 15 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารส่วนบำรุงรักษา | 2 | Technician |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารสำนักงานใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 1 | ชั้น 1 ห้องสื่อสาร (เพิ่ม) | TRUE: TRUE; Done: Done
HDY | อาคารสำนักงานใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 2 | ชั้น 2 ห้องสื่อสาร |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารสำนักงานใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 2 | ชั้น 1 ชั้น 2 Datacenter |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
HDY | อาคารสำนักงานใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 3 | ชั้น 3 ห้องสื่อสาร | DR3 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารสำนักงานใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 4 | ชั้น 4 ห้องสื่อสาร | DR4 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
HDY | อาคารสำนักงานใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 5 | ชั้น 5 ห้องสื่อสาร | DR5 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
| 23 | 0 | 23 | สรุปจำนวน | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 23

## CEI
สถานที่ | ห้อง | เลขห้อง | อุปกรณ์ | จำนวน | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark
อาคารผู้โดยสาร | ห้องสื่อสาร ห้องไฟฟ้าสื่อสาร 2409 | 2409 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Control Type 2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 34% | ติดตั้งทดสอบที่ AIMS
|  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 2 (Extranet Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 2 (Core Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายในแบบที่ 2 (Fusion Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องCCTV | 2405 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| หน้าห้องการเงิน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องน้ำห้องโถง ห้องAHU ชั้น 1 (ในห้องน้ำชาย) |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องประชาสัมพันธ์ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องเปิดซองประมูล ห้องประมูลราคา |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องไฟฟ้าด้านทิศเหนือ | 2309 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องหัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัย ห้องผู้อำนวยการส่วนรักษาความปลอดภัย |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
สำนักงานส่วนบำรุงรักษา | สำนักงานส่วนบำรุงรักษา ชั้น1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
สำนักงานส่วนบำรุงรักษา อาคารคลังพัสดุ ทชร. | ห้องหัวหน้าส่วนบำรุงรักษา |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารเอนกประสงค์ | ห้องไฟฟ้า |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
หอบังคับการบินเก่า | หอบังคับการบินเก่า ทชร. ชั้น2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารส่วนดับเพลิง สถานีดับเพลิงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | ห้องประชุม |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารคลังสินค้า | คลังสินค้า ชั้น2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
หอบังคับการบินใหม่ | ห้องโทรคมนาคมการบิน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารไฟฟ้า อาคารโรงเครื่องยนต์จ่ายไฟฟ้าสนามบิน AFL | ห้องไฟฟ้า |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ช่องทางเข้า1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
จุดตรวจใต้ท้องรถ | ห้องเจ้าหน้าที่ EOD |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ห้องหัวหน้าส่วนดับเพลิง สถานีดับเพลิงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | ห้องหัวหน้าส่วนดับเพลิง |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | % Progress : | LAN | 2.632% | 0% | 0% | 2%
|  |  |  | Wireless | 0% | 0% | 0% | 0%

## CEI-WL
สถานที่ | ชั้น | ห้อง | จำนวน | Replace | New Inst. | New Cabling | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark
อาคารผู้โดยสาร | 1 | ด่านกักกันสัตว์ป่า | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเชียงราย | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงาน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดินห้อง VIP | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2 | ห้องประชุม 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงห้องสำนักงาน | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงราย | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องประชุม 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องสำนักงาน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องประชุม 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดินหน้าห้องสำนักงาน ชั้น 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | โถงทางเดินห้องสำนักงาน ชั้น 2 | 7 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องอุปกรณ์เครือข่าย | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสำนักงานส่วนบำรุงรักษา | 1 | หัวหน้าส่วนบำรุงรักษา | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงานส่วนบำรุงรักษา | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารส่วนคลังพัสดุ | 2 | สำนักงาน | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารส่วนดับเพลิง | 1 | ห้องประชุม | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | สำนักงานส่วนดับเพลิง | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องพักเจ้าหน้าที่ดับเพลิง | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ห้องหัวหน้าส่วนดับเพลิง | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Summary : | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % Progress : |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%

## CEI-PW
Node | สถานที่ | ชั้น | ชื่อห้อง | ชื่อ Rack | ติดตั้ง PDU 6 ช่อง | ติดตั้ง PDU 8 ช่อง | ติดตั้ง PDU 10 ช่อง | ติดตั้ง PDU 12 ช่อง | ติดตั้ง CB | ใช้ Temp. PDU | เปลี่ยนเต้ารับผนัง 2 ช่อง | ตัดต่อปลั๊กใหม่ | ตั้งตู้ Rack ใหม่ | Pregress
CEI | อาคารผู้โดยสาร | 2 | ห้องสื่อสาร ห้องไฟฟ้าสื่อสาร 2409 | - | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Done
CEI | อาคารผู้โดยสาร | 2 | ห้องCCTV 2405 | AB2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
CEI | อาคารผู้โดยสาร | 1 | ห้องน้ำห้องโถง ห้องAHU ชั้น 1 (ในห้องน้ำชาย) |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | อาคารผู้โดยสาร | 2 | ห้องเปิดซองประมูล ห้องประมูลราคา | O2 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | อาคารผู้โดยสาร | 2 | ห้องไฟฟ้าด้านทิศเหนือ 2309 | O3 , AB3 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
CEI | อาคารผู้โดยสาร | 2 | ห้องหัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัย ห้องผู้อำนวยการส่วนรักษาความปลอดภัย | 4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Done
CEI | สำนักงานส่วนบำรุงรักษา | 1 | สำนักงานส่วนบำรุงรักษา ชั้น1 | O6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | สำนักงานส่วนบำรุงรักษา อาคารคลังพัสดุ ทชร. | 1 | ห้องหัวหน้าส่วนบำรุงรักษา | EA1 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | อาคารเอนกประสงค์ | 1 | ห้องไฟฟ้า | O7 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | หอบังคับการบินเก่า | 2 | หอบังคับการบินเก่า ทชร. ชั้น2 | O8 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | อาคารส่วนดับเพลิง สถานีดับเพลิงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง | 1 | ห้องประชุม | DA1 , 09 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | อาคารคลังสินค้า | 2 | คลังสินค้า ชั้น2 | 14 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | หอบังคับการบินใหม่ | 3 | ห้องโทรคมนาคมการบิน | 11 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | อาคารไฟฟ้า อาคารโรงเครื่องยนต์จ่ายไฟฟ้าสนามบิน AFL | 1 | ห้องไฟฟ้า | 13 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | ช่องทางเข้า1 | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่ | 10 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
CEI | จุดตรวจใต้ท้องรถ | 1 | ห้องเจ้าหน้าที่ EOD | 12 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Done
| 16 |  |  | สรุปจำนวน | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16

## Coring
งานติดตั้งสายสัญญาณ UTP บริเวณห้องพักคอยผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ จำนวน 234 จุด (เดินสายไปยังบริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการภายในห้องพักคอยผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 39 จุด)
No. | Task | Task Details | Result Details | Checkpoint No. | Service Impact | Action Owner | Backup Person | Date | Plan |  |  | Actual |  |  | Result |  | Remark
[9 empty] | Start Time | Finish Time | Duration (hh:mm) | Start Time | Finish Time | Duration (hh:mm) | Pass | Not Pass
SD-Access ISE Integration
Pre-Integration Activity
1 | Backup and collect status of ISE |  | Result: ISE status is collected |  | No | ธนศักดิ์ (Cisco) |  | 2025-11-03 | 13:00 | 13:30 | 0:30 | 13:10 | 13:18 | 0:08 | TRUE | FALSE
2 | Check status of Production AD servers from monitoring tool (CA) |  | Result: AD server’s status is collected |  | No | สุทธิพงษ์ (AIT) | วชิรศักดิ์ (AIT) | 2025-11-03 | 13:30 | 13:40 | 0:10 | 13:18 | 13:30 | 0:12 | TRUE | FALSE
Pre-Integration Activity Summary |  |  |  | Total Duration Time (Plan) : | [6 empty] | 0:40 | (Actual) : |  | 0:20

## SVB (OLD)
สถานที่ | ห้อง | เลขห้อง | อุปกรณ์ | จำนวน | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark
AIMS | AOCC Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| BTL Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CCC Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Data Center |  | ซอฟต์แวร์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Access Control) | 1 | 1 | 1 | 0 | 67%
|  |  | ระบบบริหารจัดการ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายจากส่วนกลาง (Centralized Management) | 1 | 1 | 1 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Control Type 1) | 4 | 4 | 4 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมระบบครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ (SDN Controller) | 3 | 3 | 3 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์ช่วยกู้คืนระบบควบคุมเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ (SDN Witness) | 1 | 1 | 1 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
| Emergency Operation Center |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| SCC Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| security and control system room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องลูกค้า Server |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Computer Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| High Voltage Electrical Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Air Conditioned Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| AMF1 FL.2 | AMF-02-04 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
| AMF1-FL.3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| AMF11 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| AMF12 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| AMF12 Core Room | AMF-02-04 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| AMF13 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Core Node Room | AMF-02-03 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | AMF-02-04 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ประชุมผู้บริหารท่าอากาศยาน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
AMF2 | งานฝ่ายอาคารทั่วไป ฝสอ. Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| งานอาคารทั่วไป ฝสอ. |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น (ฝพช.) |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| สอค.ฝสอ. |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
AMF3 | AMF31 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| สคพ. ฝพอ Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
AMF4 | AMF4-FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| งานซ่อมบำรุงยานยนต์ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ส่วนบำรุงพื้นที่และสนับสนุนเครื่องทุนแรง Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
AMF5 | AMF5-FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| อาคารภูมิสถาปัตยกรรม |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ASIG | Control Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
BAFS | IT SYSTEM ENGINEERING |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
BFSC | Server Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
BFS-Cargo | Server Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
BFS-GSE | SCADA Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Carpark East | CPE1-09 | CPE1-09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Operation-Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Carpark West | CPW1-09 | CPW1-09 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CPW1-09 ห้องงานไฟฟ้า |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Museum FL.6 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Carpark Zone 5 | ตู้เก็บเงินทางเข้า |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
CGP | Control Equipment Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Concourse A | A1-027 | A1-027 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A1-041 | A1-041 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A1-046 | A1-046 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A1-050 | A1-050 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A1-059 | A1-059 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A1-078 | A1-078 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A1-086 | A1-086 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A1-090 | A1-090 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A1-097 | A1-097 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A1-112 | A1-112 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2-009 | A2-009 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2-027 | A2-027 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2-036 | A2-036 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2-047 | A2-047 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2-058 | A2-058 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2-067 | A2-067 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2-076 | A2-076 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2-093 | A2-093 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2-121 | A2-121 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2-125 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | A2-125 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A3-008 | A3-008 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A3-035 | A3-035 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A3-039 | A3-039 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A3-060 | A3-060 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A3-061 | A3-061 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A3-068 | A3-068 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A3-072 | A3-072 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A4-007 | A4-007 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A4-036 | A4-036 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A4-041 | A4-041 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A4-075 | A4-075 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A4-079 | A4-079 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| A4-091 | A4-091 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Concourse B | B1-024 | B1-024 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| B1-039 | B1-039 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| B1-049 | B1-049 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| B2-010 | B2-010 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| B2-031 | B2-031 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| B2-062 | B2-062 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| B2-071 | B2-071 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| B3-008 | B3-008 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| B4-003 | B4-003 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Concourse C | C1-023 | C1-023 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C1-033 | C1-033 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C1-050 | C1-050 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C1-060 | C1-060 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C1-070 | C1-070 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C2-007 | C2-007 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C2-044 | C2-044 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C2-062 | C2-062 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C2-084 | C2-084 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C2-096 | C2-096 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C2-120 | C2-120 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C3-009 | C3-009 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| C4-007 | C4-007 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Concourse D | D1-007 | D1-007 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D1-012 | D1-012 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D1-017 | D1-017 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D1-025 | D1-025 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D1-030 | D1-030 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D1-035 | D1-035 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D1-041 | D1-041 | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 1 (Extranet Switch Type 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 34%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 1 (Core Switch Type 1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34%
| D1-063 | D1-063 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D1-068 | D1-068 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D1-091 | D1-091 | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 1 (Extranet Switch Type 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 1 (Core Switch Type 1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
| D2-006 | D2-006 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D2-017 | D2-017 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D2-026 | D2-026 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D2-035 | D2-035 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D2-046 | D2-046 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D2-060 | D2-060 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D2-069 | D2-069 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D2-082 | D2-082 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D2-094 | D2-094 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D2-105 | D2-105 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D3-012 | D3-012 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D3-031 | D3-031 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D4-009 | D4-009 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D4-065 | D4-065 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D4-074 | D4-074 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D4-075 | D4-075 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D4-081 | D4-081 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D4-082 | D4-082 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| D4-083 | D4-083 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Concourse E | E1-023 | E1-023 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E1-033 | E1-033 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E1-050 | E1-050 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E1-060 | E1-060 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E1-070 | E1-070 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E2-019 | E2-019 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E2-047 | E2-047 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E2-065 | E2-065 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E2-087 | E2-087 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E2-099 | E2-099 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E2-123 | E2-123 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E3-009 | E3-009 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E4-007 | E4-007 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Concourse F | F1-024 | F1-024 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| F1-039 | F1-039 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| F1-049 | F1-049 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| F2-008 | F2-008 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| F2-037 | F2-037 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| F2-051 | F2-051 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| F2-077 | F2-077 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| F3-008 | F3-008 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| F4-007 | F4-007 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Concourse G | G1-028 | G1-028 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G1-041 | G1-041 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G1-045 | G1-045 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G1-050 | G1-050 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G1-057 | G1-057 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G1-078 | G1-078 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G1-082 | G1-082 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G1-088 | G1-088 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G1-093 | G1-093 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2-009 | G2-009 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2-026 | G2-026 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2-034 | G2-034 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2-047 | G2-047 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2-056 | G2-056 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2-065 | G2-065 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2-079 | G2-079 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2-083 | G2-083 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2-095 | G2-095 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G2-099 | G2-099 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G3-016 | G3-016 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G3-031 | G3-031 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G3-035 | G3-035 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G3-046 | G3-046 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G3-050 | G3-050 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G4-013 | G4-013 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G4-026 | G4-026 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G4-030 | G4-030 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G4-042 | G4-042 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| G4-046 | G4-046 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
CtrlPost-1 | CtrlPost-1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
CtrlPost-2 | CtrlPost-2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
CtrlPost-3 | CtrlPost-3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
CtrlPost-4 | CtrlPost-4 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
FFT | ELE-Mainroom |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Office-Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
FZ Service Center | Core Node 7 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
LSG | Computer Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
MET(อาคารอุตุนิยม) | MET-FL.2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
MTS | Control Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Power house 01L | 01L-FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Power house 01R | ห้องเครื่อง |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Power house 19L | 19L-FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Power house 19R | 19R-FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
PPW | Core Node Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| PPW Core Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 3 (Distribute Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
RFF | Electical High Voltage Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Electical Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fl.2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Fl.3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| RFF FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
| RFF FL.2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| งานควบคุมและมาตรฐาน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ตรวจถังดับเพลิง |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องประชุมใหญ่ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องผู้อำนวยการ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องไฟฟ้า |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องไฟฟ้า |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Node 4 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Terminal | T1-015 | T1-015 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 1 (Distribute Switch Type 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
TGA | Network & PABX Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
TGC | System Control Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
TG-Cargo | BAS Control Room | 222 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
TGD | AS-B6-5 SUBSTATION 51 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
TG-GSE | Building Automation System |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
TGO | Computer Operations center |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
WSS | Control Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
WWT | ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | AOT Office Server Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| BUS-ELE |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Control Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Electical High Voltage Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| SECURE-REST-BLD |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ส่วนบริหารรถเช่าและรถรับจ้าง |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสอบสวนที่ 2 | 1 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 1 | ระบบสื่อสาร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 2 | ระบบสื่อสาร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 3 | Unknown Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร 4 | ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคาร SBIA-NEWBULDING | Information Technology |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
สำนักงานบริหารการก่อสร้าง อาคารวิศวกรรม | ราชเทวะ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันตก | CT-4-02 Equipment Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
หอควบคุมลานจอดฝั่งตะวันออก | CT-4-02 Equipment Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร Access Control | Access Control |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร AO-1 | AO-1 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร AO-2 | AO-2 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร AO-3 | AO-3 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร AO-4 | AO-4 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร BC-1 | (BC-1) COMM. | 4136 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 422 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| BC-1 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| BC-1 FL.3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| e - IMPORT |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| E-IMPORT |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| งานสืบสวนและปราบปราม |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ฝ่ายคดี |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ฝ่ายทบทวนหลังการตรวจปล่อย |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ส่วนบริการกลาง |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ส่่วนบริการกลาง |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ส่วนบัญชีและอากร สสภ. |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร BC-2 | BC-2 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| BC-2 FL.2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร BFS Cargo Terminal | CT2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร BFZ | (BF-Z) COMM. RM. | 6809 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| (BF-Z) MDB COMM | 6209 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 6609 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| BFZ FL.7 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| BFZ-7 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CCTV ROOM |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Data Center |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) | 2 | 2 | 0 | 0 | 34%
อาคาร Carpark-1 | P1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร CE-1 | (CE-1)EE | 1114 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1210 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1226 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CE 1-1 | 1114(EC-1) EE. | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CE-1 FL.1 | 1123 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร CI-1 | (CE-1)EE | 1114 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CI 1-1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CI-1 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CI-1 FL.2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร CP-1 | CP-1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CP-1 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ฝปป.สคศ.สสภ. |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร CT-1 | SECURITY 1 | 1062 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าขาเข้า | 1057/2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร Gatehouse 1 | GH-1 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร Gatehouse 2 | GH-2 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร GH-6 | GH-6 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร S1 | Core Node 7 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 3 (Distribute Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
| S-1 FL.1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| S-1 FL.2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร Scanning Export | Scanning Export |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร Scanning Import | Scanning Import |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร WH-1 | WH-1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร WH-2 | WH-2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร WH-3 | WH-3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร WH-4 | WH-4 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารโรงสูบน้ำฝั่งตะออก | Unknown Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารกรมศุลกากรคลองเตย | Data Center |  | อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด | Surveillance System Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารปฏิบัติการและระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน | ตู้ rack ลอย |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสาร | T1-003 | T1-003 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-019 | T1-019 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-037 | T1-037 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-058 | T1-058 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-071 | T1-071 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-077 | T1-077 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-085 | T1-085 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-095 | T1-095 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-107 | T1-107 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-123 | T1-123 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-138 | T1-138 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-149 | T1-149 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T1-TM-101A | T1-TM-101A | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T2-009 | T2-009 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T2-032 | T2-032 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T2-048 | T2-048 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T2-079 | T2-079 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T2-091 | T2-091 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T2-098 | T2-098 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T2-125 | T2-125 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T2-140 | T2-140 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T2-147 | T2-147 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T2-158 | T2-158 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T3-002 | T3-002 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T3-012 | T3-012 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T3-031 | T3-031 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T3-052 | T3-052 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T3-067 | T3-067 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T3-076 | T3-076 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T3-084 | T3-084 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T3-090 | T3-090 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T3-102 | T3-102 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T3-107 | T3-107 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T4-008 | T4-008 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T4-008a | T4-008a | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T4-031 | T4-031 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T4-031(Screening) | T4-031(Screening) | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T4-048 | T4-048 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T4-063 | T4-063 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T4-063(Screening) | T4-063(Screening) | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T5-003 | T5-003 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T5-016 | T5-016 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T5-020 | T5-020 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T5-032 | T5-032 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T6-007 | T6-007 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T6-014 | T6-014 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CheckinRow A Island-1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CheckinRow C Island-2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CheckinRow E Island-3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CheckinRow G Island-4 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CheckinRow J Island-5 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CheckinRow L Island-6 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CheckinRow N Island-7 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CheckinRow Q Island-8 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CheckinRow S Island-9 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CheckinRow U Island-10 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น การบินไทย | Electrical Control Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารรอบนอก | ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสถานีกำจัดขยะ | SWT Building | ELE405 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| SWT-OFFICE FL.2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบควบคุม |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสถานีซ้อมดับเพลิงอากาศยานสุวรรณภูมิ | ELE-Mainroom |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันตก | Communication Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Computer Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Office Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Store Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยฝั่งตะวันออก | Communication Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Storage Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ริมบันได FL.2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องเก็บของ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 101ELE |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 104LAN Air-Condition |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 104LAN Server Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 1 (Aggregation Switch Type 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 105 Computer-Security Department |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 201ELE |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 202ELE |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 204COM Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 301ELE |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 302ELE |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 304COM Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 401ELE |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 402ELE |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 406COM Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 500COM Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 501ELE |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 502ELE |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 603FAN |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 603FAN2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Canteen |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Corridor |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Unknown Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| งานบริการยานพาหนะ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| สปค.ฝพช. |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องส่วนระบบเครือข่าย |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องส่วนระบบสื่อสาร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 445 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | % Progress : | LAN | 3.394% | 2.959% | 0.1741% | 2%
|  |  |  | Wireless | 0% | 0% | 0% | 0%

## HKT (OLD)
สถานที่ | ห้อง | เลขห้อง | อุปกรณ์ | ยี่ห้อ รุ่น | จำนวน | Configuration | Installation | Migration | Total | Remark
อาคารประปา | ห้องพักเจ้าหน้าที่ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | ห้อง Data Center ห้อง Data Server |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 2 (Aggregation Switch Type 2) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 2 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Control Type 2) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายนอกแบบที่ 2 (Extranet Switch Type 2) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายภายในแบบที่ 2 (Fusion Switch Type 2) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักแบบที่ 3 (Core Switch Type 3) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 3 (Distribute Switch Type 3) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 67%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 67%
| ห้องสื่อสาร A12 | A12 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A14 | A14 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 1 (Access Switch Type 1) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A13 | A13 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A21 | A21 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A24 | A24 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A25 | A25 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A32 | A32 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A33 | A33 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A10 | A10 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A22 | A22 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A23 | A23 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A31 | A31 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A41 | A41 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร A42 | A42 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| บริเวณเคาท์เตอร์ Check-In ยุบไป (Check in Island 1-4 ) อย่างละ 1 ตัว |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Counter Check-in Island 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Counter Check-in Island 4 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Counter Check-in Island 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Counter Check-in Island 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
หลังออฟฟิตเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (เพิ่ม) เอา Switch ตัวที่ 12 มาจากห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงาน
ห้องสื่อสาร B23 (เพิ่ม) เอา Switch ตัวที่ 13 มาจากห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงาน
อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย 115 KV | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารจอดรถยนต์ | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ฝั่งทิศใต้ ชั้น 1 ฝั่งทิศเหนือ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสำนักงาน | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร ชั้น 5 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ห้องประชุม ทภก. 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร ชั้น 4 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสถานีกู้ภัยทางทะเล | ห้องสำนักงาน (เพิ่ม)
อาคารบำบัดน้ำเสีย | ห้องเครื่อง ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรวมแบบที่ 3 (Aggregation Switch Type 3) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | ห้อง Data Center ห้อง Comm Room |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายรองแบบที่ 3 (Distribute Switch Type 3) |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 67%
| ห้อง EOC ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร B11 | B11 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร B12 | B12 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร B13 | B13 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร B21 | B21 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร B24 | B24 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร B22 | B22 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร B31 | B31 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร B32 | B32 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารคลังสินค้า | ห้องสื่อสารฝั่งตะวันตก ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสารฝั่งตะวันออก ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารดับเพลิงอาคาร (หน้าหาด) | ห้องพักพนักงานดับเพลิง |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารสถานีดับเพลิง | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารบำรุงรักษาอากาศยาน อาคารบริการลานจอด (OM) | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารบริการภาคพื้นและลานจอด อาคารบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (GSE) | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารไฟฟ้าย่อย 115kV | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารดับเพลิงเก่า อาคาร Bird Control Unit | ห้องสื่อสาร |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ป้อมยามขาเข้าหน้าอาคาร domestric | ห้องเจ้าหน้าที่ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารหนีภัยสึนามิ | ห้องเก็บของ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร Control Post อาคาร Control Post 1 | ห้อง Control Post 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 2 (Access Switch Type 2) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคาร Control Post อาคาร Control Post 3 | ห้อง Control Post 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารซ่อมบำรุง ทภก. อาคารสำนักงานบำรุงรักษาและคลัง (MO) | ห้องสื่อสาร ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 3 (Access Switch Type 3) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
อาคารจอดรถ ทภก. | ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 2 ฝั่งทิศเหนือ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 3 ฝั่งทิศใต้ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 4 ฝั่งทิศเหนือ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 5 ฝั่งทิศเหนือ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
สำนักงาน ทภก. อาคารสำนักงาน | ห้องสื่อสาร ชั้น 2 ยุบไปรวม ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร ชั้น 1 ยุบไปรวม ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ห้องสื่อสาร ชั้น 3 ยุบไปรวม ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่ 4 (Access Switch Type 4) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
ท่าอากาศยานภูเก็ต |  |  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | % Progress : |  | LAN | 2.97% | 2.97% | 0% | 9%
[5 empty] | Wireless | 0% | 0% | 0% | 0%